岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）

招 标 文 件

招标编号：HNFY-GC-20200008

建设单位：岳阳市交投环境技术有限公司（盖章）

代理单位：湖南富余建设项目管理有限责任公司（盖章）

签发日期：二〇二〇年十一月

目     录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	9

第三章 设计技术要求	31

第四章 评标办法（综合评估法）	25

第五章 合同条款及格式	47

第六章 发包人提供的资料	106

第七章 投标文件格式	107

# 第一章 招标公告

岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）

招标公告

## 一、招标条件

岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）已由岳阳市发展和改革委员会以岳发改审[2020]60号文件批准建设，招标人为岳阳市交投环境技术有限公司，招标代理机构为湖南富余建设项目管理有限责任公司，建设资金为自筹资金，项目出资比例为100%，项目已具备招标条件，本项目已经招标投标监管部门备案，现对该项目的设计施工总承包(EPC)进行公开招标，欢迎符合条件的投标人前来投标。

## 二、项目概况与招标范围

1、项目名称：岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）

2、建设地点：岳阳市静脉产业园（岳阳市生活垃圾焚烧发电项目西侧）

3、建设规模：项目初步设计确定建筑面积为18103.65平方米，其中综合楼6431.72m2、综合预处理车间7010.37m2、污水处理车间1461.23m2、生化池及设备间2680.3m2、门卫室43.7m2、地磅房14.21m2、锅炉房235.60m2、消防泵房及水池226.52m2等。主要建设内容为餐厨垃圾及地沟油收集运输系统和处理系统两部分。本期收集运输系统包括收运范围内的收集容器、收集车辆及辅助设施建设等；处理系统包括从进料到产品产出之间的主体工程、配套工程等，具体包括地沟油处理系统、餐厨垃圾和厨余垃圾预处理系统、厌氧系统、沼气处理及利用系统、污水处理系统、沼渣处理系统及除臭系统等。一期工程系处理规模为餐厨垃圾250t/d，地沟油25t/d；项目总投资约：27034.54万元；

4、项目工期：总工期为12个月（其中设计时间要求：合同生效后35天内完成施工图设计）；

5、质量要求：合格工程，设计符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点的要求，施工满足设计及有关规范要求。

6、招标范围：包括但不限于岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）概算范围内的施工图设计及施工（最终以建设行政主管部门审查核准的施工图为准）。

7、保修要求：按合国务院【2000】年279号令要求。

8、标段划分：本项目共分为一个标段。

## 三、投标人资格要求

1、具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行了基本信息登记；（如联合体双方都为省外企业，均需办理省外入湘企业登记相关事宜或具有入湘登记证）

2、投标人须同时具备以下两项资质：

①工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计丙级及以上资质；

②建筑工程施工总承包叁级及以上资质。资质在有效期内，施工单位的安全生产许可证处于有效期；

3、关键岗位人员要求：拟任项目负责人须具备行政主管部门颁发的建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证，项目设计负责人须具备行政主管部门颁发的注册建筑师职业资格或注册环保工程师执业资格。项目技术负责人具备建筑工程专业中级职称。拟任本项目的施工项目关键岗位人员和项目设计负责人必须是本企业在职人员，须提供劳动和社会保障部门出具的投标截止日前近6个月由本单位办理的社保证明材料。

4、投标人近五年内须具备一个投资额不低于4400万元的环境卫生工程（含固体废弃物处理工程）项目业绩（联合体任何一方）。

5、企业近三年没有因腐败或欺诈行为而被取消投标资格；与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

6、根据国办发【2016】1号《国务院办公厅关于全面治理农民工工资问题的意见》精神，投标单位近一年未发生拖欠农民工工资的行为或未被相关行政主管部门查处，如有发生拖欠行为或被相关行政主管部门查处则视其为不合格投标人。

7、本次招标接受联合体投标。联合体成员不超过2家；联合体各成员间须签订联合体协议书，并由施工单位的投标人为联合体牵头人，代表联合体投标、签约与履行合同和协议中承担的义务和法律责任，设计单位不得另行单独与招标人签订合同；联合体投标人除了需满足上述要求以外，同时需满足以下资格条件：

（1）联合体各成员都必须是财务自主、独立核算、有独立的经营权和决策权的独立法人。

（2）联合体协议书中应明确联合体各方拟承担的工作和责任，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体各成员的法定代表人或其授权的委托代理人都应在联合体协议书上签署并加盖单位公章。

（3）联合体协议书中必须明确联合体牵头人合法代表联合体各方成员负责本工程投标活动，并处理与投标和中标有关的一切事务。因此，本项目的法人授权委托书须由联合体各方的法定代表人签署并加盖公章。

（4）以联合体形式投标的，应当以联合体中牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。

## 四、评标办法

## 本项目采用综合评估法，资格审查方式采用开标后资格审查，入围方式为合格入围。

## 投标保证金

1.保函形式：包括银行业金融机构保函、担保公司担保（☑融资性担保公司保函 ☑非融资性担保公司保函）、保险公司保证保险；

2.保函的担保金额：人民币捌拾万元整元（￥800000.00元）；

3.提交方式：符合招标文件第七章投标文件格式“投标保函”格式规定，并将保函扫描件随投标文件一同提交；

4.联合体投标的，由牵头人递交。

- 六、招标文件的获取及澄清答疑发布

1、有投标意愿者，请于2020年11月27日至2020年12月3日17时止（北京时间，下同）在岳阳市公共资源交易网上下载数据电文形式的招标文件及其它相关资料。招标人加载至招标投标交易平台的招标文件与其提供的书面招标文件具有同等效力。

2、本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在岳阳市公共资源交易中心进行注册登记和CA认证。按照相关要求完成本项目的网上投标确认。

3、投标人须先登陆岳阳市公共资源交易网(http://ggzy.yueyang.gov.cn/)按相关操作说明办理CA数字证书，填报企业基本信息完成注册后下载招标文件等相关资料；

4、招标文件售价：人民币500元/本，只支持网银支付。

5、澄清答疑采用网上发布方式。招标人对招标相关的修改以及澄清与答疑均在投标人须知前附表规定的网站上发布，投标人应自行下载/获取澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

- 七、投标文件的递交及解密

1、电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为2020年12月30日9时30分。请投标人在岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn）下载电子投标文件制作工具编制投标文件。投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

2、电子投标文件的解密截止时间为2020年12月 30日10时00分（投标截止时间后30分钟内）。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

3、投标人如遇到操作问题，请咨询市公共资源交易中心信息技术科0730-2966692。

4、请投标人安排人员在投标截止时间前在线提交电子投标文件，并确保在规定时间内进行解密。

- 八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、岳阳市建设工程招标投标监管网（市区）和岳阳市公共资源交易中心网上发布。

## 九、行政监督

本次招标项目接受相关建设行政主管部门或其委托的招标投标监管机构监督。招标投标监督机构为岳阳市建设工程招标投标管理办公室，电话：0730-8216835。

## 十、联系方式

招标人：岳阳市交投环境技术有限公司

地址：岳阳市总工会8楼

联系人：赵先生

联系电话：0730-8375399

招标代理机构：湖南富余建设项目管理有限责任公司

岳阳联系地址：岳阳市金悦洋大酒店15楼1511室

联系人：单先生

电话：18273007266

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 岳阳市交投环境技术有限公司 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 湖南富余建设项目管理有限责任公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 岳阳市静脉产业园（岳阳市生活垃圾焚烧发电项目西侧） |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括但不限于岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）概算范围内的施工图设计及施工（最终以建设行政主管部门审查核准的施工图为准） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总工期为12个月（其中设计时间要求：合同生效后35天内完成施工图设计） |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格工程，设计符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点的要求，施工满足设计及有关规范要求。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和 信誉 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ■接受，详见招标公告。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ■不补偿 |
| 1.9.1 | 踏勘 | ■不组织：投标人自行踏勘现场。 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 截止时间：2020年12月20日17时0分。 投标人的提问方式：þ网络方式，在岳阳市公共资源交易网上提问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 截止时间：投标人提出问题截止时间后3日内 招标人澄清文件发布方式：þ在岳阳市建设工程招标投标监管网、岳阳市公共资源交易网上发布 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人 承担的工作 | 无。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | ■不允许 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 截止时间：2020年12月20日17时0分 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年12月30日9时30分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 不须确认。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 不须确认。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人上传的投标文件相关证件应完整，清晰，如不完整，漏页或模糊不清，无法辨认等造成的投标失败或其它不利后果由投标单位自行负责。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 该项目工程招标最高限价为：8871.551万元（其中：建安费：8290.195万元，设计费：198.1万元，基本预备费：383.256万元）； |
| 3.2.5 | 投标报价要求 | 1、投标的报价不得超出最高投标限价，超出最高投标限价的按不响应招标文件，作无效标处理。 - 投标报价的方式：以基准价为基础，投标报价高于基准价5%的报价为无效报价，计0分。 最终结算金额不超过最高限价。最终合同结算金额以承包人出具正式施工图和预算清单，根据现场实际发生签证，由发包人按程序组织评审，以市财政投资评审中心复审结论为准。如经评审后的结算总金额少于最高投标限价，承包人对此不得提出异议。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后120天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 详见招标公告 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | 近三年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 近五年，类似业绩和工程总承包业绩证明材料：提供中标通知书（非招标项目无需提供此项）、合同、竣工验收备案表（经建设工程质量监督部门签字确认）或竣工验收证明（由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可）。类似业绩有效时间以竣工验收资料建设单位签字时间为准。设计业绩提供中标通知书和合同协议书。类似业绩有效时间以合同签订时间为准。该类似施工和设计施工总承包工程业绩应当在“湖南省智慧住建云—湖南省建筑市场监管公共服务平台—房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理平台”或者“全国建筑市场监管公共服务平台”查询到其项目名称。 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 近3年（投标截止时间前36个月） |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件按招标文件第七章“投标文件格式”规定处必须由投标人（联合体投标的，如无特别说明，只要联合体牵头人）的法定代表人或授权委托代理人签字（或盖章）和加盖单位公章。授权委托书和联合体协议须各方签字（或盖章）。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 投标人登录岳阳市公共资源交易网上传YYTF格式投标文件一份（中标单位在领取中标通知书之前，需提供四套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准） |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标函部分及技术部分应分别装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标人名称： 招标人名称： （项目名称） 投标文件（投标函部分或技术部分在 （投标截止时间）前不得开启 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人自行登录岳阳市公共资源交易平台，在投标截止时间前递交。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2020年12月30日9时30分 开标地点：岳阳市公共资源交易中心 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：由监管人与投标人代表检查 开标顺序：随机 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人或以上单数，全部由专家评委组成，专家评委从湖南省综合评标专家库岳阳分库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■否，推荐有排序的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 同招标公告发布媒介，公示内容按湘建监督[2017]238号文要求发布。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保的形式：银行转账或银行保函形式 履约担保的金额：中标金额的10% 付款时间：签订合同前 |
|  | 不良行为记录 | 不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅发布的《湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度》(湘建建[2015]185号)是确认本省行政区域内不良行为记录的依据，其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度》的时间计算。 本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和建筑工程招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市）建设行政主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和建筑工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。 省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目负责人有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件原件或相关官方网站下载资料。 企业不良行为记录扣分有效期为180天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算），拟任项目负责人不良行为记录扣分有效期为720天（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布发文之日起计算）。 根据《关于印发湖南省建筑市场违法违规不良行为记录公布制度的通知》（湘建建[2015]185号）文件的要求，湖南省住房和城乡建设厅2016年1月1日之前公布的不良行为记录有效期同时终止。因此本项目只计算2016年1月1日之后公布的不良行为记录。 |
|  | 建设工程交易服务费和招标代理服务费 | （1）招标人和中标人在中标通知书发出之前，招标人和中标人须向岳阳市公共资源交易中心交纳交易服务费，收费标准按湘发改价服〔2016〕711号文件规定； （2）本项目招标代理服务费按计价格【2002】1980号文件规定收取，由中标人承担并支付；招标代理服务费的币种：人民币； （3）招标代理服务费的支付方式及支付时间：领取中标通知书一次性支付 |
|  | 其它说明 | （1）投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已入围或被列为中标候选人的，取消其入围资格或中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； （2）评标以前，投标人及其拟任建造师和及其他关键岗位人员的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，按照不合格投标人处理； （3）中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任建造师和技术负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； （4）本项目的原初步设计单位可以参与本项目施工总承包的投标，在购买招标文件的同时，应将与该招标工程相关的图纸及技术资料（含电子文件）等提交招标人发布，供所有投标人参考，否则不能参与本项目的投标或投标无效。 （5）招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。 |
| 8 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

### 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工工程总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：具体要求见投标人须知前附表；

（8）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（9）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。本次招标项目对设计成果不补偿。

①原则上评标委员推荐评选结果综合排名第一的投标人为中标人，对其他投标人方案不进行补偿。

②排名第一的中标候选人一旦签定了承包服务合同，其进行施工图设计及施工全过程中的技术服务，招标人对此不再另行支付费用。若排名第一的中标候选人放弃与招标人签订服务承包合同，招标人将酌情确定是否重新招标或者依次确定排名第二的中标候选人为中标人，依此类推。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间及性形式，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标人对招标文件的澄清答疑以书面形式发布，澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。澄清发出的内容不影响投标文件编制的距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天的。将相应延长投标截止时间。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件，并将修改内容以书面形式发布。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。澄清发出的内容不影响投标文件编制的距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足3天的，将相应延长投标截止时间。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函部分：

（1）投标函、投标承诺函和投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）投标人业绩及人员配置；

（6）资格审查资料；

（7）其他资料；

二、技术部分：

（1）承包人设计方案

（2）承包人实施方案

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5日内退还。

3.3.4招标人与中标人签订合同后5日内，向中标人退还投标保证金。

3.4.5 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5证明资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似工程总承包项目情况表”应附中标通知书、合同、竣工验收资料等复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和合同协议书等复印件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书、合同、竣工验收资料等复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件分投标函部分和技术部分。投标函部分正本一份，副本份数见投标人须知前附表，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可为正本复印件，当副本和正本不一致时，以正本为准。技术部分不分正副本。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

附件2-1：电子投标文件编制及报送要求

电子投标文件编制及报送要求

## 说明：具体要求见岳阳市公共资源交易中心网全流程电子化招投标操作手册。

## 附件2-2：否决投标的情形

#### 否决投标的情形

本附件所集中列示的否决投标情形，是“评标办法”的组成部分，是对“投标人须知”和评标办法规定的否决投标情形的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以“投标人须知”和评标办法正文部分的规定为准。

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标应当予以否决：

1.1 有本章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

1.2 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.3 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标文件不符合评标办法前附表规定的任何一项评审标准的；

1.5 已进行资格预审的，当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的；

1.7电子评标时，未按规定时间解密的；

1.8投标报价有错误的，评标委员会按评标办法的有关规定对投标报价进行修正，并要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.9 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照招标文件要求如实提供有关情况

和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

附件2-3：投标报价成本评审办法

投标报价成本评审办法

D0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

D1.评审程序

D1.1 启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

D1.1.1 投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；

D1.1.2 投标人的投标报价下浮高于（不含）以下限度的（以下二种情形由招标人根据情况选择）：

（1）招标控制价的8%

D1.2判断投标报价是否低于成本

对下浮高于8%的投标报价，评标委员会可以通过以下方法对投标报价作出评审结论：

（一）对下浮高于 8 %或低于 5 %的报价为无效报价，按废标处理。

# 设计技术要求

详见初步设计文件及相关概算（另册）

第四章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等资料一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |  |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |  |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  |
|  |  | …… | …… |  |
|  |  | 详见本章附表3-1 |  |  |
| 2.1.2 | 资格性评审 | 营业执照副本 | 具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 资质等级证书副本 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |  |
|  |  | 企业安全生产许可证副本 | 具备有效的企业安全生产许可证 |  |
|  |  | 拟任项目经理资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |  |
|  |  | 拟任设计负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |  |
|  |  | 拟任技术负责人资格 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |  |
|  |  | .... | ........ |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”的规定 |  |
|  |  | 详见本章附表3-2 |  |  |
|  |  | 详见本章附表3-3 |  |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |  |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |  |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |  |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第五章“合同条款及格式”规定的权利义务 |  |
|  |  | …… | …… |  |
|  |  | 详见本章附表3-3 |  |  |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 | 项目 | 具体权数取值 |
|  |  |  | 承包人设计方案 | 0.30 |
|  |  |  | 承包人实施方案 | 0.40 |
|  |  |  | 资信业绩 | 0.15 |
|  |  |  | 投标报价 | 0.15 |
| 2.2.1 |  | 承包人设计方案 | 详见本章附表3-4 |  |
| 2.2.1 |  | 承包人实施方案 | 详见本章附表3-5 |  |
| 2.2.1 |  | 资信业绩 | 详见本章附表3-6 |  |
| 2.2.1 |  | 投标报价 | 详见本章附表3-7 |  |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以承包人实施方案得分高的优先，承包人实施方案得分也相同的以承包人设计方案优先；承包人设计方案也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2原件与复印件核验：详见评标办法前附表。

2.1.3 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

| 项目 | 具体权数取值 |
| --- | --- |
| 承包人设计方案 | 0.30 |
| 承包人实施方案 | 0.40 |
| 资信业绩 | 0.15 |
| 投标报价 | 0.15 |

2.2.2 评分标准

（1）承包人设计方案：详见本章附表3-5；

（2）承包人实施方案：详见本章附表3-6

（2）资信业绩：详见本章附表3-7；

（3）投标报价：详见本章附表3-8；

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

投标人有下列情况之一的，投标文件作废标处理：

（1）投标文件未按规定密封、签字盖章的；

（2）投标文件上的印鉴与资质证书上的名称、名字不符及投标人提供的有关资料、证书、证明材料有假或伪造的；

（3）投标人未按要求参加开标会议的；

（4）未按招标文件的规定交纳投标保证金；

（5）未响应招标文件要求的；

（6）符合法律法规规定的其他废标情形的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对承包人设计方案部分计算出得分A

（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分B

（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分C；

（4）按本章第2.2.2（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

#### 附表3-1：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：             （项目名称）    标段

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证、省外建筑企业与在“湖南省住房和城乡建设网”查询的名称【或省外企业入湘登记证上的名称】（仅省外企业，如联合体双方都为省外企业，均需办理省外入湘企业基本情况登记或具有入湘登记证）是否一致，否则为不合格投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 是否符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项签字盖章要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件格式 | 是否符合第七章“投标文件格式”的要求。投标文件未按规定的格式填写的，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的，为不合格的投标人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 联合体协议书 （联合体投标提供） | 是否符合第二章第1.4.2条的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价唯一 | 是否只有一个有效报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：

#### 附表3-2：资格评审记录表

资格评审记录表

工程名称：             （项目名称）

| 序号 | 评审因素 |  |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 |  | 是否具备有效的营业执照 |  |  |  |
| 2 | 企业资质等级 |  | 是否具备招标文件要求的资质等级 |  |  |  |
| 3 | 企业安全生产许可证 |  | 是否具备有效的安全生产许可证 |  |  |  |
| 4 | 省外企业入湘登记 |  | 省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行了基本信息登记 |  |  |  |
| 5 | 关键岗位人员 | 项目负责人 | 项目负责人是否具备招标公告中要求的资格证书和省级住房和城乡建设主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证 |  |  |  |
|  |  | 项目设计负责人 | 拟任本项目的设计负责人是否具有招标公告中要求的资格 |  |  |  |
|  |  | 项目技术负责人 | 技术负责人是否具有建筑工程专业中级及以上职称 |  |  |  |
|  |  | 社保证明材料 | 是否提供施工项目关键岗位人员、设计负责人由劳动保障部门出具的投标截止时间前近半年由本单位办理的的社保证明材料 |  |  |  |
|  |  | 省外企业证书真实性 | 省外企业岗位资格证书（由省外建设主管部门颁发的）是否提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处是否提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。 |  |  |  |
| 6 | 投标保证金 |  | 是否符合招标文件要求。 |  |  |  |
| 7 | 其它 |  | 其它不符合法律法规及招标文件实质性规定的要求。 |  |  |  |
| 评审结论（合格或不合格） |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：

#### 附表3-4：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：             （项目名称）    标段

| 序号 | 评审因素 |  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 是否超过招标控制价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围是否小于招标文件规定的招标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工期 | 投标文件载明的工期超过招标文件规定是否提供正当理由说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量 | 投标文件载明的质量标准是否低于招标文件规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期是否短于招标文件规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 权利义务 | 投标函附录中的相关承诺是否符合或优于第五章“合同条款及格式”的相关规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签字：

#### 附表3-5：承包人设计方案评审计分表（权数：0.30）

| 评审因素与权重分值 |  |  |  |  | 评分标准 | 投标人评审得分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审因素评分值 | 各评审因素细分项 | 分值 |  |  |  |  |
| 1 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 20分 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 20分 | 根据对招标项目的理解和总体设计思路计分，合理计11-20分，一般计0-10分。 |  |  |  |
| 2 | 招标项目设计的特点、关键技术问 题的认识及设计优化 | 40分 | 对项目设计的特点、关键技术问题的认识 | 20分 | 根据投标人对项目特点、关键技术问题的认识的程度计分，分析透彻计15-20分，一般计10-14分。 |  |  |  |
|  |  |  | 设计方案 优化 | 20分 | 根据投标人对本项目的设计方案优化度计分。能优化初步设计方案，建议全面、提供部分专业图纸、实施建议方案切实可行的计15-20分，设计方案优化度一般，实施建议方案欠准确的计10-14分 |  |  |  |
| 3 | 设计的质量保证措施、进度保证措施及工程投资控制措施 | 30分 | 质量保证措施 | 10分 | 质量保证措施是否合理计分，措施可行计6-10分，一般的计0-5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 进度保证措施 | 10分 | 进度保证措施是否合理计分，措施可行计6-10分，一般的计0-5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 工程投资控制措施 | 10分 | 控制措施是否合理计分，措施可行计6-10分，一般的计0-5分。 |  |  |  |
| 4 | 后续服务的安排及保证措施 | 10分 | 后续服务的安排 | 5分 | 安排是否合理计，合理计3-5分，一般计0-2分 |  |  |  |
|  |  |  | 后续服务的保证措施 | 5分 | 保证措施是否合理可行，可行计3-5分，一般计0-2分 |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、承包人设计方案基本分100分。评委评分须在每项分值以内的方为有效评分。

2、承包人设计方案为评委单独计分，承包人设计方案最终得分为评标委员会成员个人评审计分的算术平均值。

评委签字：

#### 附表3-6：承包人实施方案评审计分表

- 承包人实施方案评审表（权数：0.40）

| 序号 | 项 目 | 评 审 标 准 |  | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目概述及特点分析 | 了解项目情况、分析科学到位 | 10 |  |
|  |  | 对项目情况了解、分析不足 | 6-8 |  |
| 2 | 总体实施方案 | 方案设计好、针对性强、计划完善、划分合理、方案新颖 | 28-30 |  |
|  |  | 方案设计可行、较有针对性、计划较完善、划分较合理、方案较新颖 | 24-26 |  |
|  |  | 方案设计一般、针对性一般、计划较欠完善、划分欠合理 | 20-22 |  |
|  |  | 方案设计不好、针对性不强、计划较不完善、划分不合理 | 15-18 |  |
| 3 | 项目实施要点 | 对各阶段要点分析准确、到位 | 28-30 |  |
|  |  | 对各阶段要点分析较合理 | 24-26 |  |
|  |  | 对各阶段要点分析一般 | 20-22 |  |
|  |  | 对各阶段要点分析差 | 15-18 |  |
| 4 | 项目管理要点 | 管理制度完善 | 28-30 |  |
|  |  | 管理制度较完善 | 24-26 |  |
|  |  | 管理制度一般 | 20-22 |  |
|  |  | 管理制差 | 15-18 |  |
| 8 | 合 计 |  |  |  |

注：1、承包人实施方案基本分100分。评委评分须在每项分值以内的方为有效评分。

2、承包人实施方案为评委单独计分，承包人实施方案最终得分为评标委员会成员个人评审计分的算术平均值。

评委签字：

附表3-7：资信业绩评审计分表

资信业绩评审计分表（权数：0.15）

| 序号 | 项目 | 评 审 标 准 |  | 分值 | 评审计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似项目 经历 | 单位业绩 | - 投标人近5年内，每承包过一个投资额不低于6000万元的环境卫生工程（含固体废弃物处理工程）项目业绩的加5分，最多加2个；（联合体任何一方） | 10 |  |
| 2 | 工程获奖 情况 （联合体任何一方） | 企业获奖 | - 投标人近5年获得环境卫生工程（含固体废弃物处理工程）全国优秀勘察设计奖的加6分；获得省级优秀勘察设计奖的加3分；本项最多加6分。 | 6 |  |
|  |  |  | - 投标人上一年度获得湖南省建筑施工安全生产标准化企业考评“优良企业”的加5分； | 5 |  |
|  |  | 企业信用实力 | 投标人连续近三个年度获得“重合同、守信用”的加9分；连续近两个年度获得“重合同、守信用”的加6分；一个年度的加3分； | 9 |  |
|  |  |  | 投标人上年度企业纳税人信用级别为“A”的加5分；（提供税务局官方网站查询结果截图） | 5 |  |
|  |  |  | 投标人近三年内获得过省级科技主管部门颁发的“高新技术企业”荣誉的加5分；（提供相关证书扫描件） | 5 |  |
|  |  |  | 投标人同时具备质量管理体系认证、职业健康体系认证、职业环境体系认证证书（有效期内），加10分； | 10 |  |
| 3 | 企业获奖与认证 | 省级 | 安全认证优秀 | 5 |  |
|  |  |  | 安全认证合格 | 4.5 |  |
|  |  | 市级 | 安全认证优秀 | 4 |  |
|  |  |  | 安全认证合格 | 3.5 |  |
| 4 | 不良行为记录情况 | 拟任项目负责人 | 没有不良行为记录 | 15 |  |
|  |  |  | 每发生一次一般不良行为记录扣3分 |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重不良行为记录扣5分 |  |  |
|  |  | 投标人 | 没有不良行为记录 | 35 |  |
|  |  |  | 每发生一次一般不良行为记录扣2分 |  |  |
|  |  |  | 每发生一次严重不良行为记录扣4分 |  |  |
| 5 | 合 计 |  |  |  |  |

注：1、以上 “类似工程经历”以提交投标文件截止时间前60个月为有效。企业类似项目业绩加分，投标人须提供类似项目业绩证明资料原件（招标工程应同时提供中标通知书、合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收资料（适用专业工程招标）】；非招标工程应同时提供合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收资料（适用专业工程招标）】），设计业绩提供中标通知书和合同协议书（时间已合同签订时间为准）。并在投标文件中附其复印件（或扫描件），方可加分，否则不予加分。参建项目不予加分。

2、如果招标项目的工程类型与获奖工程的工程类型不一致，则该获奖工程不能加分（如房建获奖工程不能加到市政工程，市政获奖工程不能加到房建工程；关于类似项目经历、企业安全认证、工程获奖情况等证明未在投标文件中附其复印件或影印件的，均不给予加分。

评标委员会全体成员签字：

附表3-8：

投标报价评审计分表（权数：0.15）

| 序号 | 项 目 |  |  | 评分标准 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最终投标价＞基准价 |  |  | 从0开始每升1%减2分，即100-2*100X | X为最终投标价升、降率百分数的绝对值，即 最终投标价—基准价 ×100% 基准价 |  |
| 2 | 最终投标价=基准价 |  |  | 100分 |  |  |
| 3 | 最终投标价＜基准价 |  |  | 从0开始每降1%加1分，最多加3分，即100+100X |  |  |
| 投标人 |  | 投标报价 | 最终投标价 | 基准价 | X值 | 投标报价得分 |
| 对投标报价的调整记录： |  |  |  |  |  |  |

备注

1．投标报价评审计分，基本分100分，最多加3分.。

2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其企业成本的外，其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．符合最高投标限价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标进入基准价计算。

4．基准价公式：

- A1+A2+……＋Ai+……＋An

基准价=                N

i=1…i…n; Ai为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

- 5.以基准价为基础，投标报价高于基准价5%的报价为无效报价，计0分。

6.最终投标计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5入。

7.投标报价最高103分，计算保留至小数点后2位

评标委员会全体成员签字：

#### 附表3-9：综合得分计算表

综合得分计算表

| 投标人（ ） 总分（ ） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评委编号 | 单 项 评 分 |  |  |  |
|  | 承包人设计方案 | 承包人实施方案 | 资信业绩 | 投标报价 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 单项得分Pi |  |  |  |  |
| 权数Ki | 0.30 | 0.40 | 0.15 | 0.15 |
| Ki*Pi |  |  |  |  |

备注：

1．综合得分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第3位小数4舍5入。

2．投标人综合得分为承包人设计方案、承包人实施方案、资信业绩、投标报价的单项得分乘以相应的权数取值之和。

评标委员会全体成员签字：

# 第五章 合同条款及格式

岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）

设计施工总承包合同

（仅为参考版本，最终以实际签定的合同为准）

发包人：岳阳市交投环境技术有限公司

承包人：                          （联合体牵头人）

（联合体成员）

年  月  日

目  录

第一部分 总承包合同协议书	40

第二部分 通用条款	44

第三部分 专用条款	44

第1条一般规定	44

第2条发包人	46

第3条承包人	47

第4条进度计划、延误和暂停	51

第5条技术与设计	53

第6条工程物资	55

第7条施工	56

第8条竣工试验	65

第9条工程接收	66

第10条竣工后试验	67

第11条质量保修责任	68

第12条工程竣工验收	69

第13条变更和合同价格调整	70

第14条合同总价和付款	71

第15条保险	76

第16条违约、索赔和裁决	77

第17条不可抗力	81

第18条合同生效与终止	82

第19条补充条款	83

第四部分 附件	88

联合体协议书	88

工程质量保修书	92

廉政合同	95

安全生产责任书	99

农民工工资款和其他工程款分账管理协议	101

环境保护和水土保持合同	103

## 第一部分 总承包合同协议书

发包人（全称）：岳阳市交投环境技术有限公司

承包人（全称）：                          （联合体牵头人）

（联合体成员）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工（EPC）总承包事宜经协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工（EPC）总承包。

工程批准、核准或备案文号：岳发改审【2020】60号、105号文件。

工程内容及规模：项目初步设计确定建筑面积为18103.65平方米，其中综合楼6431.72m2、综合预处理车间7010.37m2、污水处理车间1461.23m2、生化池及设备间2680.3m2、门卫室43.7m2、地磅房14.21m2、锅炉房235.60m2、消防泵房及水池226.52m2等。主要建设内容为餐厨垃圾及地沟油收集运输系统和处理系统两部分。本期收集运输系统包括收运范围内的收集容器、收集车辆及辅助设施建设等；处理系统包括从进料到产品产出之间的主体工程、配套工程等，具体包括地沟油处理系统、餐厨垃圾和厨余垃圾预处理系统、厌氧系统、沼气处理及利用系统、污水处理系统、沼渣处理系统及除臭系统等。一期工程系处理规模为餐厨垃圾250t/d，地沟油25t/d；项目总投资约：27034.54万元；

工程承包范围：施工范围最终以建设行政主管部门审查核准的施工图以及岳阳市财政评审的施工图预算内容为准。

工程设计范围：对招标人提供的建设前期资料的复核，并提出补充和完善；完成本项目初步设计范围内的各个专业所有施工图设计以及施工期间的后续服务（含各阶段的报批、报建、施工现场等配合工作）等内容。所有设计图纸均应达到《建筑工程设计文件编制深度规定》（建质【2016】247 号）的规定的设计编制深度，并负责通过政府主管部门的相关审批和审查。

工程所在省市详细地址：湖南省岳阳市云溪区陆城镇静脉产业园内。

二、工程建设承包方式

采用工程设计采购施工总承包方式，即 EPC 方式（Engineering、Procurement、Construction），包括但不限于：工程设计、协调相关联检单位通过方案审查、设备采购（包括检测监测）、工程施工、试运行、培训、工程验收、项目移交、工程质量保修及其他服务。

三、工期

总工期为12个月（其中设计时间要求：合同生效后35天内完成施工图设计）

四、质量标准

设计要求的质量标准：符合设计行业国家相关规范的要求，工程设计质量标准为合格；

施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》要求，工程施工质量标准为合格；

设备要求的质量标准：符合国家相关规范的要求，设备产品质量标准为合格；

工程质量目标：达到合格标准，争取达到湖南省优质工程质量目标。

五、合同价款

（1）该项目暂按人民币（大写）：         万元（小写金额：             元）签订合同。详见合同价格清单分项表。

（2）评审原则及标准：计价依据按2020版《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》【湘建价〔2020〕56号】及配套定额和其配套使用的相关文件计价,取费标准执行湘建价（2016）72号、湘建价〔2016〕160号文、 湘建价[2019]47号等现行计价文件，材料价格按照施工同期《岳阳市建设工程造价信息》材料预算价格计算，同期材料预算价格没有发布的材料由双方按市场采购价核定签认确定，如遇市场实际采购价较《岳阳市建设工程造价信息》同期材料预算价格涨跌幅度超过±3%（包含±3%），经甲方核定签认后全额据实调整计入工程造价。工程结算严格执行湘建价【2020】87号文规定，以单位工程（或者其他分段节点）为节点，采取过程结算方式。具体以最终财政审定金额为准。

（3）除根据合同约定的在工程投资概算限额内实施过程中需进行增减及获批复的变更的款项外，合同价格不作调整，并不得突破项目概算审定后投资额。

（4）合同结算金额以岳阳市财政评审为准，如评审金额少于投标金额，承包人不得事后对发包人提出异议。项目竣工后最终结算金额经发包人初审，岳阳市财政局复审，除发包人按程序批准工程变更外结算金额不允许超合同总金额。

（5）合同计价原则与取费标准如遇省级及以上文件的调整按省级及以上最新文件执行，人工工资计取如遇省级及以上文件的调整按省级及以上最新文件执行。

六、本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。

七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行设计、供货、施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

八、发包人向承包人承诺：发包人与承包人签署合同或相关协议，并履行相关义务，包括按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

本合同一式贰拾份，其中正本拾份，副本拾份，具有同等法律效力。发包人持陆份正本，肆份副本；承包人持肆份正本，陆份副本。正副本不一致的，以正本为准。

本合同各方主体约定经各方法定代表人或其委托代理人签名（章）并分别加盖各自公章后生效。

（本页以下无正文）

（本页为岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工（EPC）总承包合同协议书的签署页）

发包人：岳阳市交投环境技术有限公司                      承包人（联合体牵头人）：

（公章或合同专用章）                                    （公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表：                                法定代表人或其授权代表：

（签字）                                                （签字）

工商注册住所：                                          工商注册住所：

企业组织机构代码：                                      企业组织机构代码：

邮政编码：                                              邮政编码：

法定代表人：                                            法定代表人：

授权代表：                                              授权代表：

电 话：                                                 电 话：

传 真：                                                 传 真：

电子邮箱：                                              电子邮箱：

开户银行：                                              开户银行：

账 号：                                                 账 号：

承包人（联合体成员）：

（公章或合同专用章）

法定代表人或其授权代表（签字）：

工商注册住所：

企业组织机构代码：

邮政编码：

法定代表人：

授权代表：

电 话：

传 真：

电子邮箱：

开户银行：

账 号：

合同订立时间：         年    月    日

合同订立地点：

## 第二部分 通用条款

本合同通用条款引用建设部和国家工商行政管理总局制定的GF-2011-0216 版本《建设项目工程总承包合同示范文本》中的通用条款全部内容。

## 第三部分 专用条款

### 第1条一般规定

1.1 定义与解释

1.1.1 不可抗力事件的具体情形按国家相关法律法规的规定执行。

1.1.2 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：

（1）交工验收：承包人在完成土建、设备安装及联动运转等合同约定的所有工作内容后的整体验收。

（2）本合同实际竣工日期按协议书约定为项目达到基本交付使用要求之日，但不因此免除承包人按法律法规规定应承担的与竣工验收相关的责任。

#### 1.2合同文件

合同文件的组成及优先解释顺序如下：

（1）本合同协议书

（2）通用条款

（3）专用条款

（4）附件

双方在履行合同过程中形成与本合同有关的书面文件构成本合同的组成部分。

#### 1.4 适用法律

合同双方需要明示的法律和法规：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关的国家法律、国家和地方行政法规和规章、EPC工程所在地省级和市级相关行政主管机关制定的规范性文件。

#### 1.5 标准、规范

1.5.1 本合同适用的标准、规范的名称：国家现行设计、采购、施工有关的标准、规范、规程；当没有国家标准、规范、规程时，采用国内现行的行业标准、规范；当没有国家和行业标准、规范时，采用所在地现行地方标准、规范。如施工期间国家或地方或行业的标准、规范发生变动，承包人应按新标准、规范、行业标准执行。

1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定： 承包人提出规范、标准规定，经发包人书面认可后执行。需研发试验和须对施工人员进行特殊培训等费用已包含在投标报价中。

### 第2条发包人

#### 2.1 发包人代表

发包人法定代表人的姓名:    ；发包人法定代表人的职务：    ；

发包人代表的姓名：     ；发包人代表的职务：         ；

发包人代表的职责：（1）代表发包人履行本合同义务；（2）代表发包人确认现场签证、变更，且签字确认后的文件作为承、发包人双方结算依据；（3）接受承包人提交的函件、文件；（4）审核承包人支付申请并落实具体支付事宜。

#### 2.2 监理人

2.2.1 监理单位名称：                           。

工程总监理姓名：         。

监理的范围：详见发包人与监理人签订的监理合同 。

监理的内容：详见发包人与监理人签订的监理合同 。

监理的权限：详见发包人与监理人签订的监理合同 。

#### 2.3 保安责任

2.3.1 发包人负责保安的归口管理，负责与当地有关治安部门的联系、沟通和协调；承包人负责项目区域内自身工程技术与施工人员、材料设备的保安工作。

### 第3条承包人

#### 3.1 承包人的一般义务和权力

3.1.1 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：详见专用条款第 4 条。

3.1.3经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数： 设计文件、施工进度计划、完成工程量及投资报表、乙购材料清单、材料进场计划、劳动力和用款计划、存在问题等文件报表；每周未前向发包人和监理人提供详细的本周上述文件报表事项完成情况和下周事项计划安排；每月底前发包人和监理人提供详细的本月上述文件报表事项完成情况和次月事项计划安排。发包人和监理人将对确认的上述文件报表事项完成情况进行检查、核实、监督，如不符时承包人应按发包人和监理人的要求提出改进措施，经发包人和监理人书面确认后执行。承包人不得就改进措施提出追加价款。

#### 3.2 项目负责人、设计负责人、施工负责人

项目负责人权限：全面负责本项目的设计、施工，负责工程质量控制、进度控制、现场安全生产、文明施工管理、造价及合同管理、信息管理和施工现场的组织协调，以及执行法律法规规章、建设工程施工合同和施工规范等文件规定的承包人应做的工作。项目负责人、设计负责人、施工负责人、施工员、安全员、质量员等人员在合同履行期间必须常驻现场。

3.2.1 项目经理姓名：

（1）联合体单位项目总负责人：      ；

身份证号：                     ；

注册证书号：                   ；

（2）联合体施工负责人（项目经理）：      ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：                     ；

建造师注册证书号：                     ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                                                 ；

3.2.2承包人项目经理职责与权限：

- 贯彻执行国家及项目所在地有关法律、法规、方针、政策和强制性标准；（2）代表承包人履行本合同义务；（3）负责对项目实施的全过程策划、组织、协调和控制；（4）负责本项目的内部管理、外部协调，及时解决项目实施过程中所出现的问题。

- 承包人项目经理每月在施工现场的时间要求：24 天。

- 承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险的违约责任：承包人向发包人支付违约金 10 万元。

- 承包人项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理擅离项目现场（除发包人批准外），如果项目经理每次擅离项目现场连续超过8 小时，承包人应就项目经理的每次行为向发包人支付人民币 5 万元的违约金；如果项目经理每次擅离项目现场连续超过 24 小时，或者在一个月内擅离现场累计超过 48 小时，承包人应向发包人支付人民币 10 万元的违约金。发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金，而且发包人有权要求承包人无条件更换项目经理，承包人应在收到发包人要求更换项目经理的通知后 7天内更换完毕并派驻现场。

3.2.3 承包人如需更换项目经理，应同时具备下列条件，方可更换：

（1）拟上任的项目经理（下称“新任项目经理”）必须与投标文件所载明的项目经理（下称“原任项目经理”）的专业相同，而且新任项目经理被国家相关行政主管机关授与的专业资格（或资质）等级不低于原任项目经理；

（2）原任项目经理已经离职；

（3）新任项目经理不得同时在其他工程项目中服务；

（4）承包人在更换项目经理时应至少提前 7 天以书面形式通知发包人，并征得发包人书面同意；

（5）原项目经理须在工程所在地的建设行政主管部门办理完项目经理更换手续且新任项目经理到任后方可离开工地；

（6）在每次更换项目经理时，承包人同意发包人从其应支付给承包人

款项中扣除人民币 10 万元，亦可在工程结算时扣除。

3.2.4 承包人未经发包人同意擅自更换项目经理的，应承担违约责任，应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。

如果在本合同履行期间，承包人连续二日或在一个月内累计三日未任命项目经理，应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，并且发包人有权单方解除本合同。如果本款约定的违约金不足以赔偿发包人的损失，发包人可以另行要求赔偿。如果发包人没有解除本合同，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。

3.2.5 除本合同其他条款另有约定外，如果项目经理、项目技术负责人或承包人的现场管理机构主要部门负责人的实际工作能力和工作表现达不到招标文件明确要求或者工作态度存在严重不足，不适应现场工作需要，发包人有权向承包人提出更换。承包人在收到发包人要求更换的通知后 3 天内可以向发包人提出整改意见，如发包人不予接受，则承包人必须在收到包人要求更换的通知后 7 天内无条件更换，所调换来相关人员的资质、资历、学历、职称、业绩、实际工作能力不低于投标书中所承诺的相应人员的综合素质。如果承包人未按本合同其他条款或（和）本款的约定更换相应的人员，应向发包人支付人民币 10 万元的违约金，发包人同时有权解除本合同；如果发包人未解除本合同，对于本款约定的违约金，发包人可在工程结算时一并扣除。

3.2.6 由发包人组织的工程会议或工程总监组织的每周工地例会，项目经理和项目技术负责人必须出席（经发包人批准除外）。每缺席一次，承包人应按每人每次 2 万元向发包人支付违约金，发包人可在工程结算时扣除本款约定的违约金。如果项目经理或项目技术负责人每人在一个月内累计缺席工地例会二次，发包人有权要求承包人无条件更换项目经理或（和）项目技术负责人，承包人应在收到发包人要求更换项目经理或（和）项目技术负责人的通知后 7 天内更换完毕并派驻现场。

3.2.7 现场保安。承包人应在本工程正式开工前 5 日负责编制完成相关的保安制度、责任制度和报告制度分别一式二份，并提交给发包人。发包人在收到本款约定的制度后进行审查，如果有相应的修改意见，应当在收到承包人提交的本款所约定的制度后提出并送达承包人，承包人应根据发包人的意见作出相应的修正。

3.2.8 分项承包。本工程承包人为各主体联合承包单位，对整个建设项目不同分项的质量、工期、安全生产、文明施工等负各自承包责任。牵头单位作为合同主体单位负连带管理责任。

#### 3.3 分包

3.3.1 分包约定

约定的分包事项：（1）本工程承包人为总承包单位，对整个建设项目质量、工期、安全生产、文明施工等各项目负总承包责任；（2）承包人应按法律规定、本合同的约定以及项目工程所在地省级和市级相关行政主管部门的批复或要求依法确定分包人；（3）承包人在进行分包前，应把相应的分包文件报送发包人审查并征得发包人的同意，发包人的审查和同意并不能免除承包人根据本合同或/和分包合同应承担的义务或/和责任；（4）承包人的分包，必须经发包人认可，对于分包商所需具备的资格条件发包人有否决权。（5）承包人应按时支付其承包合同范围内需专业分包内容的合同款项，否则，发包人将停止支付下期工程进度款至承包人完成支付。

3.3.2 分包人资质。符合国家法律规定的企业资质等级的分包人，方能被选择为分包人。

3.3.3 承包人不得以肢解的方式将承包的全部工程对外分包，也不得将承包的工程转包。

3.3.4 分包人不得将其分包的设计、施工和货物采购对外转包，分包人不得再分包。

3.3.5 对分包人的付款。承包人应按分包合同约定，按时支付分包人进度款。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人支付任何款项。

3.3.6 承包人对分包人负责。因分包人的任何违约行为、管理不善、疏忽或其他过错导致工程质量出现缺陷，给发包人造成损失或导致竣工日期延误的，承包人对分包人负责，承包人和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。

### 第4条进度计划、延误和暂停

#### 4.1 项目进度计划

4.1.1 承包人提交项目进度计划的份数和时间：承包人应在收到中标通知书 2 天内前向发包人提交《项目进度计划表》电子版和原件一式二份。发包人应在收到《工程进度计划表》后 5 日内予以确认或提出修改意见。对于发包人提出的修改意见，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《工程进度计划表》做出相应的修改。项目进度计划表提倡用 project 软件编制；同时显示整体关键线路。

#### 4.2 设计进度计划

4.2.1 设计开工日期

双方一致协商，承包人收到中标通知书后，作为设计开工日期。

#### 4.3 采购进度计划

4.3.1 采购进度计划提交的份数和日期：施工图完成后 5 天内，承包人向发包人分别提交总体进度计划电子版和纸质版一式二份。

4.3.2 采购开始日期：根据采购进度计划确定。

#### 4.4 施工进度计划

4.4.1 施工进度计划：

（1）施工组织设计（含各施工专项方案和安全施工专项方案）、进度计划于开工前 7天内提供（可在施工投标时提供的施工组织设计基础上完善）。

提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：合同签订后7天内提交2份关键单项工程施工计划。

提交关键分部分项工程施工计划的名称、份数和时间：合同签订后7天内提交2份关键分部分项工程施工计划。

（2）提供工程进度节点计划及相应进度统计报表，按施工段节点上报完成工程量，自施工开工日起，承包人应每月月底向发包人提交工程月报壹份。

（3）每月 25 号前提供修改后的下个月进度计划。

4.4.2 竣工日期的顺延

因以下原因造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

1）因发包人原因停工；

2）发包人提出设计变更；

3）不可抗力；

4）发包人确认可以顺延工期的其他情形。

承包人在前款情况发生后 14 天内，就延误的工期以书面形式向发包人项目管理部（以下简称发包人项目部）提出报告。承包人未能及时提出延期报告的，视为放弃顺延工期。工期顺延具体天数以发包人现场代表审核后报发包人审批结果为准。

#### 4.5 误期赔偿

因承包人原因使竣工日期延误，每延误 1 天，应向发包人支付本合同总价款的 1.0‰作为违约金，误期赔偿限额为本合同总价款的 10%；延误工期超过 60 天的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人的应承担的违约赔偿责任。

### 第5条技术与设计

#### 5.1 生产工艺技术、建筑设计方案

5.1.1 承包人提供的生产工艺技术或建筑设计方案

由承包人负责提供的生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）或（和）建筑设计方案（含总体布局、功能分区、建筑造型和主体结构等）时，承包人对所提供的工艺技术数据、工艺条件、软件、分析手册、操作指导书、设备制造指导书和其他资料、其他要求，或（和）建筑艺术造型及其结构设计负责。承包人提供试运行考核保证值和使用功能保证的说明并对其负责。该试运行考核保证值和使用功能保证的说明，作为 10.3.1 款试运行考核的评价依据。

#### 5.2 设计

5.2.1 发包人的义务

（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：发中标通知书 7 天内发包人提供的地质勘察资料、岳阳当地设计方向性指导文件及报告 1 份，供承包人参考。

（2）提供现场障碍资料（若有）。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：发中标通知书 7 天内提供项目所在地块的地下管线图 1 份，供承包人参考。

5.2.2 承包人的义务

承包人应按专用条款约定的内容和时间完成以下工作：

（1）根据发包人委托，承包人在其设计资质等级和业务允许的范围内，在发中标通知书后不超过 40 个日历天自行完成全部设计内容，并取得相关部门批准。

（2）就项目施工图设计文件与政府相关主管部门的汇报、沟通、协调，并保证施工图设计文件通过审查，取得施工图审查合格证。

（3）协助发包人办理包括防雷、消防、环评、水保、室内环境检测、人防等报建手续工作，取得政府相关主管部门批复同意。

5.2.3 操作维修手册。提交的份数和最终提交期限：1 式 8 份，第一次工程试车时提交。

5.2.4 设计文件的份数和提交时间：

承包人向发包人提交的设计文件内容至少包括设计单位的施工图设计图纸及施工单位的施工图预算书，竣工图纸，施工图设计阶段所有法规要求的报批文件，国土、水利、规划等工程报建手续所需的设计图纸及报批相关文件等。设计开工后 35 个工作日内提交主体施工图。

#### 5.3 设计阶段审查

5.3.1 设计审查阶段及审查会议时间：本工程的设计阶段为施工图设计阶段。设计审查会议的时间安排： 设计文件的汇报和审核由承包人组织，发包人配合，发生的费用由承包人承担。

设计审查阶段及其审查会议的时间安排：具体时间由发包人安排。

5.3.2 承包人提供的设计成果文件（施工图预算不突破初步设计概算）及其他设计资料需得到发包人和审图机构（如需要时）审查通过。发包人的任何建议、审查和确认，并不能减轻或免除承包人的任何合同责任和合同义务。

### 第6条工程物资

#### 6.1 工程物资的提供

6.1.1 发包人提供的工程的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：无。

6.1.2 承包人提供永久性工程的设备、材料和部件类别、估算数量或（和）规格清单：本工程所有工程物资及材料设备均由承包人负责采购；承包人提供的设备、材料或部件的类别、估算数量或（和清单）承包人采购至少提前15 天通知发包人，本项目工程需求量排名前三的主材及设备，且涉及项目关键质量、进度、安全的主材及设备，必须遵循发包人“甲控乙购”管理办法；沥青、钢材、砂石、绿化等与发包人集团公司下属子公司经营范围相关联的材料及设备，在同等市场条件下可优先考虑发包人集团公司下属子公司。

#### 6.2 工程物资保管与剩余

6.2.1 工程物资保管

发包人不提供库房、堆场、设施及设备，由承包人自行负责选择合适的场所、合适的方式方法和合适的设备设施保管承包人自己的工程物资。

### 第7条施工

#### 7.1 发包人的义务

7.1.1 提供基准坐标资料

提供的基准坐标资料的内容和时间：发包人以书面形式并按在本合同签订后 10 日内把工程场地的基准坐标资料（包括基准控制点、基准控制标高和基准坐标控制线）提交给承包人。

7.1.2 进场条件和进场日期

承包人的进场条件：承包人自行解决。

承包人的进场日期：以监理人签发的开工令为准。

7.1.4  临时用水电等提供和节点铺设

发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价： 由承包人承担临时用水、用电等接驳位置和水电费用的缴纳，发包人配合协调，所有费用由承包人承担。

#### 7.2 承包人的义务

7.2.1 施工组织设计

承包人工作：组织有关人员踏勘施工现场；编好施工组织设计或施工方案；搭建临时设施（含临时办公地点及住宿）；安排施工总进度计划，储备材料，加工或订购构件等一切施工准备。及时提供工程进度计划、报表；做好施工安全保卫工作及非夜间施工照明工作；办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续；已完但未交工程成品保护及费用承担；对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的进行保护及承担损坏费用；保持环境卫生等。

承包人投标前根据现有的资料及现场情况充分考虑施工组织设计方案，发包人、监理工程师对施工组织设计的审核或审批不改变承包人的责任，相关费用由承包人投标时综合考虑，包括但不限于塔吊基础的设置、混凝土楼板开洞预留、完工修补等费用均包含在发包人批准的施工图预算中，结算时不予调整。

提交工程总体施工组织设计的份数和时间：承包人应在施工正式开工前15 天向发包人提交《总体工程施工组织设计（施工方案）》和各专项施工方案（包含但不限于深基坑开挖支护、起重吊装及安装拆卸、高支模、脚手架工程等专项施工方案由发包人或委托的单位根据理想的方案进行列项及计费，实际采用何种方案及实施该方案所需要的费用由承包人在发包人批准的施工图预算中综合考虑，实际施工时，该施工方案经发包人、监理工程师、相关主管部门或专家评审后实施，不管最终采取的施工方案是否改变，结算时费用不调整。）原件一式肆份。发包人应在收到《总体工程施工组织设计（施工方案）》和各专项施工方案 5 日内予以确认或提出修改意见。对于发包人提出的修改意见，除非违法或明显不合理，承包人应当根据该修改意见对《总体工程施工组织设计（施工方案）》做出相应的修改。

7.2.2 提交临时占地资料

提交临时占地资料的时间：发包人不提供临时占地（或租地），相应的场地由承包人自行解决，相应的费用已包括在本合同总价款之中。

清理现场的费用：由承包人承担。

7.2.3 承包人其他义务

（1）根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成设计范围额外的施工图设计或深化设计或与工程配套的设计，经发包人项目部审核由发包人确认后使用。由此产生的额外设计费，发包人与承包人另行协商。

（2）负责平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责至工程完工，结算时不调整。

（3）完成第三方检测及监测工作（包括但不限于桩基检测、基坑检测、沉降观测等工作）的配合工作并达到检测要求，结算时不予调整。

（4）本工程的降水、抽水及现场环境监测。其中降水措施包括：承包人须提供保证施工过程中的临时降水系统及为降水而提供设备，并从进场之曰起为本工程进行有效之降水及排水工作直至工程竣工验收合格；为防止台风，雨季降水釆取的大功率抽水设备及其他相关措施，结算时不予调整。

（5）承包人的施工图预算应当包含施工图纸工作内容的所有费用，包括但不限于工程量清单分部分项项目费、措施项目费、规费、税金、安全生产文明施工措施费、扬尘治理费、施工配合费及招标文件、合同约定应当由中标人承担的风险等费用，结算时不予调整。

（6）承包人驻地建设、临时用水、用电、网络、通讯以及发包人委托的为保证施工期间的交通运输需要及维持周围交通的临时道路修建、养护、拆除工作由承包人完成。该费用包括但不含场地的租赁费、报装费、增容费、设计费、电气设备费、架设费、维修费、拆除费由承包人承担并包括在合同价中，结算时不调整。以上临时设施仅计算折旧或摊销费，所有材料设备使用完毕后由承包人自行拆除并归承包人所有。以上临时设施拆除前必须得到发包人许可，发包人有权根据项目的情况延长使用时间或移交其他单位使用，承包人应无条件服从且不额外增加费用。若发包人在项目竣工后要求承包人拆除，承包人必须在限定时间内拆除并将现场清理恢复原状。

（7）承包人施工现场的安全生产、文明施工等措施，包括现场围挡等应按岳阳市政府最新文件标准实施，费用在合同价中包干，结算时不调整。

（8）施工场地平整，地面构筑物保护费、施工现场地面及地下障碍物清理，低压电力拆迁、交通干扰工程施工增加费、交通疏导费（包括但不限于临时标示标志牌、临时车道分隔、现场交通疏导人员）、地下管线保护及交叉降效费、二次搬运费、围堰工程费、水中施工平台搭设工程费、混凝土泵送增加费、混凝土搅拌站、构件预制场地租赁及建设费、淤泥渣土运输排放费、相关部门的协调配合费以及依经发包人批准的施工组织设计、施工方案和现场条件需要而发生的一切措施费用和湖南省及岳阳市相关文件规定需要列明的一切措施费用。此类措施费结算时不作调整，不因发包人为满足施工需要调整方案而调整该部分包干价。

（9）由于天气及外部因素(不可抗力除外)引起的为保证清单内容完成引起的一切费用的增加（包括防强风措施、防暴雨、排水费等费用），结算时不调整。

（10）由于施工措施或防护措施不当而造成的关联工程问题的处理而增加的费用，结算时不予以调整。

（11）沟槽或基坑开挖的支护措施费用，在发包人批准的施工图预算包干，结算时不调整。

（12）在项目工程范围内的拆除工程如管线、面层、现有人行道砖、侧石、雨水、给水、污水井盖、路灯、交通设施、现状道路面层、花坛、现状绿化带、现状临时建筑物、现状围墙、防撞杠、临时便道、原状破损栏杆、石材构件、混凝土块、低压电力拆迁等拆除工程量以及树根清理工程量在发包人批准的施工图预算包干，结算时不调整。

（13）为加强安全管理，维护施工人员的合法权益，工程开工后，应按工程所在地安监站有关文件要求，对所有参加施工的现场人员进行培训和考核，为所有施工人员办理相关证件；并对现场施工人员进行定期安全培训、考核和管理。

（14）施工中所需大型机械设备的进出场等相关费用，由承包人根据经发包人批准的施工组织设计要求，在发包人批准的施工图预算中综合考虑，结算时不予调整。

（15）如因工程本身的施工噪音及施工污染对周边环境影响，工期及因此发生的费用结算时不调整。

（16）税务和关税：发包人与承包人按国家有关纳税规定，各自履行各自的纳税义务，含与进口工程物资相关的各项纳税义务； 合同一方享有本合同进口工程设备、材料、设备配件等进口增值税和关税减免时，另一方有义务就办理减免税手续给予协助和配合；承包人收取本合同价款所应缴纳的税金或其他收费，由承包人根据法律规定自行缴纳。发包人也有权依照法律法规在支付给承包商的付款中代扣代缴任何税费。

（17）承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担。因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

承包人需要和后期进场设备采购承包方进行对接，合理安排设备采购承包方的进场事宜，期间产生任何费用或其它纠纷，请双方合理妥善协商解决。

（18）根据项目建设的实际需要，发包人有权调整工程承包范围并相应调整该部分工程造价，承包人必须无条件服从，并不得对可预期利润进行索赔。

#### 7.4 人力和机具资源

7.4.1 人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：承包人在施工正式开工前 3 日内，按照《投入劳动力计划表》的格式，原件一式两份提交给发包人。施工期间按照专用条款 4.4 施工进度计划的时间同步提交。

7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：承包人在施工正式开工前 3 日内，按照《主要机械设备计划表》的格式，原件一式两份提交给发包人。施工期间按照专用条款4.4施工进度计划的时间同步提交。

#### 7.5 质量与检验

7.5.1 质检部位与参检方

发包人根据实际需要以书面方式把质检的范围、内容、标准、参检人等通知承包人，承包人应无条件配合。

7.5.2 质检部位与参检方

三方参检的部位、标准及表格形式：工程所有部位，按国家、地方的施工验收规范。

两方参检的部位、标准及表格形式：工程所有部位，按国家、地方的施工验收规范。

第三方检查的部位、标准及表格形式：工程所有部位，按国家、地方的施工验收规范。

承包人自检的部位、标准及表格形式：工程所有部位，按国家、地方的施工验收规范。

#### 7.6 隐蔽工程和中间验收部位

7.6.1 双方约定：中间验收部位(重要分部（子分部）工程包括但不限于桩基础、天然地基、地基处理等工程;地下结构工程（含防水工程）；主体结构工程（砼、钢、砖、木等受力结构）；幕墙工程（如有）；安装工程；建筑节能工程；结合工程特点确定的其它分部（子分部）工程等,严格按《建设工程质量管理条例》及《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）执行，验收程序按合同通用条款第 17 条执行。验收人员组成：发包人、勘察、设计、监理、跟踪审计单位、承包人及其他有关单位。

7.6.2 发包人代表、发包人项目部不能按时进行验收，应在验收前 48小时以书面形式向承包人提出延期要求，未能按以上时间内提出延期要求，也不进行验收的，承包人应书面督促发包人组织验收。发包人代表、发包人项目部经书面督促后 1 个工作日内，无故不组织验收的，承包人可自行组织验收，但须做好验收过程的摄像或拍照，发包人代表、发包人项目部应承认验收记录。经发包人项目部验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收 48 小时后，发包人项目部不在验收记录上签字的，承包人应书面督促发包人予以确认，发包人代表、发包人项目部应承认验收记录。

7.6.3 承包人在工程隐蔽或中间验收前 48 小时以书面通知发包人、监理单位、设计单位、跟踪审计单位共同进行验收，经检查合格并办理隐蔽工程验收手续后，承包人方可进行隐蔽和继续下道工序施工，否则一切损失由承包人承担。

7.6.4 项目中隐蔽工程的变更金额超过 10 万元的，隐蔽前由发包人会同

原设计单位签署意见，报市政府投资项目现场监管小组（市发改委、市审计

局、市财政局）同意后才能隐蔽。对自行隐蔽的工程，超出部分的资金由施

工方负责，项目竣工结算时不得追加。

7.6.5 需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：对于所有的隐蔽工程，发包人均需检查验收；对于需要中间验收的部位（或中间验收的部分），发包人在进行质检前以书面方式通知承包人，承包人应无条件配合。

#### 7.8 健康、安全、环境

7.8.1 承包人应遵守岳阳市中心城区“6个100%”的规定，即：各工地必须 100%高标准围挡；工地场内裸露的场地和建筑垃圾必须 100%高标准覆盖；工地进出主要道路必须 100%硬化且配齐清洗设施；渣土运输必须 100%使用智能渣土运输车；工地作业车辆必须 100%整洁且不得带泥上路；工地施工必须 100%办理相关手续并严格按时间、线路运输。

7.8.2 承包人应按合同约定履行安全职责,严格执行国家、地方政府有关施工安全管理方面的法律、法规及规章制度,同时严格执行发包人制订的本项目安全生产管理方面的规章制度安全检查程序及施工安全管理要求,以及监理人有关安全工作的指示。

7.8.3 承包人应根据本工程的实际安全施工要求,编制施工安全技术措施,并报监理人和发包人批准。该施工安全技术措施包括(但不限于)施工安全保障体系,安全生产责任制,安全生产管理规章制度,安全防护施工方案,施工现场临时用电方案,施工安全评估,安全预控及保证措施方案,紧急应变措施,安全标识、警示和围护方案等。

7.8.4 对影响安全的重要工序和下列危险性较大的工程应编制专项施工方案,并附安全验算结果,经承包人企业技术负责人签字并报监理人和发包人批准后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督。

本项目需要编制专项施工方案的工程包括但不限于以下内容：

(1)专项施工方案

a.不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖

b.滑坡和高边坡处理

c.桩基础工程

d.基坑开挖工程

e.其他危险性较大的工程

(2)安全专项施工方案

a.临时用电安全专项施工方案

b.基坑开挖安全专项施工方案

发包人和监理人在检查中发现有安全问题或有违反安全管理规章制度的情况时,可视为承包人违约,应按第 16.1.1.5 款的规定办理。

7.8.5 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

发包人应对其现场雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，由于承包人原因造成发包人人员工伤的，由承包人承担责任。

承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材，有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的求助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

7.8.6 安全文明措施费用应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。所发生的的施工安全设施费及与此有关的一切作业经监理人，对工程安全生产情况审查批准后，方可计量。

### 第8条竣工试验

本合同工程包含竣工试验，费用已计入合同总价。

#### 8.1 竣工试验的义务

8.1.1 承包人的一般义务

（1）竣工试验方案

提交竣工试验方案的份数和时间：在工程（包括单项工程或/和分项工程）达到竣工试验条件 20 日前，承包人将竣工试验方案原件一式肆份提交给发包人。因发包人原因未能在竣工试验方案约定的竣工试验时间后 60 日内进行竣工试验，发包人应自第 61 日开始，承担承包人由此发生的相关窝工费用，包括人工费、临时辅助设备、设施的闲置费、管理费及其合理利润。

### 第9条工程接收

#### 9.1 工程接收

9.1.1 按单项工程或（和）按工程接收

按单项工程或（和）工程接收

工程总承包工期12个月（其中，设计时间要求：35 天内完成施工图设计）。

承包人应在工程项目移交前将场地清理干净，将无关机械设备及材料撤离现场，保证移交的工程项目环境洁净、安全卫生。

9.1.2 接收工程提交的资料

提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：前提交竣工试验资料一式肆份。

承包人应于 工程移交前 30 日 前按发包人要求提供相关资料，整理汇编成工程移交手册，协助项目产权单位尽快熟悉工程项目各部分（建筑单体、周边管线等）、各系统（电梯、消防、空调、供水、供电、弱电等）的情况，为项目产权单位的接收、使用、维护、管理作准备。移交手册包括但不限于以下内容：

(1)工程项目各部分、各系统的工程概况；

(2)工程项目全部的图纸及清单；

(3)工程项目的承包人、主要材料设备供货商清单、联系人及电话；

(4)各系统的设计功能、使用功能或使用说明；

(5)主要材料设备的数量及主要设备的运行参数；

(6)工程、材料、设备的保修书（包括保修内容、期限、联系人、电话等）。

承包人应在进行本条款工作的同时编写工程项目移交计划，并在工程移交前 30 日 前组织发包人、承包人、项目产权管理单位按如下程序进行工程项目移交：

(1)按移交手册的资料清单移交图纸、资料；

(2)按移交手册的数量清单清点主要材料设备的数量；

(3)按移交手册的设计、使用功能说明进行必要的功能性试验（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验）；

(4)按移交手册的说明进行系统的试运行（或组织各方参加政府指定机构、第三方检测机构进行的功能性试验），测试主要设备的运行参数；

(5)组织发包人、承包人、项目产权单位各方对上述移交过程进行签认；

(6)对移交过程中发现的质量问题进行记录并及时组织责任方进行维修，验收合格后重新组织移交；

(7)对于某些在操作上有专门要求的机电系统（如消防、智能化等）编制培训计划，并按合同要求对项目产权单位人员进行培训。

### 第10条竣工后试验

#### 10.1 责任与义务

10.1.1 发包人的义务

其他义务和工作：无

10.1.2 承包人的义务

（1）提交给发包人的竣工后试验方案的份数和时间：前提交竣工后试验方案一式肆份。

（2）其他义务和工作：无

#### 10.2 竣工后试验程序

10.2.1 竣工后试验日期的通知

单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期： 竣工验收后 30 日内。

#### 10.3 竣工后试验及试运行考核

10.3.1 试运行考核

试运行考核周期：叁个月。

#### 10.6 未能通过考核

未能通过试运行考核的赔偿

承包人提供生产工艺技术或建筑设计未能通过试运行考核的赔偿承包人承担相关责任的赔偿金额（或赔偿公式）分别为：=合同总价×按照银行同期三年期贷款基准利率/12×延后通过考核的天数/30。

#### 10.7 考核验收证书

本合同按工程颁发竣工后试验及考核验收证书。

### 第11条质量保修责任

11.1 质量保修金额

11.1.1 工程保修依据国家关于工程质量保修相关规定执行，本合同工程的质量保修期按《工程质量保修书》要求执行，质量保修金为本合同结算审定金额的 3%。工程竣工验收合格后，承包人必须到发包人指定的工程接管单位办理工程交接手续并签订《工程质量保修书》。在工程质量保修期内，承包人必须依据保修书要求对工程进行缺限修复，缺限责任期满后凭工程接管或维护单位出具的工程质量缺限责任保修合格证明办理工程质量保证金结算手续。发包人根据保修情况部分或全部无息退还。质保期内承包人未按保修书要求完成工程质量保修的，发包人可依据工程接管或维护等单位出具的保修缺限文书停止支付工程余款，并扣除质量保修金，不足部分由接管单位向承包人追偿。

11.1.2 缺陷责任保修金金额的暂扣

缺陷责任保修金金额的暂扣方式：工程全部结算完成后，承包人牵头单位可提供相应金额的保函或保函保险等形式。

### 第12条工程竣工验收

#### 12.1 竣工资料及竣工验收报告

12.1.1 竣工资料和竣工验收报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：原件一式捌份。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：原件一式捌份。

12.1.2 因承包人的原因致使发包人未能按照国家规定向政府有关部门移交工程竣工档案而受到经济处罚的，由承包人承担全额赔偿责任。

由承包人先移交给发包人、然后再由发包人移交给项目产权单位的工程项目，承包人仍应按发包人的要求及上述约定予以协助。

工程项目移交给项目产权单位后，由项目产权单位替代发包人在本合同中的地位，承继发包人的权利和义务。

承包人参与移交或协助移交的所有费用均已包含在合同价款之内。

承包人向发包人提交全部工程的竣工资料或竣工验收报告不得迟于工程完工后 60 天。承包人逾期提交竣工资料或竣工验收报告的，以本工程终审结算价为基数，每逾期一个月从应支付给承包人的款项中扣减终审结算价的 2%，以此累计，逾期超过 3 个月承包人仍未向发包人提交竣工资料或竣工验收报告，发包人不再办理竣工验收及工程款支付，但工程仍应按发包人指定的期限移交给发包人。

#### 12.2 竣工验收

12.2.1 关于竣工验收的其他约定

（1）工程竣工验收严格按法律及国家、湖南省和岳阳市相关行政主管部门的规定或要求执行。

（2）工程竣工验收通过，承包人送交完整的竣工验收资料（含竣工图）和竣工验收报告的日期为实际竣工日期。

### 第13条变更和合同价格调整

13.1 本项目属设计、施工、采购总承包（EPC），原则上不允许变更，特殊情况除发包人提出的按程序批准的重大变更外，结算金额不允许超过承包人投标报价。

13.2 变更程序。牵涉到对已经批准的施工图设计变更的，应经监理单位同意，发包人认可，并按照岳阳市人民政府相关规定程序进行工程变更。

13.3 变更价款确定

13.3.1 工期六个月以内（含六个月）或合同价在 300 万元以内工程的人工、材料、机械费原则上不作调整。工期大于六个月或计划工期小于六个月，但因发包人原因造成实际工期大于六个月的工程项目，在施工期间的主要建筑材料价格涨跌幅超过±3%时，可以对超过部分进行价格调整。当市场材料价格发生上述变化时，承包人应在材料进场验收合格后 7 天内，向发包人提交经监理确认的价格调整申请报告，由发包人审定并经市财政评审办备案后进行调整。承包人在规定期限内未进行申报的将不予调整（降价的除外）。

13.3.2涉及发包方提出设计变更的，变更工程量按单项工程超过20%时，

超出部分按照国家标准 2002 年 10 号文为准，由发包方另行付费。支付方式

及节点由双方另行协商。

### 第14条合同总价和付款

#### 14.1 合同总价和付款

14.1.1 合同总价：本合同为固定总价包干合同

2.本合同总价为人民币（大写）                          。

其中：

（1）工程费用：              元。

（2）勘察、设计及其他服务费：人民币（大写）                    元(设计费、预算编制费、竣工图编制费、工程保险费、编制工程量清单及清单计价费、材料检测试验费）

（3）预备费：

| 序号 | 工程及费用名称 | 费用 （万元） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程费 |  |  |
| 2 | 施工图设计费 |  |  |
| 3 | 施工图预算编制费 |  |  |
| 4 | 竣工图费 |  |  |
| 5 | 工程保险费 |  |  |
| 6 | 预备费 |  |  |
| 1+2+3+4+5+6 | 总价 |  |  |

具体详情见概算清单

（1）本合同采用暂估总价方式计价，其中设计费:设计费暂暂按【2002】10 号文《工程勘察设计收费标准》标准的 80%计取，具体以最终财政审定金额为准具体以最终财政审定金额为准；建筑安装工程费：下浮率为 5%，计价依据按2020版《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》【湘建价〔2020〕56号】及配套定额和其配套使用的相关文件计价,取费标准执行湘建价（2016）72 号、湘建价〔2016〕160 号文、湘建价[2019]47 号等现行计价文件，材料价格按照施工同期《岳阳市建设工程造价信息》材料预算价格计算，同期材料预算价格没有发布的材料由双方按市场采购价核定签认确定，如遇市场实际采购价较《岳阳市建设工程造价信息》同期材料预算价格涨跌幅度超过±3%（包含±3%），经甲方核定签认后全额据实调整计入工程造价。工程结算严格执行湘建价【2020】87 号文规定，以单位工程（或者其他分段节点）为节点，采取过程结算方式。具体以最终财政审定金额为准。

（2）合同计价原则与取费标准按国家最新文件执行，人工工资计取按国家最新文件执行。

（3）除根据合同约定的在工程投资概算限额内实施过程中需进行增减及获批复的变更的款项外，合同价格不作调整，并不得突破项目概算投资额。

（4）合同结算金额以岳阳市财政评审为准，如评审金额少于投标金额，承包人不得事后对发包人提出异议。项目竣工后最终结算金额经发包人初审，岳阳市财政局复审，除发包人按程序批准工程变更外结算金额不允许超合同总金额。

#### 14.2 担保

14.2.1 履约保证金

提交履约保证金的格式、金额和时间：合同金额的 10%；履约保证金形式：银行保函或现金形式；履约担保提交时间：发出中标通知书之后至合同签订之前提交；履约担保提交方有联合体牵头人负责提交。履约保证金退还：项目通过竣工验收合格后的 15 个工作日内退还。

14.2.2 支付保证金

发包人不提交支付保证金。

14.2.3 预付款保证金

承包人提交预付款保证金，提交预付款保证金的格式、金额和时间：无。

#### 14.3 预付款

14.3.1 本工程项目预付款：  无

#### 14.4 工程进度款

14.4.1 工程进度款

工程进度款的支付方式、支付条件和支付时间：

工程开工后，承包人必须在每月 20 日前向发包人申报本月进度，逾期申报将不予支付。在项目竣工验收合格前，每月 10 日以前支付上月已完成并经发包人审核产值的 60%作为工程进度款，项目结算经建设单位组织审核后，支付审核金额的 75%，项目竣工验收合格并办理竣工决算后，工程进度款支付至决算审计金额的 97%，工程保修期满后按规定结清工程余款。

14.4.2 其他进度款

其他进度款有：设计相关费用,完成项目施工图相关审查手续后并拿到批复后 10 个工作日内支付至总设计费的 70%，主体验收合格后 10 个工作日内支付至总设计费的 85%，项目建成竣工验收合格后 10 个工作日内支付设计费用余款。

14.4.3 进度款的支付方式

联合体各成员的职责划分各自独立、各负其责。设计单位的设计款由施工单位向发包人出具委托付款函后，联合体各成员单位各自的工作内容及进度款请款手续各自分开独立办理，工程款（设计款）由发包人按照各自的工作内容及请款审批手续将相应款项划拨至承包人联合体各成员单位各自指定账户（收款账户信息见合同协议书签署页），联合体成员各方依照各自的工作内容对发包人开具增值税发票。如因各方职责划分内的事项造成发包人损失的，由职责方承担责任，非职责方不承担责任。

#### 14.5 缺陷责任保修金的暂扣与支付

14.5.1 缺陷责任保修金额的支付

结算审定金额的 3%作为工程质量保修金，该质保金可由银行保函或者保函保险等形式递交，并按如下约定方式支付：

（1）质量保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用；如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除质量保修金，并由承包人承担违约责任；承包人维修并承担相应费用后，不免除承担对工程损失的赔偿责任。

（2）工程竣工验收合格满 1 年，承包人在装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程及给排水设施、供热与供冷系统、道路等配套工程未出现违约情形，发包人在收到承包人的款项申请手续且扣除应扣款项后 14天内将本合同结算审定金额中相对应工程内容（即：装修工程、电气管线、给排水管道、设备安装工程及给排水设施、供热与供冷系统、道路）的质量保修金无息支付给承包人。

（3）工程竣工验收合格满 1 年，承包人在基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程、防水工程未出现违约情形，发包人应在收到承包人的款项申请手续且扣除相应扣款项后 14 天内将本合同结算审定金额中相对应工程内容（即：基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程、防水工程）的质量保修金无息支付给承包人。结清工程尾款不豁免承包人继续按照本合同（含合同附件）约定应承担的保修责任。

#### 14.6 按月工程进度申请付款

按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：按发包人管理制度。

#### 14.7 按付款计划表申请付款

付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：按发包人管理制度。

付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：按发包人管理制度。

发包人以上相关制度作为本合同附件附后。

### 第15条保险

#### 15.1 承包人的投保

15.1.1 合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：承包人所购买全部保险的保险期应自本工程开工之日或用于本工程的材料、设备运抵工地之日（以先到之日为准）起，至本工程全部竣工验收合格并签发竣工验收合格证书之日止。承包人不得随意取消上述保单，除非经发包人书面同意。

#### 15.2 一切险和第三方责任险

工程一切险（包含但不限于：土建工程、安装工程、竣工试验等）和第三方责任的投保方及对投保的相关要求：由承包人投保，但应把发包人列入第一顺序的被保险人或第一受益人，保险费用由承包人向保险公司支付。

### 第16条违约、索赔和裁决

#### 16.1 违约责任

16.1.1 专用条款关于违约责任的约定

16.1.1.1 承包人承担违约责任形式包括但不限于：

（1）限期改正。承包人未履行或未按时履行或未按质履行义务时，发包人有权向承包人发出书面通知，要求承包人必须按发包人限定的时间或/和方式全面履行其合同义务。如果承包人按发包人要求的时限或/和方式改正了其违约行为，除本合同另有约定者外，累计二次被限期改正的行为或状态即构成承包人的一次一般违约行为，根据本合同的约定承担一般违约行为的后果；如果承包人未按发包人要求的时限或/和方式改正了其违约行为，除本合同另有约定者外，承包人构成一次严重违约行为，根据本合同的约定承担严重违约行为的后果。除本合同另有约定者外，承包人一般违约行为累计两次构成一次严重违约行为，违约金可以递加累计。

（2）一般违约责任的后果。承包人违反本合同的约定须承担一般违约责任时，对于每次一般违约行为，承包人应向发包人支付人民币 1 万元的违约金；如果承包人在合同期内再构成与前次违约行为性质相同或相似的违约行为，对于第二次性质相同或相似的违约行为，承包人应向发包人支付人民币 1 万 5 千元的违约金；对于第三次及以上的与前二次性质相同或相似的违约行为，承包人每次应向发包人支付人民币 2 万的违约金。

（3）严重违约行为的后果。承包人违反本合同的约定构成严重违约行为时，对于每次严重违约行为，承包人应向发包人支付人民币 5 万元的违约金。

（4）解除合同。当承包人违反本合同的约定符合解除合同的条件时，发包人有权向承包人发出书面解除合同的通知，该通知在送达承包人时解除合同即生效。解除合同的法律后果按照本合同的相关约定执行。

（5）赔偿损失和工程移交。本合同因承包人原因被发包人解除合同的，对于发包人因此受到的损失，承包人应全额赔偿给发包人，对于已建成或未建成的工程，承包人应在发包人指定的期限内移交给发包人。

（6）监理人发开工令 7 日之后，若承包单位还不进场视为违约责任，承包人应向发包人支付人民币 10 万元；若 14 日之后还不进场，发包人有权解除合同。

16.1.1.2 承包人在合同期内累计构成三次严重违约行为，发包人有权单方解除合同。

16.1.1.3 承包人根据本合同的约定应向发包人支付的违约金，发包人有权从应支付给承包人的工程款或其他款中直接抵扣，承包人不得有异议。

16.1.1.4 工程材料设备采购及工程质量方面的违约责任

（1）发包人代表或/和工程总监按照本合同的相关约定抽查承包人的工程材料时，发现所检查的材料与该条款约定的标准的任何一项不符合时，承包人除必须全部退货、返工，并赔偿由此造成的损失外，承包人应当按照该批次材料的价值，按照如下方式承担违约责任：

1）单宗或批次材料价值在 10 万元以上 100 万元以下（含 100 万元），承包人承担 1 次一般违约行为的后果。

2）单宗或批次材料价值 100-200 万元（含 200 万元），承包人承担 1次严重违约行为的后果。

3）单宗或批次材料价值在 200 万元以上的，发包人有权解除合同，并要求承包人赔偿发包人由此遭受的实际损失。

4）对于单宗或批次材料价值不高于 10 万元的（含 10 万元），但累计抽检不合格达 5 次，承包人承担 1 次一般违约行为的后果。

（2）承包人按本合同的相关约定，对各工序必须报验核查质量控制点。如承包人申请报验后，经发包人代表或/和工程总监检查发现存在质量问题，则该工序质量为不合格，承包人必须全部返工，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现 3次或连续发现 2 次质量控制点不合格的，承包人承担 1 次严重违约行为的后果；在合同期限内总计发现 3 次以上（不含本数）或连续发现 2 次以上（不含本数）质量控制点不合格的，发包人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（3）工程竣工验收经整改后仍达不到合同约定的质量标准的，承包人应向发包人支付本合同全部工程审定结算总价 2%的违约金。

（4）工程保修期内发现质量不合格，承包人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，如承包人在 24 小时内未返工修复，按该不合格项目所在的分项工程造价的 3%向发包人支付违约金。

16.1.1.5 安全生产方面的违约责任

（1）承包人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光 1 次，承包人必须承担严重违约责任；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光 2 次以上（含本数）的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2）承包人在发包人和工程总监进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，承包人应限期整改。若未在限定时间内整改或整改效果不明显，承包人必须承担 1 次一般违约行为的后果；若同样问题被发现 2 次的或累计类似问题被发现 3 次，承包人必须承担 1 次一般违约行为的后果；若承包人对检查中发现的安全隐患拒不整改，承包人必须承担 1 次严重违约行为的后果。此类问题的认定，以发包人或工程总监书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人因自身原因造成的一般安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人视情况严重性，有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任；承包人因自身原因造成的较大安全事故（含工程质量事故）的，按国家规定由相关主管部门处罚，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

16.1.1.6 文明施工、环境保护方面的违约责任

（1）在政府行政主管部门的检查中，承包人的施工场地因文明施工、环境保护问题被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，承包人必须承担 1 次严重违约行为的后果，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任并要求承包人赔偿由此造成的损失。

（2）承包人在发包人和工程总监进行的日常文明环保施工检查中，被发现存在文明施工、环境保护问题的，承包人应限期改正。若同样问题被发现 2 次的或累计类似问题被发现 3 次，承包人必须承担 1 次一般违约行为的后果；若承包人对检查中发现的问题拒不整改，承包人必须承担 1 次严重违约行为的后果。此类问题的认定，以发包人或监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

（3）承包人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差或者文明施工、环境保护不达标，被其他施工单位或周围居民投诉的，承包人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉 2 次，或累计被投诉3 次，承包人必须承担 1 次一般违约行为的后果。

16.1.1.7 农民工工资方面的违约责任

（1）因承包人自身原因导致拖欠农民工工资的，承包人应自行清偿，并承担 1 次严重违约行为的后果；因承包人自身原因拖欠农民工工资导致发生上访事件、被政府行政主管部门通报批评，或者被新闻媒体曝光造成不良影响的，发包人视情况严重性，有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（2）承包人未按规定缴纳农民工工资保证金，承包人应立即缴纳，并承担 1 次一般违约行为的后果；若承包人拒不缴纳，发包人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除承包人应承担的违约赔偿责任。

（3）承包人在发包人和工程总监进行的日常农民工工资支付检查中，被发现存在未与农民工订立劳动合同或实名制管理不到位，承包人应限期改正。若同样问题被发现 2 次的或累计类似问题被发现 3 次，承包人必须承担1 次一般违约行为的后果；若承包人对检查中发现的安全隐患拒不整改，承包人必须承担 1 次严重违约行为的后果。此类问题的认定，以发包人或监理工程师书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

16.1.1.8 本合同条款中将部分合同或全部合同解除后，发包人有权按有关规定另行选择承包人。

#### 16.3 争议和裁决

16.3.1 当出现争议时，合同双方首先应通过友好协商解决，协商不一致时，合同任何一方可向发包人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第17条不可抗力

双方关于不可抗力的约定：按国家相关规定执行。

#### 17.1 不可抗力的后果

因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 由于自然灾害、恶劣气候条件等不可抗力因素导致的实际损失，按国家相关规定执行。

(2)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由承包人自行通过购买保险由保险公司承担，保险费包含在合同价中不调整，如承包人未购买保险，则相关损失由承包人承担。

(3)发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(4)承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(5)停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(6)工程所需清理、修复费用，由承包人承担；

(7)延误的工期相应顺延。

### 第18条合同生效与终止

#### 18.1 合同生效。

本合同各方主体约定经各方法定代表人或其委托代理人签名（章）并分别加盖各自公章后生效。

#### 18.2 合同份数。

本合同一式壹拾捌份，其中正本拾份，副本拾份，具有同等法律效力。发包人持陆份正本，肆份副本；承包人持肆份正本，陆份副本。正副本不一致的，以正本为准。

18.3 除签署部分外，本合同条款不得手写，否则该文本不能做为确定双方权利义务的依据。

### 第19条补充条款

#### 19.1 农民工工资支付

19.1.1 发包人的义务

（1）发包人应当按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对施工总承包单位按时足额支付农民工工资的监督。承包人农民工工资专用账户未开设成功并启用，发包人不得下发工程款。

（2）发包人代表应当以项目为单位建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促施工总承包单位加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。

（3）发生农民工集体讨薪事件的，发包人代表应当会同施工总承包单位及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。

#### 19.2 承包人的义务

19.2.1 缴纳农民工工资保证金

承包人应当按照有关规定存储工资保证金，缴纳方式和金额以劳动部门批准为准，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资，并将缴纳的保证金证明交至发包人代表备案。支付工程款时，每次支付进度款，将农民工工资支付至农民工保障金专户。

19.2.2设立劳资专员

施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专员，对本单位及分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况。（施工总承包单位项目经理部需在正式开工后5个工作日，发正式红头文件明确劳资专员）

19.2.3 开设农民工工资专用账户

承包人应当按照岳阳市及发包人有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。

19.2.4 实名制管理

（1）承包人应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与承包人或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。

（2）承包人应配备实现建筑工人实名管理所必须的硬件设施设备，施工现场原则上实施封闭式管理，设立进出场门禁系统。

（3）施工总承包单位应当将项目所有农民工的基本信息、农民工工资专户账号、考勤记录等信息纳入岳阳市智慧工地管理平台。

19.2.5农民工工资支付流程

按照保障农民工工资按时足额支付的要求约定人工费用，人工费用拨付周期不得超过1个月。

- 总包单位或分包单位根据考勤记录制作工资发放表；

- 农民工本人签字确认；

- 总包单位劳资专员、项目经理签章确认；

- 监理单位负责人签章；

- 项管部总经理签章。

- 最后再由发包人财务部门进行复核，复核无误后，发包人财务将农民工工资打入施工单位农民工工资专用账户，由银行代发农民工工资给农民工本人。

19.2.6 维权告示

承包人应当在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，明示下列事项：

（1）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、分包单位、相关行业工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；

（2）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

（3）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息。

19.2.7 分包单位农民工工资管理

（1）承包人与分包单位依法订立书面分包合同，应当约定工程款计量周期、工程款进度结算办法。

（2）分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任，总包单位对工资负总责。

（3）工资总包代发，严禁工头经手。

（4）总包单位违法分包的，承担工资清偿责任。

（5）承包人对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督。

（6）分包单位拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。工程建设项目转包，拖欠农民工工资的，由施工总承包单位先行清偿，再依法进行追偿。

（7）总包单位不得因工程数量、质量、造价等争议不代发工资。

19.3 由于承包人原因，造成工程质量、安全达不到招标文件要求，多次整改无效且情节严重者，发包人可作诚信记录依据，有权拒绝承包人一年内参与发包人的工程投标，并上报主管部门备案，记不良行为记录。发包人也有权终止施工合同。

19.4 在设计、采购、施工过程中，若发包人或监理单位认为承包人不能满足设计、采购、施工进度要求，则发包人或监理人有权根据实际情况要求承包人采取赶工措施，因此造成的赶工费用由承包人承担。

19.5 工程量增减及设计变更审批必须按照岳阳市人民政府相关规定程序进行，且经发包人确认后方能实施，对于审批后的设计变更，承包人不得拒绝执行。

#### 19.6 风险承担

19.6.1 发包人（招标人）承担的风险至少包括：

（1）发包人（招标人）提供的文件，包括环境保护、气象水文、地质条件，初步设计、方案设计等前期工作的相关文件不准确、不及时，造成费用增加和工期延误的风险；

（2）在经批复的初步设计或方案设计之外，提出增加建设内容；在初步设计或方案设计之内提出调整或改变工程功能，以及提高建设标准等要求，造成设备材料和人工费用增加的风险；

（3）发包人（招标人）提出的工期调整要求，或其前期工作进度而影响的工程实施进度的风险；

（4）主要设备、材料市场价格波动超过合同约定幅度的风险。

19.6.2 承包人承担的风险至少包括：

（1）未充分理解招标文件要求而产生的人员、设备、费用和工期变化的风险；

（2）未充分认识和理解通过查勘现场及周边环境（除招标人提供文件和资料之外）取得的可能对项目实施产生不利影响或作用的风险；

19.7 属于承包人的工作，承包人未在指定的时间内完成，发包人有权另请队伍完善，费用从工程结算款中扣除。

19.8 承包人必须服从发包人及监理人的现场管理；必须服从发包人对工程进度的申报与审核管理，因不及时申报造成的拨款延误，由承包人自行负责。

19.9 承包人工程竣工后无条件配合专业分包的竣工资料归档、组卷、盖章工作。

#### 19.10 通讯联络

本合同项下的任何通知、书面文件或其它通讯应直接送达各方等在现场的项目部或办公室，由各方签收后，即视为送达。本合同任何一方变更联系人及联系方式，须以书面形式通知另一方。未及时书面通知变更联系方式或提供联系方式错误的一方，应承担由此产生的后果和责任。

## 第四部分 附件

附件 1：

### 联合体协议书

甲方（联合体牵头人）：

乙方（联合体成员）：

甲、乙双方组成的                     、                     （联合体名称）联合体进行岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工（EPC）工程项目的投标，目前该项目已中标，现根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规，经充分协商，在平等、自愿的基础上就本项目合作实施相关事宜订立如下协议，以资共同遵守。

一、联合体各方工作划分

1、甲、乙双方共同与业主签署总承包合同。

2、经甲、乙双方共同商定：                     为联合体牵头人，负责本项目组织协调、本项目承包范围内的所有施工、设备采购等工作；由联合体成员                     负责本项目的设计、配合图纸审查等工作；

3、联合体牵头人负责按合同约定向发包人递交履约保函。

二、联合体各方根据各自职责自负盈亏，并承担职责范围内的全部义务。具体细分如下：

1、由甲方负责施工与设备采购等相关工作，收益（含劳保统筹基金）归甲方所有。

2、设计费及相关技术咨询与服务费归乙方所有，由乙方向发包人收取；甲方应配合，但不承担相关费用。

3、交易服务费、招标代理费由甲方按招标文件及相关法规文件规定缴纳承担。

4、其他未约定事项由工作承担方自负盈亏并承担相应义务。

5、税金由享受收益方承担，按主合同约定办理。

6、农民工工资事宜由甲方根据其所签订的相关分包合同承担全部责任，与乙方无关。

7、本项目一切险和第三方责任险由甲方根据相关法规要求进行办理，与乙方无关。

三、设计费补偿约定

本项目设计任务不含环境保护与水土保持编制任务，不含装配式设计任务，设计费按【2002】10 号文《工程勘察设计收费标准》标准的 80%计取。

四、项目部组建

1、甲方负责组建                     岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（EPC）工程项目部并行使与之相关的职权。

2、乙方负责组建                     岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（EPC）工程项目部并行使与之相关的职权。

五、责任与义务

1、因一方违法违规或违反合同而给另一方造成的损失，由违反方承担相应的经济法律责任。

2、联合体成员各方应分别保证各自分工内的工作如期完成，杜绝质量安全事故的发生。如发生质量、安全事故，必须及时向相关方报告并采取紧急措施，并按照分工各自承担由此产生的经济和法律责任。

3、工程竣工后，由甲方负责施工方竣工资料的整理，并承担相应费用。

4、保修责任与发包人暂扣的缺陷责任保修金由甲方负责。

5、因本工程与相关方发生的争议和纠纷，联合体成员各方根据各自承担的职责各自负责解决，并承担相应法律责任。如须诉讼方式解决时，联合体成员各方不得以另一方名义出面起诉或应诉，针对发包人的诉讼必须经甲、乙双方共同许可。

6、联合体各成员对外按本协议的职责划分各自承担责任，如因联合体各成员职责划分内的事务造成发包人或联合体另一方的任何损失，发包人要求联合体各成员承担连带责任的，联合体非职责方有权向联合体职责方追偿或直接主张权利。

7、甲方在其项目部场地内免费向乙方提供两间办公室以便于双方正常开展工作。

六、公章管理

1、                     岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程（EPC）工程项目部行政公章、资料专用章及财务专用章（如有）由甲方（联合体牵头人）刻制并掌管，因该公章使用引发的任何纠纷由甲方自行承担，与联合体成员无关。

2、除上述公章外，联合体各方不得就本项目刻制其它任何名义的公章（印章），违者自行承担相关法律后果。

七、其他

1、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

2、各方在履行合同过程中产生争议时，应尽量本着合作共赢的原则协商解决，协商不成的向长沙市有管辖权的人民法院起诉。

3、本协议属于商务秘密，各方负有保密义务。

4、本协议作为总承包合同附件，甲、乙、发包人各方所执份数与总承包合同相同，与总承包合同共同装订使用，自两方盖章签字之日起生效。

（本页以下无正文）

（签署页、以下无正文）

甲方（联合体牵头人）单位名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

乙方（联合体成员）单位名称：                     （盖单位章）

法定代表人或其授权代表：（签字）

日期：      年   月   日

附件 2：

### 工程质量保修书

发包人（全称）：岳阳市交投环境技术有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC））签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

- 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

- 2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3．装修工程为 2 年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 1 年；

7．其他项目保修期限约定如下：无。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 12 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：按国家相关规定执行。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

（以下无正文）

发包人（公章）：岳阳市交投环境技术有限公司         承包人（公章）：

地址：                                             地址：

法定代表人（签字）：                               法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                               委托代理人（签字）：

电 话：                                            电 话：

传 真：                                            传 真：

开户银行：                                         开户银行：

账 号：                                            账 号：

附件 3：

### 廉政合同

发包人（全称）：岳阳市交投环境技术有限公司

承包人（全称）：                     （联合体牵头人）

（联合体成员）

根据国家、省工程建设和廉政建设的有关规定，为做好合同工程的廉政建设，保证工程质量与施工安全，提高建设资金的有效使用和投资效益，发包人承包人就加强合同工程的廉政建设，订立本合同。

1．双方权利和义务

1.1 严格遵守国家、省有关法律法规的规定。

1.2 严格执行合同工程一切合同文件，自觉按合同办事。

1.3 双方的业务活动应坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

1.5 发现对方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠正。

1.6 发现对方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款相关规定处理。

2．发包人义务

2.1 发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或其工作人员个人支付的费用。

2.2 发包人及其工作人员不得参加承包人安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。

2.3 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 发包人及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.5 发包人及其工作人员（含配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3．承包人义务

3.1 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 承包人不得以任何理由安排发包人及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 承包人不得为发包人和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等物品。

3.5 承包人不得为发包人及其工作人员的住房装修，婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境，旅游等提供方便。

4.违约责任

4.1 发包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应依据廉政建设的有关规定给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 承包人及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应依据廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予承包人一至三年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人造成经济损失的，应予赔偿。

5.双方约定

本合同由双方或其上级部门负责监督执行，并由双方或其上级部门相互约请对本合同执行情况进行检查。

6.合同法律效力

本合同作为合同的附件，与施工合同具有同等的法律效力。

7.合同生效

本合同自签署之日起生效，至合同双方当事人履行完施工合同全部义务后自动失效，并随施工合同的终止而终止。

发包人（公章）：岳阳市交投环境技术有限公司    承包人（公章）：

（联合体牵头人）

地址：                                        地址：

法定代表人（签字）：                          法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                          委托代理人（签字）：

电 话：                                       电 话：

传 真：                                       传 真：

承包人（公章）：

（联合体成员）

地址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

传真：

附件 4：

### 安全生产责任书

发包人（全称）：岳阳市交投环境技术有限公司

承包人（全称）：

建筑施工生产是安全危险性较高的行业。根据“企业负责、行业管理、国家监察、群众监督、劳动者遵章守纪”的国家安全生产管理体制和《中华人民共和国建筑法》第 36 条，建筑工程安全管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，以及“管生产必须管安全”的规定，结合本工程建设实际需要，发包人将（项目）承包给。为确保工程顺利进行，保障公司财物完整和工人的人身安全，经和双方协商一致，达成如下协议：

（1）签定责任书后，承包人应在发包人的管理和监督下立即组织人员展开工作，承包人项目经理应对所属人员负责，并对行业要求配备应有岗位人员。

（2）承包人应在工程施工前职工进场后立即与职工签定安全协议，同时发包人、承包人共同对职工进行安全三级教育，并规范填写三级教育卡，同时配合发包人做好外来人口的管理、登记工作。

（3）承包人在施工期间应配合公司进行安全管理工作，教育员工遵守岗位操作规程，自我防护能力，不违章作业，做到“三不伤害”。对存在安全隐患的地方或部位应及时整改，否则由公司进行停工整改及处罚。

（4）承包人项目负责人应熟悉安全生产法律、法规，同时在遵守企业和工地各项规章制度、安全生产纪律和不违章指挥的同时，组织各班组进行班前安全及技术安全交底工作。根据公司下达的生产任务、工程质量和进度、现场达标等工作按质按量完成。

（5）及时总结、交流现场管理经验，不断提高完善自我，加强学习自己的业务水平和综合协调能力，大胆管理，努力塑造公司形象。

（6）承包人在施工中，要做到无伤亡事故发生，争创文明工地。承包人管理人员或职工发生工伤事故的，由承包人承担全部责任，并负责赔偿因此造成的财物损失。发包人不负责任何责任。凡工伤事故处理费用超过伍千元，一律上报公司安全部。

（7）承包人对发包人提出的现实安全隐患要及时给予解决，一时不能解决的应说明情况和原因，以及能解决的具体时间和数量、金额。

（8）本安全责任书根据项目实际发生内容和发包人安全生产制度进行调整，承包人须无条件接受对本项目安全责任的调整。

本协议双方签字后即生效。

发包人（公司）盖章：

承包人（项目经理）签字：

年   月   日

附件 5：

### 农民工工资款和其他工程款分账管理协议

甲方：岳阳市交投环境技术有限公司（发包人，以下简称甲方）

乙方：                          （联合体牵头人）

（联合体成员）（承包人，以下简称乙

方）

工程名称：岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）

为认真贯彻落实《保障农民工工资支付条例》（国令 724 号），进一步做好保障农民工工资支付工作，确保农民工按时足额拿到劳动报酬，经甲、乙双方协商一致，达成如下协议：

一、乙方在                        银行开设农民工工资专用账户，账户号:                              。该账户专项用于支付该工程建设项目农民工工资。

二、乙方保证农民工工资款专款专用，并每月将工资款通过银行打卡形式发放到民工个人银行账户，不得挪作他用。

三、乙方应在每月 13 日前根据考勤记录编制上月《农民工工资支付表》（见附件 1），将农民工工资支付表报监理单位进行审核，再由甲方进行审核，最终由甲方财务部门进行复核，甲方财务部门复核无误后将农民工工资打入乙方农民工工资专用账户。

四、乙方应当在甲方财务部门把工资打入专户后的 1 个工作日将本单位农民工工资支付表交给专户银行，由银行打卡形式发放到民工个人银行账户。

五、甲方按施工合同拨付工程款时，应扣除已拨付的农民工工资性工程款，待乙方按时足额支付农民工工资后，在拨付剩余工程进度款。

六、其他

（一）本协议在履行中发生争议，双方自愿向工程所在人民调解委员会申请调解，任何一方也可直接向人民法院诉讼解决。

（二）本协议由甲乙双方协商订立，双方签字盖章后生效，双方必须严格履行，共同守信。

（三）本协议一式四份，甲乙双方各执贰份。

甲方：（公章）                                  乙方：（公章）

法定代表人：（签字）                            法定代表人：（签字）

年   月   日                                    年   月   日

附件 6：

### 环境保护和水土保持合同

为减少工程施工对环境的影响，尽可能地恢复环境自然植被面，本项目发包人岳阳市交投环境技术有限公司（以下简称“甲方”）与承包人

（联合体牵头人）                          （联合体成员）（以下简称“乙方”）特此签订环境保护和水土保持合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规。

2、按照“预防为主，保护优先”和“管生产必须管环境”的原则开展环境保护和水。

3、土保持管理工作，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

4、重要的环境保护和水土保持设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时验收、投入使用。

5、组织对乙方的施工现场和施工驻地进行环境保护和水土保持工作的检查，监督乙方及时处理各种环境污染、环境破坏的问题。

6、凡发现乙方在施工现场和施工驻地有环境污染和环境破坏的行为，甲方应责令乙方及时整改，若情节严重，甲方应及时上报国家有关环境保护和水土保持机构。

二、乙方职责

1．严格遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规并认真执行。

2．坚持“预防为主，保护优先”、“管生产必须管环境”及“谁破坏谁恢复”的原则，加强环境保护和水土保持的宣传教育，增强全员环保意识，建立健全环境保护和水土保持的管理机构和管理制度，配备专职及兼职的环保检查人员，有组织有领导地开展环境保护和水土保持工作。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员（包括临时雇请的雇佣人员），必须熟悉和遵守本合同有关环境保护和水土保持的各项规定，做到生产与环境保护和水土保持工作同时计划、实施、检查、总结和评比。

3．建立健全环境保护和水土保持责任制。从项目经理到生产工人（包括临时雇请的雇佣人员）的环境保护和水土保持管理系统必须做到纵向到底一环不漏；各职能部门、人员的环境保护和水土保持责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是环境保护和水土保持的第一责任人。现场设置的环境保护和水土保持机构，应配备专职环保监督员，专职负责本合同工程环境保护和水土保持的宣传、检查工作，有权发布指令，防止污染和破坏环境的事件发生。

三、违约责任

1、如因乙方不遵守国家和地方的有关环境保护和水土保持的法律法规，造成环境污染或破坏，甲方有权责令乙方限期进行整改，并视其情节要求乙方支付违约金或终止合同：

2、情节轻微的，甲方可要求乙方支付 1-10 万元违约金；

3、累计三次因环境问题被有关方面通报批评，或情节严重，甲方可以终止乙方的工程承包合同。

本合同正本一式六份，合同双方个执三份。由双方法定代表人或其授权

的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：岳阳市交投环境技术有限公司                乙方：       （联合体牵头人）

（联合体成员）

（盖章）                                        （盖章）

法定代表人或其授权的代理人                      法定代表人或其授权的代理人

（签字）：                                     （签字）：

地址：                                          地址：

电话：                                          电话：

日期：   年   月   日                           日期：   年   月   日

# 第六章  发包人提供的资料

（另册）

# 第七章  投标文件格式

# 投标函部分格式

正本（或副本）

岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）

投  标  文  件

（投标函部分）

招标编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

## 目    录

一、投标函、投标承诺函及投标函附录

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、联合体协议书

四、投标保证金

五、投标人业绩及人员配置

六、资格审查资料

七、其他资料

### 一、投标函、投标承诺函及投标函附录

### （一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                     （项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，我方愿以           元的概算价作为投标总报价，计价依据按计价依据按2020版《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》【湘建价〔2020〕56号】及配套定额和其配套使用的相关文件计价,取费标准执行湘建价（2016）72号、湘建价〔2016〕160号文、 湘建价[2019]47号等现行计价文件，材料价格按照施工同期《岳阳市建设工程造价信息》材料预算价格计算，同期材料预算价格没有发布的材料由双方按市场采购价核定签认确定，如遇市场实际采购价较《岳阳市建设工程造价信息》同期材料预算价格涨跌幅度超过±3%（包含±3%），经甲方核定签认后全额据实调整计入工程造价。工程结算严格执行湘建价【2020】87号文规定，以单位工程（或者其他分段节点）为节点，采取过程结算方式。具体以最终财政审定金额为准。

2、除根据合同约定的在工程投资概算限额内实施过程中需进行增减及获批复的变更的款项外，合同价格不作调整，并不得突破项目概算审定后投资额。

3、合同结算金额以岳阳市财政评审为准，如评审金额少于投标金额，承包人不得事后对发包人提出异议。项目竣工后最终结算金额经发包人初审，岳阳市财政局复审，除发包人按程序批准工程变更外结算金额不允许超合同总金额。

4、合同计价原则与取费标准如遇省级及以上文件的调整按省级及以上最新文件执行，人工工资计取如遇省级及以上文件的调整按省级及以上最新文件执行。总工期为     个月（其中设计时间要求：合同生效后    天内完成施工图设计），按合同约定进行设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

### （二）投标承诺函

致：                   （招标人名称）：

对于贵方                  (项目名称)，我方已认真阅读招标文件和承诺书的全部内容，并对本次招标作出实质性响应，接受贵方的各项要求，并对此项目的投标报价作出如下承诺，投标报价严格按招标文件“投标人须知前附表”3.2.4 和 3.2.5 款要求承诺报价，即：

1.我方愿以           的概算价作为投标总报价，计价依据按2020版《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》【湘建价〔2020〕56号】及配套定额和其配套使用的相关文件计价,取费标准执行湘建价（2016）72号、湘建价〔2016〕160号文、 湘建价[2019]47号等现行计价文件，材料价格按照施工同期《岳阳市建设工程造价信息》材料预算价格计算，同期材料预算价格没有发布的材料由双方按市场采购价核定签认确定，如遇市场实际采购价较《岳阳市建设工程造价信息》同期材料预算价格涨跌幅度超过±3%（包含±3%），经甲方核定签认后全额据实调整计入工程造价。工程结算严格执行湘建价【2020】87号文规定，以单位工程（或者其他分段节点）为节点，采取过程结算方式。具体以最终财政审定金额为准。

2、除根据合同约定的在工程投资概算限额内实施过程中需进行增减及获批复的变更的款项外，合同价格不作调整，并不得突破项目概算审定后投资额。

3、合同结算金额以岳阳市财政评审为准，如评审金额少于投标金额，承包人不得事后对发包人提出异议。项目竣工后最终结算金额经发包人初审，岳阳市财政局复审，除发包人按程序批准工程变更外结算金额不允许超合同总金额。

4、合同计价原则与取费标准如遇省级及以上文件的调整按省级及以上最新文件执行，人工工资计取如遇省级及以上文件的调整按省级及以上最新文件执行。

特此承诺。

投标单位（盖单位章）：

法人代表（签名）：

年  月   日

### （二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（项目经理） |  | 姓名： |  |
| 2 | 设计负责人（主设计师） | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 3 | 项目技术负责人 |  | 姓名： |  |
| 4 | 总工期 | 1.1.4.3 |  |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | …… |  |
| 6 | 分包 | 4.3.4 | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人：                 （盖单位章）

年      月    日

## 二、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：联合体各方法定代表人身份证明

联合体牵头人：

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

联合体成员：

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

附身份证复印件

年       月       日

## 三、联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

成员二名称：

法定代表人：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加

（招标人名称）（以下简称招标人）        （项目名称）      标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．        （某成员单位名称）为              （联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：                           。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式            份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

成员二名称：                                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字）

……

年        月        日

备注：本协议书内容可以扩充，但必须包括以上内容，如由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 四、投标保证金

（招标人名称）：

我方于      年      月      日参加             （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或授权人：                          （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年       月       日

采用保函的，附投标保函扫描件（格式附后）

采用保证保险，请附投标保证保险扫描件（格式附后）

投标保函

（受益人名称）：

鉴于                （投标人名称，以下称“投标人”）于_____年___月___日参加你方作为招标人组织的                （招标项目及标段）的施工招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就投标人履行                     项目招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1．本保函最高担保金额人民币（大写）           元（¥              ） 。

2．保函有效期自______年____月_____日至______年____月_____日止。

3．在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提出的书面索赔通知以及本保函原件后，在10个工作日内支付累计总额不超过本保函第1款约定的经济补偿金。

（1）投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；

（2）投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

（3）投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保;

(4) 投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付经济补偿金的除外。

4．你方的索赔通知，应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间接地支付给你方；

（3）索赔通知书必须在本保函有效期内邮寄或送达以下地址：                                         。

5．本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函（项下的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人：                 （盖章）

法定代表人（负责人）：             （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年    月    日

说明：保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背招标文件的实质性内容，以及相关法律法规的规定。

建设工程投标保证保险

（招标人名称）：

鉴于     投标人名称                （以下简称“投标人”）于      年    月     日参加你方组织的             招标项目及标段   施工的招标投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号：              ）。我方愿就投标人履行招标文件规定的投标义务，向贵方提供如下保证保险：

一、保证保险金额

我方保证保险的保险金额（最高限额）为人民币          元（大写）          元（¥              ）。

二、保证保险的责任范围

我方在投标人发生以下情形之一时，承担保险责任：

1、投标截止后投标人违反招标文件的规定修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

2、投标人中标后未按招标文件或中标通知书的要求签署合同；

3、《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。

三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在10个工作日内进行核定后，按照保险合同的约定承担保证保险责任。

四、保单凭证的生效

本保单凭证自我方加盖保单专用章并交付贵方之日起生效。

本保险在投标有效期到期后30日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后30日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期到期后30日（含）内送达我方。

具体保险期限以保险合同载明为准。

五、本保险保单凭证/保函载明事宜以保险合同约定为准。

六、本保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保险人名称：

地    址：	                                             邮政编码：

电    话：	                                 日    期：	        年     月    日

## 五、投标人业绩及人员配置

### （一）主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

“主要人员简历表”中的项目负责人（项目经理）应附注册建造师证、身份证、职称证（如有）、项目负责人安全考核合格证、社保证明，管理过的项目业绩须附合中标通知书和合同协议书复印件和竣工验收资料；本项目设计负责人应附身份证、注册建筑师证书或职称证书、社保证明。

## 六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 附企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、湖南省外建筑企业须按照湘建建【2015】190号文件要求办理省外入湘企业基本情况登记（以“湖南省住房和城乡建设网”查询为准，提供查询结果）或入湘施工登记证（处于有效期内）的复印件（仅省外企业提供，如联合体双方都为省外企业，均需办理省外入湘企业基本情况登记或具有入湘登记证）。2.联合体成员单位分别填写。

### （二）近年财务状况表

附（如为联合体投标，附联合体牵头人的）2019年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件。

### （三）近年完成的类似项目情况表（包含施工、工程总承包）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 设计负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（1）每张表格只填写一个项目，并标明序号。

（2）投标人近五年（以提交投标文件截止时间前60个月内为有效），项目业绩须附类似项目证明资料复印件及原件，招标工程应同时提供中标通知书、合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收资料（适用专业工程招标）】；非招标工程应同时提供合同协议书和竣工验收备案登记表【或竣工验收资料（适用专业工程招标）】，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。以往工程业绩有效时间以竣工验收资料建设单位签字时间为准。

### （四）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。附中标通知书或承包合同的复印件或扫描件。

### （五）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼情况 |  |  |  |  |
| 仲裁情况 |  |  |  |  |

注：1、有效时间以投标截止时间前36个月为准。2、近年发生的诉讼及仲裁情况仅限于认定为投标人有违法行为的，且与履行施工总承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

### （六）拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （七）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### （八）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

## 七、其他资料

# 技术部分格式

岳阳市厨余垃圾资源化利用和无害化处理项目一期工程设计施工总承包（EPC）

投  标  文  件

（技术部分）

招标编号：

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月         日

## 第一部分 承包人设计方案

承包人设计方案格式自定，包括下列内容（按此顺序）：

1. 对招标项目的理解和总体设计思路；

2. 对招标项目设计的特点、关键性技术问题的认识及其设计深度；

3. 设计工作量及计划安排；

4. 设计的质量保证措施、进度保证措施及工程投资控制措施；

5. 后续服务的安排及保证措施；

6. 其他建议。

## 第二部分 承包人实施方案

承包人实施方案格式自定，包括下列内容（按此顺序）：

（一）概述

1. 实施计划简要介绍。

2. 项目范围。

3. 项目特点。

（二）总体实施方案

1. 项目目标（质量、工期、造价）。

2. 项目实施组织形式。

3. 项目阶段划分。

4. 项目工作分解结构。

5. 对项目各阶段工作及文件的要求。

6. 项目分包和采购计划。

7. 项目沟通与协调程序。

（三）项目实施要点

1. 设计实施要点。

2. 采购实施要点。

3. 施工实施要点。

4. 试运行实施要点。

（四）项目管理要点

1. 合同管理要点。

2. 资源管理要点。

3. 质量控制要点。

4. 进度控制要点。

5. 费用估算及控制要点。

6. 安全管理要点。

7. 职业健康管理要点。

8．环境管理要点。

9. 沟通和协调管理要点。

10. 财务管理要点。

11. 风险管理要点。

12. 文件及信息管理要点。

13. 报告制度。

附件：

湖南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标相关信息公开的通知

湘建监督〔2017〕238号 各市州住房城乡建设局（建委、规划建设局），各有关单位： 为进一步加强招标投标监管，打击弄虚作假骗取中标行为，根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，现就房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标信息公开的有关事项通知如下： 一、完善招标投标信息公示。依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工、监理和工程总承包项目，招标人应当在发布招标公告的同一媒体公示包括中标候选人信息在内的相关信息，公示期不得少于3个工作日。 招标投标相关信息主要包括以下内容： （一）评标委员会按照招标文件要求推荐的中标候选人及其详细评审得分情况； （二）中标候选人的投标报价及暂估价； （三）资格审查申请文件、投标文件中纳入评审标准计分的工程业绩和获奖情况。拟任项目经理、设计负责人、施工负责人、技术负责人和总监理工程师的姓名、注册执业证书编号及其纳入评审标准计分的工程业绩和获奖情况； （四）向招标人提供的投标担保、履约担保的承保银行、担保公司或保险公司的名称、经营地址、联系电话等； （五）评标委员会成员对所有进入投标报价评审环节投标人的技术标（监理大纲）评分。 二、实行项目主要管理人员变更信息公开。项目主要管理人员是资格审查和评标过程中，其工程业绩和获奖情况纳入评审标准予以计分的人员。合同履行期间，中标人变更或撤换项目主要管理人员应当符合省有关建设工程项目部、现场监理部关键岗位人员配备管理的规定。因身体或调动离职等原因，不能继续担任项目管理工作，确需撤换的，应将变更撤换项目主要管理人员姓名、注册执业证书编号等信息在“湖南省建设工程招标投标网”进行公示。被变更撤换的项目主要管理人员在该中标项目完成合同约定工作量或合同约定本职工作之前，参与其他工程项目招标投标活动的，应在资格审查申请文件和投标文件中如实注明其变更情况，且其工程业绩和获奖情况不得纳入评审计分。 三、评标完成后，评标委员会应当填写《招标投标信息公示表》，由招标代理机构汇总核对，并经招标人加盖公章后公示。 四、投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以依法向有关行政监督部门投诉。 五、各级住房城乡建设主管部门应当加强招标投标信息公示工作的指导，严格按照本通知要求落实相关信息公示。对不按规定公布中标候选人信息和项目主要管理人员变更信息的，应当责令改正。对在招标投标信息公示工作中弄虚作假的，应当严肃查处。 六、本通知自2018年1月1日起施行，有效期到2022年12月30日止。 湖南省住房和城乡建设厅 2017年11月30日.

附件1-3

房屋建筑和市政基础设施工程总承包招标投标信息公示表

根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定，        评标工作已经结束，本项目采用      的评标办法，评标委员会推荐了以下3名中标候选人（排序/不排序），现将相关信息予以公示。公示期20  年  月    日至20   年  月   日。

招 标 人：          联系电话：

监管部门：          联系电话：

中标候选人信息

| 中标候选人 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标候选人名称 |  |  |  |  |  |
| 投标报价（万元） |  |  |  |  |  |
| 其中暂估价（万元） |  |  |  |  |  |
| 详细评审 得分情况 |  | 总分 |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |
| 工程业绩 |  |  |  |  |  |
| 获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 项目 经理 | 姓名 |  |  |  |  |
|  | 工程业绩 |  |  |  |  |
|  | 获奖情况 |  |  |  |  |
| 设计 负责人 | 姓名 |  |  |  |  |
|  | 工程业绩 |  |  |  |  |
|  | 获奖情况 |  |  |  |  |
| 施工 负责人 | 姓名 |  |  |  |  |
|  | 工程业绩 |  |  |  |  |
|  | 获奖情况 |  |  |  |  |
| 投标担保信息 | 担保机构 |  |  |  |  |
|  | 经营地址 |  |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |  |

进入投标报价评审的投标人技术标得分情况

| 序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |