**岳阳市南湖新区渔场道路工程设计施工总承包（EPC）项目**

招 标 文 件

招标编号： [湘智招字[2020]第0383号](http://www.keypower8888.com/system/XMshow1.asp?ID=4338&fxmtype=1)

**招 标 人：岳阳南湖天著置业有限公司**

**招标代理：智埔国际工程咨询有限公司**

**二○二○年十二月**

目 录

[第一章 招标公告 .................................................... - 3 -](#_bookmark0)

**[第二章 投标人须知 .................................................. - 7 -](#_bookmark1)**

**[第三章 评标办法（综合评估法） ..................................... - 25 -](#_bookmark2)**

**[第四章 合同条款及格式 ............................................. - 47-](#_bookmark3)**

**[第五章 发包人要求 ................................................ - 108 -](#_bookmark4)**

**[第六章、发包人提供的资料 .......................................... - 111 -](#_bookmark5)**

**[第七章、投标文件格式 .............................................. - 112 -](#_bookmark6)**

第一章 招标公告

岳阳市南湖新区渔场道路工程设计施工总承包（EPC）项目 招标公告

一、招标条件

岳阳市南湖新区渔场道路工程设计施工总承包（EPC）项目已由岳阳市南湖新区发展改革局 以 岳南发【2020】25号、岳南发【2020】48号文 批准建设，招标人为岳阳南湖天著置业有限公司，建设资金来自 区财政配套资金及岳阳南湖天著置业有限公司出资。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

二、项目概况和招标范围

1.项目名称：岳阳市南湖新区渔场道路工程设计施工总承包（EPC）项目

2、建设地点：岳阳市南湖新区天灯咀片区

3、规模：本次招标为岳阳市南湖新区渔场道路工程设计施工总承包（EPC）项目，新建道路477.5米，其中下穿道路218.326米，包括道路工程、给排水工程、绿化等配套设施。主要工程内容为初步设计优化，施工图设计及工程施工。具体以最终财政评审的工程量清单为准。

4.工期要求：230日历天（其中设计工期为：30日历天；施工工期为：200日历天）。

5.质量要求：

设计质量满足国家、省、市、行业规范及施工需求，并通过相关行业主管部门审查；

施工质量达到《工程施工及验收规范》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标

准；

6.保修要求：按照国家建设部【2000】279号令及相关工程保修承诺执行。

7.招标范围：本次招标为岳阳市南湖新区渔场道路工程设计施工总承包（EPC）项目主要工程内容为建设规模范围内的设计、施工总承包，主要包括初步设计优化，施工图设计及工程施工；（施工部分主要包括新建道路477.5米，其中下穿道路218.326米，包括道路工程、给排水工程、绿化等配套设施。具体以最终财政评审的工程量清单为准）。

8.标段划分：一个标段。

三、投标人资格要求

岳阳市南湖新区渔场道路工程设计施工总承包（EPC）项目的投标人资格能力要求：

1、 具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期；省外入湘企业在“湖南省住房和城乡建设网” 进行了基本信息登记；

2、具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质（或市政行业（道路工程）设计丙级及以上资质）和市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；资质证书及安全生产许可证处于有效期；

3、拟任项目负责人（兼任施工负责人）具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书，且未在其他建设工程项目中担任同类职务；

4、拟任施工技术负责人具备市政公用工程相关专业中级工程师及以上职称；拟任设计负责人具备国家贰级及以上注册建筑师资格或注册公用设备工程师（道路工程）；

5、本次招标 ▉接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表

□不接受联合体投标

6、类似项目业绩要求：

□不要求，

▉ 要求，（由招标人在以下工程业绩中勾选一项）

▉企业承担过1项类似项目； □ 拟任项目经理承担过1项类似项目

参与投标的工程总承包单位在投标截止时间前36个月内承担过单项建安工程规模在1000万元及以上的市政公用工程的设计、施工或EPC业绩。（业绩应当同时提供中标通知书（招标工程）、合同协议书，施工业绩还应提供经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表或由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可的竣工验收证明，施工业绩时间以竣工验收备案登记表或竣工验收证明上建设单位签字的时间为准，设计业绩时间以合同协议书签订时间为准，并提供相应的佐证材料）。

四、资格审查方式及评标办法

本项目资格审查采用资格后审方式，评标办法采用“综合评估法”。

五、投标保证

■要求提交投标担保

1.形式：

（1）□承诺

（2）■现金

（3）□保函：包括：银行业金融机构保函、担保公司担保（□ 融资性担保公司保函 □非融资性担保公司保函）、保险公司保 证保险

□开具保函的单位被列入“建设工程投标担保和履约担保工作示范企业目录”

2.现金和保函的担保金额：人民币贰拾玖万元（￥290000.00 元）。

3.提交方式：

（1）采用现金的，由投标人通过其基本账户转账到达如下账户

户 名： 岳阳市公共资源交易中心

开户银行： 投标人在网上可自行选择保证金专户银行账户

账 号： 投标人随机获取对应本项目投标保证金子账号（具有投标资格有意参加投标的，在岳阳市公共资源交易中心网上下载本项目的招标文件后，须在 2020年12月18日至 2020年12月24日17时 00 分前获取该子账号）

投标保证金到账截止时间：2021年1月15日12时00分（北京时间）前到账，以银行到账或保险保函投保成功时间为准，开标时现场查验。

（2）采用承诺或保函的，符合招标文件第八章投标文件格式9 条款号 条款名称 编列内容 第一节“投标函格式”规定，并将承诺或者保函原件单独密封，随投 标文件一同提交。

4..联合体投标的，由牵头人递交。

六、招标文件的获取

1、有投标意愿者，请于2020年12月18日至2020年12月24日（北京时间，下同）在岳阳市公共资源交易网、岳阳市住房和城乡建设局网下载数据电文形式的招标文件及其它相关资料。招标人加载至招标投标交易平台的招标文件与其提供的书面招标文件具有同等效力。

2、本招标项目采用电子招标投标方式，投标人应当在岳阳市公共资源交易中心进行注册登记和CA认证。按照相关要求完成本项目的网上投标确认。

3、投标人须先登陆岳阳市公共资源交易网(<http://ggzy.yueyang.gov.cn/>)按相关操作说明办理CA数字证书，填报企业基本信息完成注册后下载招标文件等相关资料；

4、招标文件售价：人民币500元/本，只支持网银支付。

5、澄清答疑采用网上发布方式。招标人对招标相关的修改以及澄清与答疑均在投标人须知前附表规定的网站上发布，投标人应自行下载/获取澄清答疑等相关招标资料，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。

七、投标文件的递交及解密

1、电子投标文件递交的截止时间（即：投标截止时间，下同）及开标时间为 2021年1月18日13时30 分。请投标人在岳阳市公共资源交易网（http://ggzy.yueyang.gov.cn）下载电子投标文件制作工具编制投标文件。投标人应在投标截止时间前通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件。逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

2、电子投标文件的解密截止时间为 2021 年 1月18日14 时00分（投标截止时间后 30 分钟内）。请投标人确保投标文件如期解密。在开标现场解密的，请投标人自备解密电脑和网络。

3、投标人如遇到操作问题，请咨询市公共资源交易中心信息技术科 0730-2966692。

八、发布公告的媒介

本次招标公告同时在湖南省招标投标监管网、岳阳市住房和城乡建设局网、岳阳市公共资源交易网上发布。

九、费用承担和设计成果补偿

投标人应承担所有准备和参加投标有关的费用，对参与本次投标的投标人不给予补偿。

十、行政监督

本次招标项目招标投标监督机构为岳阳市建设工程招标投标管理办公室，电话：0730-8216835

十一、其他

1、为切实做好疫情防控工作并确保本项目招投工作顺利进行，现采用电子投标文件方式组织开评标工作，各投标人须提交电子投标文件。安排人员在投标截止时间前在线提交电子投标文件，并确保在规定时间内进行解密。

2、中标单位在领取中标通知书之前，需提供五套完整的纸质投标文件送至招标代理机构用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

十二、联系方式

招 标 人：岳阳南湖天著置业有限公司

联 系 人：孟先生

电 话：15274493228

招标代理：智埔国际工程咨询有限公司

地 址：岳阳市岳阳楼区经济技术开发区白石岭北路253号三楼

联 系 人：周女士

电话：0730-8288658

**第二章 投标人须知**

投标人须知前附表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：岳阳南湖天著置业有限公司  联 系 人：孟先生  电 话：15274493228 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理：智埔国际工程咨询有限公司  地 址：岳阳市岳阳楼区经济技术开发区白石岭北路253号三楼  联 系 人：周女士  电话：0730-8288658 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 岳阳市南湖新区渔场道路工程设计施工总承包（EPC）项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 岳阳市南湖新区天灯咀片区 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 区财政配套资金及岳阳南湖天著置业有限公司出资 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | ☑详见招标公告（适用于资格审查采用资格后审方式的招  标项目）  □投标邀请书（适用于邀请招标项目）  □ ，  关于招标范围的详细说明见“发包人要求”及初步设计和概算清单。（适用于资格审查采用资格预审方式的招标项目） |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：230日历天（其中设计工期为：30日历天；施工工期为：200日历天）；计划开工日期：从签订合同之日开始计算的第 7 天。 |
| 1.3.3 | 质量标准和保修要求 | 设计质量标准：质量满足国家、省、市、行业规范及施工需求，并通过相关行业主管部门审查；  施工质量标准：质量达到《工程施工及验收规范》及国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，全部工程达到合格标准。  保修要求：按原建设部【2000】279号令规定。 |
| 1.4.1 | 资质条件 | 详见招标公告 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受  ☑接受，应满足下列要求：  联合体成员不超过 2 家，联合体牵头单位必须为具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质的施工单位，联合体投标人除了需满足上述要求以外，同时需满足以下资格条件：   1. 联合体各成员均应具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，企业法人营业执照应保持有效，联合体成员不得超过2家； 联合体各方应当具备本招标项目相应专业的资质、关键岗位人员的要求。   2、联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体 牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中， 依法向招标人承担连带责任。  3、由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。  4、联合体各方须明确具有施工资质的单位为联合体牵头人。  5、联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。  6、以联合体形式投标的，应当以联合体牵头人名义提交投标保证金，对联合体各成员均具有约束力。  7、联合体各成员法定代表人应当分别出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字并加盖企业公章 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | ▉不补偿  □补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ▉不组织：本项目不集中组织现场踏勘，投标单位投标前务必自行踏勘现场，了解和熟悉工程场地和相关的周边环境情况，以便编制投标文件和充分考虑项目施工的相关责任及风险。 |
| 1.11 | 分 包 | ▉不允许  □允许，分包内容要求： 专业工程；  承接分包的第三方资质要求：需具备相应的专业资质 |
| 1.12 | 偏 离 | ■不允许  □允许，本项目允许细微偏差，细微偏差不影响投标文件的合法性、有效性，由评标委员会按规定进行澄清。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 初步设计资料，概算资料、招标文件补遗等资料。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的时间和方式 | 截止时间：在投标截止时间10日前。  投标人要求澄清招标文件的提问方式：  ■**网上提交**，在岳阳市住房和城乡建设局网和岳阳市公共资源交易中心网本项目招标公告页面在线提交 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021 年 1 月18日 13 时30分 |
| 2.2.3 | 澄清和修改招标文件的时间及方式 | 招标人书面澄清的时间：招标人可以澄清或者修改招标文件的内容，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，澄清或者修改招标文件的时间在投标截止时间 15 日前，不足 15 日的， 顺延投标截止时间。  澄清内容不影响投标文件编制的截止时间：在投标截止时间3日前；  招标人澄清文件发布方式：  ■在湖南省招标投标监管网、岳阳市住房和城乡建设局网、岳阳市公共资源交易网上发布，投标人自行下载  □书面发布 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的  的其他材料 | 投标文件的澄清回复、说明及相关补充资料（如有） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 120 天（日历天） |
| 3.4.1 | 投标保证 | 见招标公告 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许  □允许 |
| 3.7.3 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件应当由法定代表人（或其委托代理人）签名（或加盖印章），并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单位公章与其营业执照的单位名称应当一致。  投标文件要求由投标人的法定代表人签字（或盖章）并加盖单位公章的，如为联合体投标，除联合体协议和授权委托书按要求签字盖章外，其余则由联合体牵头人的法定代表人签字（或盖章）并加盖联合体牵头人公章。  可以电子签章的应当采用电子签章。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 上传YYTF 格式投标文件（中标单位在领取中标通知书之前， 需提供五套完整的纸质投标文件用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 3.7.5 | 装订要求 | / |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 具体以岳阳市公共资源交易中心电子招标投标相关规定为准 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息（纸质投标文件） | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | □纸质投标文件递交至 /  ☑电子投标文件递交至 岳阳市公共资源交易中心平台 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ☑否  □是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间，  开标地点： 岳阳市公共资源交易中心 |
| 5.2 | 密封情况检查 | / |
| 5.2.1 | 投标文件的解密 | 投标人使用 CA 数字证书解密，从投标截止时间起30分钟内完成，投标 文件在解密时限内未解密或解密失败，视为撤销其投标文件，开标继续 进行。（如在开标现场解密的请自备解密电脑）。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员 7 人，其中：招标人代表 / 人。评标专家确定方式：从政府评标专家库中随机抽  取。 |
| 7.1 | 推荐中标候选人和确定中标人 方式 | ☑排序法，即：由评标委员会推荐不超过 3 个有排序的中标候选人，公示期满后招标人按照相关规定确定中标人。  □评定分离法，即：由评标委员会推荐 3 个不排序的中标候  选人，招标人按下列方式确定中标人：  □票决法，具体要求详见第三章评标办法。  □报价竞争法，具体要求详见第三章评标办法。  □因素法，具体要求详见第三章评标办法。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 10.1 补充内容 | | |
| 10.1.1 | 类似工程业绩 | **1、资格要求：**  □不要求类似工程业绩  ☑要求类似工程业绩（由招标人在以下工程业绩中勾选一项）  ☑投标人 1 项 □拟任项目经理 1 项  **2、评审加分类似工程业绩拟任项目经理**  ☑不要求 □要求  **投标人：**  □不要求 ☑要求：  类似工程业绩应当符合以下规定：  资格要求的类似工程业绩：参与投标的工程总承包单位在投标截止时间前36个月内承担过单项建安工程规模在1000万元及以上的市政公用工程的设计、施工或EPC业绩。（业绩应当同时提供中标通知书（招标工程）、合同协议书，施工业绩还应提供经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表或由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可的竣工验收证明，施工业绩时间以竣工验收备案登记表或竣工验收证明上建设单位签字的时间为准，设计业绩时间以合同协议书签订时间为准，并提供相应的佐证材料）。 |
| 评审加分要求的类似工程业绩：参与投标的工程总承包单位在投标截止时间前36个月内承担过单项建安工程规模在1250万元及以上的市政公用工程的设计或施工业绩。（业绩应当同时提供中标通知书（招标工程）、合同协议书，施工业绩还应提供经建设工程质量监督部门签字确认的竣工验收备案表或由建设方、施工方、监理方、设计方盖章认可的竣工验收证明，施工业绩时间以竣工验收备案登记表或竣工验收证明上建设单位签字的时间为准，设计业绩时间以合同协议书签订时间为准，并提供相应的佐证材料）。 |
| 10.2.1 | 最高投标限价 | 最高投标限价总价：27320923.16元【其中勘察设计费：486100.00元（详见概算资料中“工程建设其他费 概算表”）；建安费：26834823.16元（除去工程其他费后）】投标的报价不得超出最高投标限价，超出最高投标限价的按不响应招标文件，作无效标处理。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 10.2.2 | 投标报价计税方式 | ☑一般计税法  □简易计税法 |
| 10.4 | 是否要求投标人在递交电子投标文件时，同时递交投标文件纸质  版 | 是，投标人在递交电子投标文件时，同时递交投标文件纸质版 |
| 10.5 | 是否实行  计算机辅助评标 | □否  ☑是，按投标人须知附件 2-1“电子投标文件编制及报送要  求”编制及报送电子投标文件。计算机辅助评标方法见投标人须知附件 2-4。 |
| 10.6 | 是否要求投标人代表出席开标会 | ☑不要求  □要求：投标人必须派委托代理人持授权委托书原件（格式  详见第七章投标文件格式“3.授权委托书” ）及其身份证原件参加开标会议。 委托代理人必须是本招标项目的拟任项目经理。 |
| 10.7 | 中标公示 | 招标人收到评标报告之日起 3 日内，将中标候选人的情况在  本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 3  个工作日。 |
| 10.8 | 知识产权 | 招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.10 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 10.11 | 监 督 | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督，本次招标项目招投投标监督机构为岳阳市建设工程招标投标管理办公室，电话：0730-8216835。 |
| 10.1.2 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，在招标、投标、评标阶段，按招标公告  （投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式、补充通知中，同一事项的规定或约定不一致的，以在招标文件中的编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 10.13 其他补充内容 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 10.13.1 | 以暂估价形式包括在总承包范围内的工程、货物、服务属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，应当依法进行招标。 | |
| 10.13.3 | 本招标文件要求的复印件是指复印件或扫描件或影印件。 | |
| 10.13.4 | 1. 招标人和中标人在中标通知书发出之前，中标人须向岳阳市公共资源交易中心交纳交易服务费，收费标准按湘发改价费〔2019〕366 号文件规定。 2. 本项目招标代理服务费约定由中标人按计价格[2002]1980号文支付。 3. 招标代理服务费的支付方式及支付时间：领取中标通知书前一次性支付。 4. 中标通知书发出以前，中标候选人及其拟任项目总负责人、技术负责人，设计负责人的情况发生变化，致使其达不到合格投标人资格条件的，取消其中标候选人资格； 5. 投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理； 6. 招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省、市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。法律、法规没有规定的，以招标人的解释为准。 7. 投标人上传的投标文件相关证件应完整，清晰，如不完整，漏页或模糊不清 ，无法辨认等造成的投标失败或其它不利后果由投标单位自行负责。 8. 中标单位在领取中标通知书之前，需提供五套完整的纸质投标文件送至招标代理机构用于备案。当提供的纸质文件资料与岳阳市公共资源交易网记录的电子文件资料不一致时， 以电子文件资料为准。 | |

投标人须知

1. 总则
   1. 项目概况
      1. 根据《 中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设计施工总承包进行招标。
      2. 招标人：见投标人须知前附表。
      3. 招标代理机构：见投标人须知前附表。
      4. 招标项目名称：见投标人须知前附表。
      5. 建设地点：见投标人须知前附表。
   2. 资金来源和落实情况

详见招标公告或投标邀请书 。

* 1. 招标范围、计划工期和质量要求
     1. 招标范围：见投标人须知前附表。
     2. 计划工期：见投标人须知前附表。
     3. 质量标准和保修要求：见投标人须知前附表。
  2. 投标人资格要求

****采用资格预审方式，投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

采用资格后审方式，投标人资格要求

* + 1. 投标人应具备承担本项目的资质条件：见投标人须知前附表；
    2. 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本须知第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

1. 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利 义务；
2. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
3. 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。
   * 1. 投标人不得存在下列情形之一：

（l）为招标人的不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

1. 为本招标项目的监理人；
2. 为本招标项目的代建人；
3. 为本招标项目的招标代理机构；
4. 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
5. 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；
6. 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
7. 被责令停业的；
8. 被住房城乡建设主管部门取消参加本地区依法必须招标项目投标资格的；
9. 被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的；
10. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
11. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的
12. 法律、法规规定的其他情形。
    1. **费用承担和设计成果补偿**
       1. 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
       2. 招标人不对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿。
    2. 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

* 1. 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

* 1. 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

* 1. 踏勘现场
     1. 按投标人须知前附表的规定执行。
     2. 投标人踏勘现场发生的费用自理。
     3. 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
     4. 招标人在踏勘现场有关工程场地和相关环境等情况的介绍，供投标人参考。投标人对自身的判断和决策负责。
  2. 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

* 1. 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

1. 招标文件
   1. 招标文件的组成

本招标文件包括：

1. 招标公告；
2. 投标人须知；
3. 评标办法；
4. 合同条款及格式；
5. 发包人要求；
6. 发包人提供的资料和条件；
7. 投标文件格式；
8. 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本须知第 2.2 项对招标文件所作的澄清和修改，构成招标文件的组成部分。

* 1. 招标文件的澄清和修改
     1. 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应当在投标人须知前附表规定的时间之前，按照规定的方式，要求招标人澄清。
     2. 招标文件的澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，由招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间至少 15 日前，在投标人须知前附表规定的媒介发布；不足 15 日，相应顺延投标截止时间。
     3. 招标文件澄清或者修改的内容由投标人在投标人须知前附表规定的媒介上自行查阅。

1. 投标文件
   1. 投标文件的组成
      1. 投标文件由投标函和商务标和技术标部分内容以及投标人须知前附表规定的其他资料组成，具体内容详见第七章投标文件格式**（投标函、商务标和技术标分册上传）**。
      2. 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。
   2. 投标报价
      1. 投标人应按的要求填写相应表格。
      2. 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。
      3. 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。
      4. 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
   3. 投标有效期
      1. 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
      2. 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证的有效期，且不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，投标人有权收回其投标保证。
   4. 投标保证
      1. 投标人在递交投标文件的同时，应当按照投标人须知前附表的规定递交投标担保，并作为投标文件的组成部分。
      2. 投标人不按本须知第 3.4.1 项要求提交投标担保的，应当否决其投标。
      3. 未中标的投标人的投标担保于中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还。
      4. 中标人的投标担保在招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内退还。
      5. 在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人的投标担保，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还；
      6. 不接受招标人延长投标有效期的投标人的投标担保，自收到投标人不予接受延长投标有效期的书面通知之日起 5 个工作日内退还。
      7. 有下列情形之一的，将对投标人以现金形式提交的投标担保不予退还；采用投标承诺的， 将提请住房城乡建设主管部门给予投标人不良行为记录；采用保函的，将要求保函开立人支付经济补偿金。
2. 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
3. 投标人被确定为中标人后，无正当理由不与招标人订立合同，或者在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按招标文件要求提交履约担保。
   1. 资格审查资料

采用资格预审方式的， 投标人在编制投标文件时，应按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，具备承担本招标项目的资质条件、能力和信誉。

采用资格后审方式的，按照本须知第 1.4.1 项的规定提交资格审查资料。

* 1. 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

* 1. 投标文件的编制

3.7.1、投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2、投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作 出响应。

3.7.3、投标文件的制作应满足以下规定：

（1）投标文件由投标人岳阳市公共资源交易中心的电子版制作要求编制。

（2）投标人在编制投标文件时应建立目录。

（3）投标文件中证明资料的 原件中指“原件的扫描件”。

（4）第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。联合体投标的，投标文件由联合体 牵头人按上述规定加盖联合体牵头人单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。

（5）投标文件制作完成后，投标人应使用 CA 数字证书对投标文件进行文件加密，形成加密的投标文件。

（6）投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

（7）因投标人自身原因而导致投标文件无法导入“电子交易平台”电子开标、评标系统，该投标视为无效投标，投标人自行承担由此导致的全部责任。

1. 投标
   1. 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装（分包包装，其中投标函文件一包商务投标文件一包，技术投

标文件一包），并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

技术投标文件采用“暗标”评审方式的，施工组织设计的密封应符合招标文件第八章“技术投标文件格式（暗标）”要求。

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求

见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

* 1. 投标文件的递交

4.2.1投标人应在第 2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点（或电子平台）的投标文件，招标人不予受理。

* 1. 投标文件的修改与撤回
     1. 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交投标文件， 但应以书面形式通知招标人。
     2. 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
     3. 修改的内容为投标文件的组成部分的，修改的投标文件应按照本章规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

1. 开标
   1. 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

* 1. 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（l）宣布开标纪律；

1. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监督人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况。施工组织设计采用“暗标”评审方式的，由交易中心工作人员进行洗标，由招标人代表进行编号（适用于纸质评标）；

（5）由招标人在开标现场随机抽取投标报价基准价计算下浮点数并记录在案；

（6）当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案（适用于纸质评标）；

（6）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（7）投标人代表、招标人代表、监督人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认（适用于纸质评标）；

（7）招标人在开标记录上确认；

（8）开标结束。

1. 评标
   1. 评标委员会
      1. 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
      2. 有下列情形之一的，应当回避：
2. 评标委员会成员是投标人或投标人的主要负责人或拟任项目经理的近亲属；
3. 评标委员会成员是本项目招标投标行政监督部门的人员；
4. 评标委员会成员是招标人或者其下属单位或者招标项目上级主管部门的人员，但招标人 代表除外；
5. 评标委员会成员曾参与投标人的投标文件编制或者对投标文件的编制实施指导；
6. 评标委员会成员与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的。
7. 评标委员会成员被住房城乡建设主管部门禁止参加本地区依法必须招标项目评标或者取消担任评标委员会成员资格；
8. 评标委员会成员被列入湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标失信黑名单并在有效期内的；
   1. 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

* 1. 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审标准和评审程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

1. 合同授予
   1. 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。评标委员会推荐中标候选人的数量以及招标人确定中标人的方式见投标人须知前附表。

* 1. 中标通知

在规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

* 1. 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，履约担保由牵头人递交。

7.3.2 中标人不能按本须知第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标。给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

* 1. 签订合同
     1. 自中标通知书发出之日起 30 天内，招标人和中标人根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失超过投标保证数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。
     2. 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

1. 重新招标和不再招标
   1. 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（l）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

* 1. 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目， 经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

1. 纪律和监督
   1. 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

* 1. 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守， 影响评标程序正常进行。

* 1. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

* 1. **异议和投诉**
     1. 投标人或者其他利害关系人就下列事项投诉的，应当按照相关规定向招标人提出异议：

1. 认为招标文件不符合相关法律法规规范性文件规定，应当在投标截止时间 10 日前向招标人提出异议；
2. 认为开标活动不符合相关法律法规规范性文件规定的，应当在开标现场提出异议； (3)对评标结果有异议的，在中标候选人公示期以书面形式向招标人提出；

投标人或利害关系人不满意招标人的答复或者认为招标人处理不当的，可以向本项目的招标投标行政监督部门投诉。

* + 1. 投标人或者其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规规范性文件规定的，可以在知道或者应当知道之日起 10 日内向本项目的招标投标行政监督部门投诉。
    2. 有关信用评价信息弄虚作假的异议，经核实后影响到中标结果的，依法取消其中标资格； 不影响到中标结果的，其信用评价弄虚作假行为按《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标信用评价管理暂行办法》处理。

1. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件 2-1：电子投标文件编制及报送要求

电子投标文件编制及报送要求

**说明：具体要求见岳阳市公共资源交易中心网全流程电子化招投标操作手册。**

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **评审因素** | **评审标准** |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
| 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 投标文件的数量 | 投标文件的正本、副本数量符合第二章投标人须知第3.7.4款规定 |
| 投标文件的装订 | 投标文件的装订符合第二章投标人须知第3.7.5款规定 |
| 资质等级证书副本 | 投标文件中所附资质证书副本复印件内容与招标要求是否一致 |
| ...... | ...... |
| 2.1.3 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
| 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 施工技术负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| ...... | ...... |
| 2.1.3 | 响应性  评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
| 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
| 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
| 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
| 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
| 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
| 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
| ...... | ...... |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **条款号** | **条款内容** | **编列内容** |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 承包人建议书和承包人实施方案： 70% 资 信 业 绩 部 分 ： 15%  投 标 报 价 ： 15% |
| 2.2.2 | 评标基准价  计算方法 | 基准价= （A1+A2+……＋An）/N  A1、A2、……、An为进入基准价计算的最终投标价; N 为进入基准价计算的最终投标价的个数。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×|（投标人评标价－评标基准价）|/评标基准价 |
| **条款号** | **评分因素** | **评分标准** |
| 2.2.4（1） | 承包人建议书评分标准 | 详见本章评分附表 |
| 2.2.4（2） | 承包人实施方案评分标准 | 详见本章评分附表 |
| 2.2.4（3） | 资信业绩评分标准 | 详见本章评分附表 |
| 2.2.4（4） | 投标报价评分标准 | 偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1％减1.5分。偏差率等于0：报价分为100分；  偏差率小于0：偏差率从 0 开始每降 1％减1分。 |

1. **评标方法**

评标办法（综合评估法）正文部分

本次评标方法采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1. **评审标准** 
   1. 初步评审标准
      1. 形式评审标准：见评标办法前附表。
      2. 复印件查验标准：见评标办法前附表（适用于开标后资格审查）。
      3. 资格评审标准：见评标办法前附表（适用于开标后资格审查）。
      4. 响应性评审标准：见评标办法前附表。
      5. 承包人建议书和承包人实施方案评审标准：见评标办法前附表。
   2. 分值构成与评分标准
      1. 分值构成

（l）承包人建议书和承包人实施方案：见评标办法前附表；

1. 资信业绩评分：见评标办法前附表；
2. 投标报价：见评标办法前附表。2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。2.2.4 评分标准

1. 承包人建议书和承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；
2. 资信业绩评分标准：见评标办法前附表；
3. 投标报价评分标准：见评标办法前附表。
4. 评标程序
   1. 初步评审
      1. 评标委员会对投标人根据本文件第二章投标人须知前附表第3.1.1项规定提交的有关证明和证件，进行审查核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有

一项不符合评审标准的，作废标处理。（适用于开标后资格审查的） 3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1. 第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
2. 以他人名义投标的；以行贿手段谋取中标的；
3. 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
4. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 评标委员会检查投标人投标报价是否有算术错误，算术性错误分析和修正按以下原则进行，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

1. 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
2. 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
   1. 详细评审
      1. 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3. 按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书和承包人实施方案计算出得分A ；
4. 按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分B；
5. 按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C 。3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
   * 1. 投标人得分=A+B+C。
     2. 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
   1. 投标文件的澄清和补正
      1. 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
      2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
      3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。3.4 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

* 1. 评标结果
     1. 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。
     2. 评标委员会完成评标后，由应当向招标人提交书面评标报告。

附件3-1：废标条件

废标条件

1. 总 则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知” 和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人

须知”和本章正文部分的规定为准。2．废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理： 2.1 有第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的。

* 1. 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
  2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
  3. 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
  4. 当投标人资格申请文件的内容发生重大变化时，其在投标文件中更新的资料，未能通过资格评审的（适用于开标前资格审查的）。
  5. 在承包人建议书和承包人实施方案评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
  6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
  7. 投标人未按第二章“投标人须知”第10.6款规定出席开标会的。
  8. 投标报价有算术错误的，评标委员会按本章第3.1.3项规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的。
  9. 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的。
  10. 投标人不能提供合法的、真实的材料证明其投标文件的真实性或证明其为合格投标人的。

附件3-2：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

1. 总 则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照本章第3.2.2项的规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。

1. 评审程序
   1. 启动成本评审工作的前提条件

在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：

* + 1. 投标人的投标文件已经通过“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；
    2. 投标人的投标报价低于（不含）投标人有效报价的投标报价算术平均值5%的。
  1. 判断投标报价是否低于成本。

投标人有效报价低于招标控制价的5%的报价，评标委员会可以通过以下方法对投标报价作出评审结论：

☑（一）**评标委员会直接作出投标报价低于其企业成本的评审结论，为无效报价，作废标处理。**

（二）认为无法直接对投标报价作出评审结论的，对其投标人进行询价，评标委员会对该投标人报价的单价等进行分析，对明显偏低的单项应当向其发出澄清函，要求该投标人以书面说明提供相关证明材料；并由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决认定是否低于成本。

投标人拒绝提交说明和证明材料的，应当直接作出其投标报价低于其成本的评审结论。2.3投标报价低于其成本的不进入最终详细评审排名。

附件3-3：计算机辅助评标方法

计算机辅助评标方法

本项目采用计算机辅助评标。

附表3-1：基本情况和数据表

基本情况和数据表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 建设地点 |  |
| 4 | 面积 |  |
| 5 | 要求质量标准 |  |
| 6 | 承包方式 |  |
| 7 | 要求工期 |  |
| 8 | 招标范围 |  |
| 9 | 招标方式 |  |
| 10 | 投标文件递交地点 |  |
| 11 | 投标截止时间 |  |
| 12 | 收到投标文件的数量 |  |
| 13 | 开标时间  开标地址 |  |
| 14 | 资金来源 |  |
| 15 | 投标人和项目经理  资质等级 |  |
| 16 | 投标保证 |  |
| 17 | 投标有效期 |  |
| 18 | 投标文件份数 |  |
| 20 | 评标办法 |  |

附表3-2：评标委员会签到表

评标委员会签到表

工 程 名 称 ：（ 项 目 名 称 ） 评 标 时 间 ： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 专业类别 | 工作单位 | 签到时间 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |

附表3-3：形式评审记录表

工程名称：（项目名称）

形式评审记录表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | | 投标人名称及评审意见 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证上的名  称一致；省外企业名称与在“湖南省住房和城乡建设网”登记的一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件签字盖章 | 由法定代表人（或其委托代理人）签名或加盖印章，并加盖投标人的单位公章。投标人加盖的单  位公章与其营业执照的单位名称应当一致。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件 | 同一投标人未提交两份以上不同内容的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 联合体协议书  （如有的话） | 提交共同投标协议，且明确了牵头人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 报价唯一 | 是同一投标人未提交两份以上不同内容的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 其他 | 投标人没有其它不符合法律法规及招标文件相关  形式规定的情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-4：资格评审记录表

资格评审记录表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.  2 | 资格评审标准 | 评审因素 | | 投标人名称及评审意见 | | |
|  |  |  |
| 营业执照 | 投标人具有有效的营业执照 |  |  |  |
| 资质等级（带二维码的扫描件） | 投标人资质等级符合招标文件要求。 |  |  |  |
| 企业安全生产许可证  副本 | 投标人具有有效的企业安全生产许可证。 |  |  |  |
| 项目经理（兼任施工负责人） | 项目经理（兼任施工负责人）符合招标文件要求。 |  |  |  |
| 项目设计负责人资格 | 项目设计负责人符合招标文件要求。 |  |  |  |
| 施工技术负责人资格 | 施工技术负责人符合招标文件要求 |  |  |  |
| 项目经理（兼任施工负责人）、设计负责人、施工技术负责人  在本单位的社保证明 | 项目经理（兼任施工负责人）、施工负责人及设计负责人、施工技术负责人在本单位具有连续近6个月的社保证明，否则为不合格投标人。 |  |  |  |
| 资格要求的业绩 | 投标人具有招标文件要求的类似业绩。 |  |  |  |
| 省外企业入湘登记 | 省外入湘企业在 “湖南省住房和城乡建设网” 进行  了基本信息登记 |  |  |  |
| 投标保证 | 投标保证是否符合招标文件的要求 |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-5：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：（项目名称）标段

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | | 投标人名称及评审意见 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 投标报价否响应招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标内容 | 投标文件载明的投标范围不小于招标文件  规定的招标范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工期 | 投标文件载明的招标项目完成期限未超过  招标文件要求的期限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程质量和  保修 | 投标文件载明的质量标准或保修承诺不低于招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 投标有效期 | 投标有效期不短于投标人须知前附表的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 主要人员  配备 | 拟任项目经理（兼任施工负责人）、施工技术负责人、设计负责人的配备不低于国  家或省有关规定及招标文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 评审结论 | 合格或不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以上内容合格的打“√”，不合格的打“×”，有一项不合格则结论为不合格。评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-6：废标情况说明

废标情况说明

工程名称：（项目名称）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标人 | 不能通过审查的原因 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| …… |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-7：符合要求的投标人名单

符合要求的投标人名单

工程名称：（项目名称）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 投标人名称 | 备注 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

备注：本表中投标人排名不分先后。

附表 3-8：**技术标（承包人建议书和承包人实施方案）评**审计分表

技术标（承包人建议书和承包人实施方案）评审计分表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评审标准 | 标准分 | **评审计分** |
| 1 | 设计说明  （5分） | 设计标准及原则是否符合强制性条文要求，环境、节能、环保、是否符合国家规范要求 | 1-3 |  |
| 功能是否满足需求，主要专业设计说明是否合理、完整；是否满足设计要点及设计规范要求 | 1-2 |  |
| 2 | 优化设计  （25分） | 建筑、结构、水电、园林绿化等专业设计内容详实，平、立、剖面图、重点详图齐全，且科学合理达到指导施工的要求。 | 25 |  |
| 建筑、结构、水电、园林绿化等专业设计内容基本详实，平、立、剖基本齐全。 | 15-10 |  |
| 建筑、结构、水电、园林绿化等专业设计内容不齐全，平、立、剖面图不齐全。 | 5-3 |  |
| 3 | 设计效果图  （20分） | 平面功能布局合理，满足建筑功能性，绿化园林符合项目整体要求，设计美观 | 20 |  |
| 平面功能布局基本合理，基本满足建筑功能性，绿化园林基本符合项目整体要求，设计较美观 | 10-5 |  |
| 平面功能布局不合理，不满足建筑功能性，绿化园林不符合项目整体要求，设计不美观 | 5-3 |  |
| 4 | 结构工程专业（20分） | 满足本项目结构设计的要求，且有结构计算书，结构设计具有经济性，科学合理。 | 20 |  |
| 基本满足本项目结构设计的要求，且结构设计合理。 | 10-5 |  |
| 不满足本项目结构设计的要求，且结构设计不合理。 | 5-3 |  |
| 5 | 安装工程专业（10分） | 满足本项目建筑电气、给排水、通风等专业设计的要求，目录、设计说明、设计图、主要设备表、计算书设计内容完整，且符合安全、节能、环保等要求，科学合理。 | 10 |  |
| 基本满足本项目建筑电气、给排水、通风等专业设计的要求，目录、设计说明、设计图、主要设备表、计算书设计内容基本完整，且基本符合安全、节能、环保等要求，科学合理。 | 5-3 |  |
| 不满足本项目建筑电气、给排水、通风等专业设计的要求，目录、设计说明、设计图、主要设备表、计算书设计内容不完整，且不符合安全、节能、环保等要求。 | 3-1 |  |
| 6 | 总体实施方案（5分） | 1、项目质量、工期、造价等符合招标要求的计2分  2、根据投标人项目分包和采购计划的合法性、合理性、可行性评价，分三档评价，一档的计3分，二档的计2分，三档的计0-1分。 | 5 |  |
| 7 | 施工方案  （5分） | **施工方案与技术措施**：主要评审对项目概况表述是否清晰，完整；部署及措施是否先进、可靠；对项目主要及关键方案是否有深入的表述，对重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切实可行； 施工平面布置是否有针对性，合理，是否符合安全、文明生产要 求。市政基础设施项目，交通组织规划是否合理，可行，交通组织措施是否得力，分三档评价，一档的计5分，二档的计3分，三档的计1-2分。 | 5 |  |
| 8 | 质量、安全、环境措施（5分） | **质量管理体系与措施 、安全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施**：主要评审施工目标是否明确，是否优于招标文件的要求：管理机构是否健全，职责分工是否明确，管理制度是否齐全， 实施与监控措施是否全面、有效，分三档评价，一档的计5分，二档的计3分，三档的计1-2分。 | 5 |  |
| 9 | 进度、资源配置措施  （5分） | **工程进度计划与保证措施、资源配备计划**：主要评审施工总工期及节点工期是否满足招标文件要求；施工进度计划内容是否全面，线路是否清 晰、准确、完整，计划编号是否合理、可行；措施是否有力、合理、可行，资源投入计划是否与施工部署、施工方法及进度计划呼应，调配投入计划是否合理、准确，分三档评价，一档的计5分，二档的计3分，三档的计1-2分。 | 5 |  |
| 10 | **合计** | | 100 |  |

注：1、技术标中，应当具备的项目缺项的，该项目计零分 。

2、有下列情况之一的，该评标委员会成员的所有单项评审计分为无效分：（1）单项评审计分高出规定最高分或低于规定最低分的；（2）同一项目有2个或2个以上评审计分的；

1. 由评标委员会独立评审计分。最终得分为评标委员会成员个人评审计分的算术平均值。

- 38-

附表3-9：**资信业绩评分表**

资信业绩评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 评 审 标 准 | | | 评审计分 |
| 1 | 投标人类似项目业绩 | 投标人（或联合体任何一方）提供施工或设计业绩：  每项业绩加15 分，最多合计加二项业绩，类似项目业绩  最多加 30分。 | | 30 |  |
| 2 | 获奖业绩 | 1、省级建筑施工质量管理标准化年度项目考评优良工地，每个记5分。  2、省级建筑施工安全生产标准化年度项目考评优良工地  ，每个记5分。  3、共计不超过4个。 | | 20 |  |
| 4 | 不良行为记录情况  （联合体各方） | 拟任项目经理（兼任施工负责人） | 没有不良行为记录 | 20 |  |
| 每发生一次一般不良行为记录扣3分 | |
| 每发生一次严重不良行为记录扣5分 | |
| 投标人 | 没有不良行为记录 | 30 |  |
| 每发生一次一般不良行为记录扣２分 | |
| 每发生一次严重不良行为记录扣４分 | |
| 5 | 合 计 | | | |  |

备注：

加分和扣分具有有效期的，以提交投标文件截止时间为准。有效期限按下列规定执行：

企业不良行为记录扣分有效期为180天，拟任项目经理不良行为记录扣分有效期为720天。

（在本省行政区域内发生不良行为的，以开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布之日起计算）；

获奖：投标人的获奖情况，国家级奖项以最新（近）的2个年度情况为准，从文件公布时间计算。省级奖项以最新（近）的1个年度情况为准，从文件公布时间计算

不良行为记录包括工程质量、安全生产、市场行为等方面的情况。省住房和城乡建设厅 发布的《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》是确认本省行政区域内不良行为记录的依据， 其有效期限统一按省住房和城乡建设厅发布《湖南省建筑市场责任主体不良行为记录》的时间 计算。

本省行政区域外符合以下两种情形之一的不良行为记录，作为我省在房屋建筑和市政工程 招标评标中的扣分依据：1.住房和城乡建设部统一在全国公布的；2.由外省（自治区、直辖市） 住房和城乡建设主管部门在当地建筑市场信息平台上统一公布的，其认定标准、认定程序、结 果运用与我省规定基本一致，且直接运用于招投标，在评标时采取单项次扣分的。对外省不良 行为记录认定标准、认定程序、结果运用与我省规定差别较大，且不直接运用于招投标，在评 标中不采取单项次扣分的（如只综合运用于信用等级评价），不作为我省在房屋建筑和市政工程招标评标中的直接扣分依据。本省行政区域外不良行为记录扣分有效期统一按照我省规定执行。当外省相关部门没有确定不良行为记录程度为一般或严重时，按照我省认定标准确认。

省外企业应当在资格审查资料中如实反映和提供企业及其拟任项目经理有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级住房和城乡建设主管部门的证明文件或相关官方网站下载资料。

当投标人提供的证明文件与经查实的事实有不相符合，以经查实的事实为依据，如证明文件相对经查实的事实对投标人有利时，应当按照弄虚作假处理并认定其为不合格投标人。

投标人提供相应的情况、证明、文件等资料与经查实的事实不相符合，且对该投标人有利的， 按照弄虚作假方式处理，认定其为不合格投标人。

不良行为记录情况的扣分，如为联合体投标，则联合体各方均按扣分标准扣分。

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-10：投标报价评审计分表

投标报价评审表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **计分方式** | | | **偏差率** |
| 1 | 偏差率大于0：偏差率从0开始每递升1％减1.5分。 偏差率等于0：报价分为100 分；  偏差率小于0：偏差率从0开始每降1％减1分。 | | | L=┃(投标报价-基准价)/基准价┃×100% |
| 基准价= | | | | |
| 2 | 投标人名称 | 投标报价 | 偏差率 | 得分 |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

备注：

1．投标报价得分，基本分100分。

2．除经初步评审为不合格投标人（包括投标报价文件无效）的和被认定为最终投标报价低于其成本的外， 其他的最终投标报价均应按规定进入最终投标价的算术平均。

3．符合招标控制价≥最终投标价≥0.9×最终投标价的算术平均值的最终投标价进入基准价计算。4．基准价公式：基准价= （A1+A2+……＋An）/N

A1、A2、……、An为进入基准价计算的最终投标价; N为进入基准价计算的最终投标价的个数。

5．最终投标价以人民币万元为单位，计算保留至小数点后2位（百分比亦然），小数点后第3位采取4舍5 入。

评标委员会全体成员签字/日期。

附表3-11：分值构成表

分值构成表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 权值 |
| 1 | 技术部分  （承包人建议书和承包人实施计划） | 0.70 |
| 2 | 资信业绩 | 0.15 |
| 3 | 投标报价 | 0.15 |

附表3-12：综合得分计算表

综合得分计算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投 标 人 （ ） 总 分 （ ） | | | |
| 评委编号 | 单项得分 | | |
| 技术部分 | 资信业绩 | 投标报价 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 单项得分 |  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

.

附表3-13：经评审的投标人排序表

经评审的投标人排序表

工程名称：（项目名称）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 排序 | 投标人名称 | 得分 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

评标委员会全体成员签字/日期：

附表3-14：中标候选人表

中标候选人表

工程名称：（项目名称）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 排序 | 中标候选人 | 得分 |
| 第一名 |  |  |
| 第二名 |  |  |
| 第三名 |  |  |

评标委员会全体成员签字：

招标人代表签字：

监督人员签字：

日期：年月日

第四章 合同条款及格式

（仅为参考版本，最终以实际签字的合同为准）

**第一节 通用合同条款**

1. **一般约定**
   1. **词语定义**

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

* + 1. 合同
       1. 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。
       2. 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。
       3. 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。
       4. 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。
       5. 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。
       6. 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。
       7. 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清

单。

* + - 1. 承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

* + 1. 合同当事人和人员
       1. 合同当事人：指发包人和（或）承包人。
       2. 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。
       3. 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。
       4. 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。
       5. 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。
       6. 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。
       7. 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。
       8. 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。
       9. 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

* + 1. 工程和设备
       1. 工程：指永久工程和（或）临时工程。
       2. 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
       3. 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
       4. 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。
       5. 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。
       6. 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。
       7. 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
       8. 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。
       9. 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
       10. 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。
       11. 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。
    2. 日期、检验和竣工
       1. 开始工作通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开始工作的函件。
       2. 开始工作日期：指监理人按第 11.1 款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。
       3. 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款

和第 11.6 款约定所作的变更。

* + - 1. 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。
      2. 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第 19.3 款约定所作的延长。
      3. 基准日期：指投标截止之日前 28 天的日期。
      4. 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。
      5. 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第 18.1 款要求进行的试验。
      6. 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。
      7. 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第 18.9 款约定进行的试验。
      8. 国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。
    1. 合同价格和费用
       1. 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。
       2. 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。
       3. 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用， 但不包括利润。
       4. 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。
       5. 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。
       6. 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。
       7. 质量保证金：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。
    2. 其他
       1. 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。
       2. 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文

件。

* + - 1. 变更是指根据第 15 条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。
  1. **语言文字**

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

* 1. 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

* 1. 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序

如下：

1. 合同协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标函及投标函附录；
4. 专用合同条款；
5. 通用合同条款；
6. 发包人要求；
7. 承包人建议书；
8. 价格清单；
9. 其他合同文件。
   1. 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

* 1. 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第 5.3 款和第 5.5 款的约定执行。

* + 1. 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第 11.3 款约定执行。

* + 1. 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

* + 1. 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

* 1. 联络
     1. 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均

应采用书面形式。

* + 1. 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
  1. 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

* 1. 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

* 1. 化石、文物
     1. 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。
     2. 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
  2. 知识产权
     1. 除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。
     2. 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。
     3. 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。
  3. 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

* 1. 发包人要求中的错误（A）
     1. 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。
     2. 发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和

（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

* 1. 发包人要求中的错误（B）
     1. 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第 15 条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。
     2. 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。
     3. 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或) 延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

1. 发包人要求中引用的原始数据和资料；
2. 对工程或其任何部分的功能要求；
3. 对工程的工艺安排或要求；
4. 试验和检验标准；
5. 除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
   1. 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

1. 发包人义务
   1. 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

* 1. 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

* 1. 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

* 1. 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续， 发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

* 1. 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的， 从其约定。

* 1. 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

* 1. 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

1. 监理人
   1. 监理人的职责和权力
      1. 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。
      2. 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。
   2. 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前 14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

* 1. 监理人员
     1. 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。
     2. 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。
     3. 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的 48 小时内向总

监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

* + 1. 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
  1. 监理人的指示
     1. 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。
     2. 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条执行。
     3. 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，监理人在 24 小时内未发出书面确认函的， 该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。
     4. 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。
     5. 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
  2. 商定或确定
     1. 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。
     2. 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行， 按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

1. 承包人
   1. 承包人的一般义务
      1. 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

* + 1. 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

* + 1. 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供

合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

* + 1. 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

* + 1. 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

* + 1. 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

* + 1. 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

* + 1. 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

* + 1. 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的， 承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

* + 1. 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

* 1. 履约担保
     1. 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后 7 天内将履约担保退还给承包人。
     2. 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。
  2. 分包和不得转包
     1. 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
     2. 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。
     3. 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。
     4. 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。
  3. 联合体
     1. 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。
     2. 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
     3. 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
  4. 承包人项目经理
     1. 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。

承包人项目经理 2 天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

* + 1. 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。
    2. 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。
    3. 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。
  1. 承包人人员的管理
     1. 承包人应在接到开始工作通知之日起 28 天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第 4.5 款规定执行。
     2. 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质

量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

* + 1. 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

* + 1. 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。
    2. 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过 3 天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过 3 天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

* 1. 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

* 1. 保障承包人人员的合法权益
     1. 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。
     2. 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
     3. 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
     4. 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
     5. 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。
     6. 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。
  2. 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

* 1. 承包人现场查勘
     1. 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播

电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

* + 1. 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。
  1. 不可预见物质条件（A）
     1. 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。
     2. 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工， 并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。
  2. 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

* 1. 进度计划
     1. 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

* + 1. 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第 4.12.1 项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准； 监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

* 1. 质量保证
     1. 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证

体系进行审查。

* + 1. 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。
    2. 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

1. 设计
   1. 承包人的设计义务
      1. 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

* + 1. 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准， 均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新

规定的，按照第 15 条或第 16.2 款约定执行。

* 1. 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第 11.5 款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第 15 条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第 11.5 款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

* 1. 设计审查
     1. 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过 21 天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

* + 1. 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。
    2. 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后 7 天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第 15 条、第 1.13 款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

* 1. 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第 18.3 款约定的竣工验收前完成培训。

* 1. 竣工文件
     1. 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。
     2. 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸， 并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第 5.3 款的约定进行审查。
     3. 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。
  2. 操作和维修手册
     1. 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。
     2. 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第 18.3 款和第 18.5 款约定完成验收。
  3. 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第 1.13 款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

1. 材料和工程设备
   1. 承包人提供的材料和工程设备
      1. 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。
      2. 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。
      3. 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。
   2. 发包人提供的材料和工程设备（A）
      1. 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。
      2. 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。
      3. 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
      4. 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。
      5. 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
      6. 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。
   3. 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

* 1. 专用于工程的材料和工程设备
     1. 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。
     2. 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。
  2. 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

* 1. 禁止使用不合格的材料和工程设备
     1. 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
     2. 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
     3. 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

1. 施工设备和临时设施
   1. 承包人提供的施工设备和临时设施
      1. 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
      2. 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
   2. 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

* 1. 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

* 1. 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

* 1. 施工设备和临时设施专用于合同工程
     1. 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合

同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

* + 1. 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

1. 交通运输
   1. 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

* 1. 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

* 1. 场内施工道路
     1. 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。
     2. 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。
  2. 场外交通
     1. 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。
     2. 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。
  3. 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

* 1. 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

* 1. 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、

机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1. 测量放线
   1. 施工控制网
      1. 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。
      2. 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
   2. 施工测量
      1. 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。
      2. 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。
   3. 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的， 应及时通知监理人。

* 1. 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

1. 安全、治安保卫和环境保护
   1. 发包人的安全责任
      1. 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。
      2. 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。
      3. 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：
2. 工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
3. 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。
   1. 承包人的安全责任
      1. 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。
      2. 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。
      3. 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。
      4. 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
      5. 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设 施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。
      6. 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。
      7. 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。
      8. 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。
      9. 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
   2. 治安保卫
      1. 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
      2. 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
      3. 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预

案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

* 1. 环境保护
     1. 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
     2. 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。
     3. 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。
  2. 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定， 及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

1. 开始工作和竣工
   1. 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前 7 天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起 90 天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

* 1. 竣工

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第 18.3 款约定确定，并在工程接收证书中载明。

* 1. 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或） 增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 4.12.2 项的约定执行。

（l）变更；

1. 未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；
2. 因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第 9.3 款提供的基准资料错误；

1. 发包人按第 6.2 款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
2. 发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；
3. 发包人造成工期延误的其他原因。
   1. 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

* 1. 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

* 1. 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

* 1. 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

1. 暂停工作
   1. 由发包人暂停工作
      1. 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
      2. 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人

承担：

1. 承包人违约；
2. 承包人擅自暂停工作；
3. 合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。
   1. 由承包人暂停工作
      1. 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人， 发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。
4. 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；
5. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
6. 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
7. 发包人不履行合同约定其他义务的。
   * 1. 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的 24 小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。
   1. 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

* 1. 暂停工作后的复工
     1. 暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。
     2. 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
  2. 暂停工作 56 天以上
     1. 监理人发出暂停工作指示后 56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第 15 条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第 12.2.1 项的约

定执行，同时承包人有权解除合同。

* + 1. 由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后 56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第 12.1.2 项的约定执行。

1. 工程质量
   1. 工程质量要求
      1. 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。
      2. 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。
      3. 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
   2. 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

* 1. 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

* 1. 工程隐蔽部位覆盖前的检查
     1. 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

* + 1. 监理人未到场检查

监理人未按第 13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作， 并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.4.3 项的约定

重新检查。

* + 1. 监理人重新检查

承包人按第 13.4.1 项或第 13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润； 经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

* + 1. 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

* 1. 清除不合格工程
     1. 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
     2. 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

1. 试验和检验
   1. 材料、工程设备和工程的试验和检验
      1. 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。
      2. 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
      3. 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验， 并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。
      4. 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
   2. 现场材料试验
      1. 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。
      2. 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。
   3. 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时， 应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

1. 变更
   1. 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

* 1. 承包人的合理化建议
     1. 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第 15.3 款约定向承包人发出变更指示。
     2. 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。
  2. 变更程序
     1. 变更的提出

1. 在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。
2. 承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的

影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的， 应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

1. 承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。
   * 1. 变更估价

监理人应按照第 3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第 15.2

款提出的合理化建议。

* + 1. 变更指示

1. 变更指示只能由监理人发出。
2. 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。
   1. 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第 15.6 款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

* 1. 计日工（A）
     1. 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。
     2. 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

1. 工作名称、内容和数量；
2. 投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；
3. 投入该工作的材料类别和数量；
4. 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
5. 监理人要求提交的其他资料和凭证。
   * 1. 计日工由承包人汇总后，按第 17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。
   1. 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

* 1. 暂估价（A）
     1. 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
     2. 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第 6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。
     3. 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第 15.3.2 项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

1. 价格调整
   1. 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

* + 1. 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）
       1. 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据， 按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1 Ft2 Ft3 Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01 F02 F03 F04

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第 17.3.4 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。

此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A 定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn 各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报

价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约

定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

* + - 1. 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

* + - 1. 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

* + - 1. 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.

1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

* + - 1. 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

* 1. 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

* 1. 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监

理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

1. 合同价格与支付
   1. 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

1. 合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；
2. 合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；
3. 价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

* 1. 预付款
     1. 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

* + 1. 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

* + 1. 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

* 1. 工程进度付款
     1. 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

* + 1. 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

1. 勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
2. 材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。
3. 技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。
4. 其他工程价款。除第 17.1 款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价

格，结合第 4.12.1 项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后 7 天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的

支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后 7 天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

* + 1. 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

1. 当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；
2. 当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
3. 当期根据第 17.1 款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；
4. 当期根据第 15 条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；
5. 当期根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；
6. 当期根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；
7. 当期根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；
8. 当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。
   * 1. 进度付款证书和支付时间
9. 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。
10. 发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
11. 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。
12. 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。
    * 1. 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正， 承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

* 1. 质量保证金
     1. 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。
     2. 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。
     3. 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。
  2. 竣工结算
     1. 竣工付款申请单

1. 工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。
2. 监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。
   * 1. 竣工付款证书及支付时间
3. 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承

包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工

付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

1. 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
2. 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第 24 条的约定执行。
3. 竣工付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。
   1. 最终结清
      1. 最终结清申请单
4. 缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
5. 发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。
   * 1. 最终结清证书和支付时间
6. 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发

包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

1. 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第 17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。
2. 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第 24 条的约定执行。
3. 最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 17.3.4（4）目的约定执行。
4. 竣工试验和竣工验收
   1. 竣工试验
      1. 承包人按照第 5.5 款和第 5.6 款提交文件后，进行竣工试验。
      2. 承包人应提前 21 天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后 14 天内， 确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：
5. 第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;
6. 第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；
7. 第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
   * 1. 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。
     2. 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。
   1. 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

1. 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；
2. 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；
3. 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；
4. 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；
5. 监理人要求提交的竣工验收资料清单。
   1. 竣工验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

* + 1. 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后 28 天内不予答复的，

视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后 28 天内提请发包人进行竣工验收。

* + 1. 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。
    2. 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限

期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

* + 1. 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。
    2. 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。
    3. 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。
  1. 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

* 1. 区段工程验收
     1. 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。
     2. 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
  2. 施工期运行
     1. 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工， 根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
     2. 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。
  3. 竣工清场
     1. 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

1. 施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
2. 临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
3. 按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
4. 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
5. 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
   * 1. 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。
   1. 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

* 1. 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

1. 为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；
2. 根据承包商按照第 5.6 款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

* 1. 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

* + 1. 发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；
    2. 承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；
    3. 承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

1. 缺陷责任与保修责任
   1. 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

* 1. 缺陷责任
     1. 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。
     2. 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。
     3. 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
     4. 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定执行。
  2. 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

* 1. 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

* 1. 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

* 1. 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

* 1. 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

1. 保险
   1. 设计和工程保险
      1. 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。
      2. 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。
   2. 工伤保险
      1. 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

* + 1. 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

* 1. 人身意外伤害险
     1. 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费， 并要求其监理人也进行此项保险。
     2. 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费， 并要求其分包人也进行此项保险。
  2. 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

* 1. 对各项保险的一般要求
     1. 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

* + 1. 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

* + 1. 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

* + 1. 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

* + 1. 未按约定投保的补救

1. 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。
2. 由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。
   * 1. 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

1. 不可抗力
   1. 不可抗力的确认
      1. 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。
      2. 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第 3.5 款商定或确定。发生争议时，按第 24 条的约定执行。
   2. 不可抗力的通知
      1. 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
      2. 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有关资料。
   3. 不可抗力后果及其处理
      1. 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

1. 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；
2. 承包人设备的损坏由承包人承担；
3. 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
4. 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
5. 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
   * 1. 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

* + 1. 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

* + 1. 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.3 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

1. 违约
   1. 承包人违约
      1. 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

1. 承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；
2. 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；
3. 承包人违反第 6.3 款或第 7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
4. 承包人违反第 6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
5. 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；
6. 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；
7. 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
8. 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
9. 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
   * 1. 对承包人违约的处理
10. 承包人发生第 22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。
11. 承包人发生第 22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第 22.1.3

项、第 22.1.4 项、第 22.1.5 项约定处理。

1. 承包人发生除第 22.1.1（6）目和第 22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。
   * 1. 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解

除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后 14 天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任， 也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

* + 1. 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

1. 承包人收到发包人解除合同通知后 28 天内，监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。
2. 发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。
3. 发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
4. 合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。
5. 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第 24 条的约定执行。
   * 1. 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的 14 天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

* + 1. 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的， 由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

* 1. 发包人违约
     1. 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

1. 发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；
2. 发包人原因造成停工；
3. 监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；
4. 发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
5. 发包人不履行合同约定其他义务。
   * 1. 因发包人违约解除合同
6. 发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
7. 承包人按 12.2.1 项约定暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
   * 1. 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

1. 承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；
2. 承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
3. 承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
4. 承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
5. 因解除合同造成的承包人损失；
6. 按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

* + 1. 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作， 并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第 18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

* 1. 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

1. 索赔
   1. 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

1. 承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发

生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

1. 承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
2. 索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
3. 在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
   1. 承包人索赔处理程序
4. 监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。
5. 监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或

有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或

有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内不予答复的，视为认可索赔。

1. 承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定执行。
   1. 承包人提出索赔的期限
      1. 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
      2. 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
   2. 发包人的索赔
      1. 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人

有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述 28 天内发出索赔通知的，丧失

要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同， 要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

* + 1. 发包人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包 人。

1. 争议的解决
   1. 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

1. 向约定的仲裁委员会申请仲裁；
2. 向有管辖权的人民法院提起诉讼。
   1. 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

* 1. 争议评审
     1. 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。
     2. 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
     3. 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。
     4. 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。
     5. 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
     6. 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
     7. 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

第二节 专用合同条款

1 一般约定

**1.1 词语定义**

1.1.1 合 同增加：

1.1.1.10 图纸

分为初步设计图纸和施工图设计图纸。

初步设计图纸：由发包人提供给承包人的，供承包人作为施工图设计阶段设计依据的图纸及文件。 施工图设计图纸：指由承包人中负责本工程施工图设计的设计单位提供的用于本工程施工的图纸（包

括配套的说明及施工图预算），须经项目业主、发包人审核和建设主管部门的审查批复。1.1.2 合同当事人和人员

1.2.2.2 发 包 人 ： 。

* + - 1. 承包人： 签约后填入承包人的名称） 。
      2. 承包人项目经理： （签约后填入项目经理的名字）
      3. 设计负责人： （签约后填入设计负责人的名字）
      4. 施工负责人： （签约后填入施工负责人的名字和职称证书号码）

1.1.2.8 分 包 人 ： 。

1.1.2.9 监理人： 发包人另行书面通知 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4 区 段 工 程 ： 。

1.1.3.10 永 久 占 地 ： 。

1.1.3.11 临 时 占 地 ： 。

* 1. 文件的提供和照管
     1. 承包人文件的提供

承包人应在项目工程实施的 21 天前向监理人提供承包人文件 4 份。合同约定承包人文件应批准的，

监理人应当于收到该提交文件后的 14 天内批复承包人。1.6.2 发包人提供的文件

发包人应在发出开工通知后 7 天内，与承包人共同商签发包人提供文件计划（包括文件内容和供应时间），经合同双方签订的提供文件计划作为合同的补充文件。

发包人应向承包人提供 4 份各类文件。承包人可根据施工需要，要求增加提供文件份数，并为增供的

文件支付费用。

* 1. 联络

1.7.2 来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达招标人约定地点。

1.13 发包人要求中的错误

采用通用合同条款该项中（B）款条文规定。

2 发包人义务

* 1. **提供施工场地** 
     1. 永久占地的范围和面积：工程用地在发出开工令之前以发包人提供的用地红线图为准，提供的用地期限在签订合同时确定。
     2. 临时占地的范围和面积：由承包人自行确定并负责办理相关用地等手续，其所有费用已包含在投标报价中，发包人不另行支付。但发包人予以配合协助承包人办理手续。
     3. 施工所需的水、电接至施工场地的要求、接入地点和提供时间：承包人自行解决，发包人予以配合工作，相关费用包含在合同单价或总价内，发包人不另行支付。
     4. 施工场地外部道路通行权提供时间和要求：

临时道路由承包人自行解决，但应满足交通管理部门或地方政府的要求。

* + 1. 施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：

工程地质和已探明的地下管线情况由发包人组织现场踏勘时介绍，但承包人应注意：发包人提供的信息资料仅供参考，承包人应对这些信息资料进行确认，对有疑义的部分应自行组织补充管线和障碍物调查、补充地质勘察。此补充勘察费用由承包人自行考虑在投标报价的施工措施费中。

* 1. 其它义务
     1. 就项目的建设意图与承包人做好沟通与交底，及时对承包人在过程中提交的设计成果进行确定。
     2. 在工程施工监理实施相应监理任务前，将监理的内容、监理负责人的姓名及所授予权限，书面通知承包人。
     3. 参加承包人召开的与本工程相关的施工会议。
     4. 负责对本工程质量、进度、施工现场文明、安全施工的监管。
     5. 负责审核全套竣工资料。
     6. 负责办理相关业务审核签证手续。

3 监理人

* 1. **监理人的职责和权力** 
     1. 监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：

1. 按第 4.3 款约定，批准工程的分包；
2. 按第 4.11 款约定，确定产生的费用增加额；
3. 按第 11.3 款约定，确定延长完工期限；
4. 按第 11.1 款、12.1 款、12.4 款约定，发布开工通知、暂停施工指示或复工通知；
5. 按第 11.3 款、11.4 款约定，确定工期延长；
6. 按第 15.3.2 款约定，发出变更指令，确定变更价格；
7. 按第 15.4 款约定，确定变更工作的单价；
8. 按第 15.4 款约定，批准暂列金额的使用；
9. 按第 15.6 款约定，确定暂估价金额；
10. 按第 23.1 款约定，确定索赔额。

尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作， 即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第 15 条的规定增加相应的费用，并通知承包人。

4 承包人

**4.1 承包人的一般义务**

* + 1. 其它义务
       1. 承包人应在合同约定的开工时间前的 7 天内确保合同工程所需的设备、人员、材料进场到位。
       2. 承包人应根据工程施工情况及监理人的指令，按时向监理人提交技术标准和要求和/或法律法规要求的各种报告。承包人提交上述报告所需的一切费用均已包括在合同总价中，发包人不另行支付。
       3. 承包人应对投标报价以及经评标确定的《工程量清单》中所报单价和合价的正确性和完备性负责。除合同中另有规定外，上述报价包括了合同内列明和包含的应由承包人承担的全部责任和义务、风险所发生的一切费用，以及为合同工程的施工、完工和修补缺陷所需的全部费用及利润、税费。
       4. 监理人对承包人的施工计划、方法、措施以及设计图纸的审查与批准，或对于承包人所实

施工程的检查和检验，并不意味着可变更或减轻承包人应承担的全部合同义务与责任。

* + - 1. 在合同工程施工期和保修期（缺陷责任期），承包人有义务采取措施防御洪水，保证工程安全，必须服从抗洪抢险的命令和统一指挥调度。
      2. 承包人对本合同工程的施工质量负终身责任，承包人的法定代表人是本合同工程施工质量的终身责任人。
      3. 承包人应积极、主动协调和处理与当地政府、当地各部门、当地居民以及其他各方的关系， 并承担由此产生的一切费用，该费用已包括在合同总价中，发包人不再另行支付。
      4. 承包人应了解当地对环保的各种规定和要求及与本工程施工相关的应注意的环保因素，承

包人在合同工程施工期和保修期（缺陷责任期），承包人有义务采取措施做好环境保护，所需费用已包括在合同总价中，承包人也不得由此提出任何费用补偿或索赔要求。

* 1. 分包
     1. 删除通用合同条款 4.3.1 条全文，并以下文代替：本合同工程不允许转让和分包，如发现转让和分包，发包方有权终止合同。
     2. 允许承包人分包的工程项目、工作内容与分包金额限额为：

（1） 工 程 项 目 ： 。

（2） 工 作 内 容 ： 。

（3） 分 包 金 额 限 额 ： 。

* 1. 承包人人员的管理
     1. 将通用合同条款 4.6.1 条“承包人应在接到开工通知后 28 天内……”修改为：“承包人应在接到开工通知后 14 天内……”。
  2. 承包人现场查勘
     1. 发包人应向承包人介绍本项目范围内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的基本情况，承包人应根据发包人

介绍的情况做更深入调查，并且对调查后所作出的结论负责。

* 1. 不利物质条件

采用通用合同条款该项中（B）款条文规定。

* 1. 进度计划
     1. 监理人批复或提出修改意见的时间：收到该提交文件后的 14 天内。
     2. 承包人向监理人提交修订合同进度计划的申请报告时间：项目工程实施的 21 天前。

监理人作出批复的时间：收到该提交文件后的 14 天内。

6 材料和工程设备

**6.1 承包人提供的材料和工程设备**

61.1 删除通用合同条款 6.1.1 条全文，并以下文代替：为完成本合同各项工作所需的材料和工程设备均由承包人负责采购、验收、运输和保管。承包人应对其采购的材料和设备负责。

6.1.2 删除通用合同条款 6.1.2 条全文，并以下文代替：承包人应将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的

质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.2 发包人提供的材料和工程设备

采用通用合同条款该项中（B）款条文规定。

7 施工设备和临时设施

**7.2 发包人提供的施工设备和临时设施**

采用通用合同条款该项中（B）款条文规定。

8 交通运输

**8.1 道路通行权和场外设施**

采用通用合同条款该项中（B）款条文规定。

9 测量放线

* 1. **施工控制网** 
     1. 施工控制网由承包人负责测设，由监理人进行现场复核。
     2. 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

10 施工安全、治安保卫和环境保护

* 1. **发包人的施工安全责任**

10.1.4 本合同工程发包人不提供任何与安全有关的资料，所有资料均由承包人负责收集。

* 1. 承包人的施工安全责任
     1. 承包人报送审批安全工作内容的时间：工程实施 14 天前。
  2. 文明工地（补充）
     1. 本合同文明工地的约定：

1. 承包人驻地建设整齐、规范、统一，区域内清洁卫生、秩序井然；各类上墙图表清晰美观；对拌和场设置专门的宣传栏。
2. 施工现场设置合同工程标志牌。
3. 施工实行秩序化、标准化、规范化管理，落实岗位责任制，作业面人员、施工设备各行其是、有条不紊，工序流畅、配合协调；施工人员现场施工时应统一着装、佩带标志牌且标识醒目，安全防护设施佩戴齐全，作业操作规范、熟练。
4. 施工现场清洁整齐、规范有序，各种材料分仓堆放有序、标识清晰，施工设备合理定置，无乱堆乱弃、乱停乱放现象。施工便道平整、不积水，施工便道避免在重要构造物施工场地内穿行。
5. 协调好施工工作与当地政府及村民的关系，尽量避免发生冲突，做到与地方和谐相容，睦邻友好。

承包人为达到上述要求而需支出的一切费用均已包含在合同价中，发包人不另行支付。监理人将不定期对此进行检查，每发现不符合上述要求的，将给予 1 万/处的罚款。

11 开始工作和竣工

**11.1 开始工作**

开始工作的条件：发包人移交施工场地。

* 1. 异常恶劣的气候条件
     1. 本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

1. 日降雨量大于 100 mm 的雨日超过 1 天；
2. 风速大于 24.5 ｍ／s 的 10 级以上台风灾害；
3. 日气温超过 38 ℃的高温大于 3 天；
4. 日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；
5. 造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：中雹和 10mm 的大雪持续 5 天以上；
6. 其它异常恶劣气候灾害：以湖南省气象局发布的气象资料为准。
   1. 承包人引起的工期延误

承包人逾期完工，比合同工期每推迟一天的违约金为 1000 元，但其最终的累计总额不应超过合同价格的 5 ％。

* 1. 工期提前

工期提前的奖金约定：本合同工程不支付工期提前的奖金 。

14 试验和检验

**14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验**

监理工程师代表发包人负责监督和检查工程的质量、进度，试验和检验承包人使用的与合同工程有关的本材料、设备和工艺，及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。

15 变更

补：变更约定

1、业主发布指示的变更：指不可抗力引起的变更；

2、承包商提交建议书后确定的变更：指承包人提出降低投资成本、缩短工期或者提高工程经济效益的合理化建议的变更；

3、承包商履行合同失败导致的变更：承包商履行合同失败，如有缺陷的工序和低劣的工程、工期延误等变更，本项工程变更超出中标价的费用由承包人负责。

16 价格调整

* 1. **物价波动引起的调整**

任何情况均不调整。

* 1. 法律变化引起的调整

删除通用合同条款第 16.2 条，以下列条文代替：

在本合同实施期间，只有在国家发布对企业允许列入工程造价的税率进行调整时，才允许调整本合同的税金。

17 合同价格与支付

* 1. **预付款**

17.2.1 预付款：

（1）本项目预付款为合同签约价的 10%。

* 1. 工程进度付款
     1. 进度付款申请单（补充）

承包人提交月进度付款申请单的数量：6 份。承包人必须将企业基本账户作为工程结算款支付帐户， 发包人拒绝将工程款支付到企业基本账户以外的任何账户。

* + 1. 进度付款证书和支付时间

合同中约定。

* 1. 竣工结算
     1. 竣工付款申请单

（1）承包人应在工程接收证书颁发后 14 天内提交完工付款申请单一式 6 份。

* 1. 最终结清
     1. 最终结清申请单

（1）承包人应提交最终结清申请单一式 8 份。

* + 1. 最终结清证书和支付时间（补充）

（5）承包人应为竣工财务决算编制提供的资料： 按照发包人的要求，提供所需一切资料所需的一切费用均已包含在合同总价中，发包人不另行支付。

18 竣工试验和竣工验收

**18.9 竣工后试验**

采用通用合同条款该项中（B）款条文规定。

19 缺陷责任与保修责任

**19.1 缺陷责任期的起算时间**

本工程缺陷责任期期限：24 个月

19.7 保修责任

本合同工程的保修期为：按原建设部【2000】80 号令规定

保修范围：包括地基基础工程、主体结构工程、和双方约定的其他土建工程，以及电气设备、工艺设备、电气管线、上下水管线的安装工程等本项目中所含的全部建设内容。

保修责任：由承包人负责并承担相关的一切费用。

20 保 险

* 1. **设计和工程保险** 
     1. 承包人应负责投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险和/或安装工程一切险，其保险费应分摊包括在合同单价或合同总价中。
     2. 第三者责任险由承包人自行确定是否投保。保险期限：至项目完工。第三者责任险如投保， 保险费应分摊包括在合同单价或合同总价中。

由于发包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失由发包人负责赔偿；由于承包人责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤害和财产损失由承包人负责赔偿；由于发包人和承包人共同责任造成在其管辖区内发包人和承包人以及第三者人员的人身伤

害和财产损失由监理机构组织发包人和承包人共同协商负责赔偿。

* 1. 其它保险

需要投保的其它内容： 由承包人自行确定是否投保，并承担相关费用 ； 保险金额、保险费率： 承包人自行决定 。保险期限：至项目完工。

* 1. 对各项保险的一般要求
     1. 保险凭证

承包人提交保险凭证的期限： 开工令发布后 14 天内 。保险条件： 保单副本 ；

20.5.4 保险金不足的补偿

承包人负责补偿的范围与金额： 由承包人自行承担所有的费用 ； 发包人负责补偿的范围与金额： 无 。

24 争议的解决

**24.1 争议的解决方式**

合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式： 诉讼 。双方一致同意将该争议提交平江县人民法院。

1. 其他
   1. 投标人中标后参与本工程施工的实际到场施工管理人员不得少于 5 人（施工负责人、施工技术负责人、安全员、施工员、质量员）。
   2. 本项目结算价最终以招标人认定审计审定的价格为准。
   3. 经双方协商约定，承包人不得拖欠农民工工资或相关材料款，因拖欠农民工工资或其他相关款项，

造成的一切后果均由承包人承担。

* 1. 材料检测费、主体检测费由承包人支付。

承包人必须遵守平江县人民政府建设工程项目有关的所有规定。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。

发包人和承包人共同达成如下协议。

* + 1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：
       1. 中标通知书；
       2. 投标函及投标函附录；
       3. 专用合同条款；
       4. 通用合同条款；
       5. 发包人要求；
       6. 价格清单；
       7. 承包人建议；
       8. 其他合同文件。
    2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。
    3. 签约合同价：人民币（大写） （¥ ）。
    4. 承包人项目经理： ；设计负责人： ；施工负责人: 。
    5. 工程质量符合的标准和要求： 。
    6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。
    7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
    8. 承包人计划开始工作时间： ，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为 天。
    9. 本协议书一式 份，合同双方各执一份。
    10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人： （盖单位章） 承包人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字） 法定代表人或其委托代理人： （签字）

年 月 日 年 月 日

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于 （发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称

“承包人”）于 年 月 日参加 （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方

订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） （¥ ）。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
3. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
4. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内支付。
5. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年 月 日

附件三：预付款担保格式

预付款担保

（发包人名称）：

根据 （承包人名称）（以下称“承包人”）与 （发包人名称）（以下简称“发包人”）于 年 月 日签订的 （项目名称）设计施工总承包合同，承包

人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。

1. 担保金额人民币（大写） （¥ ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。
4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第 15 条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人： （盖单位章）

法定代表人或授权人： （签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年 月 日

其它合同附件（附件 4-13）投标单位自行在相关网站上下载

**第五章 发包人要求**

设计施工总承包要求

一、项目概况

具体详见招标公告。

**二、技术要求**

以下为参考条款，但不限于：

一、工程技术规范

本工程在施工及竣工验收中应严格遵守国家、部颁的现行相关规程规范。本工程应严格按照现行施工验收规范进行施工。

注：若国家颁布最新相关技术规范须以最新规范为准。

除上述技术规范外，若有遗缺，按国家或行业现行的有关规定执行，国家和行业不全的按本地有关部门规定和标准执行。

二、工程技术要求

**（一）技术要求：**按国家、地方、行业现行规范、规程进行施工及验收。

（二）质量要求：

1、承包人必须严格按施工图纸及技术说明进行施工，未经发包人、设计单位同意不得修改； 如确因图纸设计有误或施工原因需修改时，需经过发包人和设计单位、监理单位同意，由设计单位发变更通知单方可施工。

2、隐蔽工程必须经发包人、监理单位和设计单位共同验收合格后方可进行下一步工序的施工。

**（三）质量标准**：

1、工程质量及工程验收标准，按建设部现行的有关施工规范和工程质量检验评定标准进行施工，确保所供材料设备质量和性能能满足设计要求，达到合格工程标准。承包人如有违反操作规程及粗制滥造现象，发包人有权加以制止，直至下令停止施工，其经济损失全部由承包人负责，工期不得顺延。

2、质量保修：按原建设部[2000]年 80 号令相关规定执行，承包人在设备材料质保期内提供免费维修保养。若承包人为外地企业，在工程保修期内，经与招标人协商后，承包人必须派维修人员长驻现场，保证无偿修理完好，否则，由发包人安排维修，维修费在保修预留金中扣除。

（四）技术资料：

承包人在工程竣工交付使用后 30 天内按国家有关规定向发包人提交四套竣工资料和完整的结算资料，费用均包括在投标报价之内。向业主方提供维护人员培训服务，完工后提供一年的免费维修保养。

竣工资料包括（不限于）：

1. 开工报告；
2. 隐蔽工程
3. 材料出厂合格证；
4. 主要材料实验报告；
5. 竣工报告；
6. 竣工验收单；
7. 竣工图；

其他湖南省及岳阳市规定及业主要求提供的资料。

第六章、发包人提供的资料

另册提供，投标人自行在相关网站上下载

**第七章、投标文件格式**

项目

投 标 文 件

（投标函部分）

投 标 人： （全称） （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**一、投标函及投标函附录**

**（一）投标函**

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了（项目名称）设计施工总承包招标文件的全部内容，愿意以投标报价总金

额（大写： ，小写￥ ）进行报价**。**工期 日历天（其中设计工期 日历天，

施工工期 日历天），按合同约定进行设计施工总承包，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

1. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
2. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥ ）。
3. 如我方中标：
   1. 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
   2. 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
   3. 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
   4. 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“ 投标人须知”第 1.4.3 项和第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

电话：

年月日

**（二）投标函附录**

工程名称**：**（项目名称）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 | | |
| 1 | 工程名称 | （项目名称） | | |
| 2 | 投标总价（元） | 大写：  小写： | | |
| 2.1 | 施工部分投标报价（元） | 大 写 ： 小写： | | |
| 2.2 | 设计费投标报价 | 总价大写： 小写： | | |
| 3 | 工期 |  | | |
| 4 | 保修承诺 |  | | |
| 5 | 质量等级 |  | | |
| 6 | 项目经理姓名及资格 |  | 设计负责人姓名及  资格 |  |
| 7 | 施工技术负责人姓名及  职称 |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：年月日

**二、法定代表人身份证明**

投标人名称： 单位性质：

成立时间：年月日经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（投标人名称）的法定代表人。特此证明。

附：法定代表人身份证明

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |

投标人：（盖单位章）

年月日

二、授权委托书

本人 （姓名）系 （投标人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我

方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 （项

目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限： 。

代理人无转委托权。

后附：法定代表人及委托代理人身份证明委托代理人:

|  |  |
| --- | --- |
| 法定代表人二代身份证复印件（正面） | 法定代表人二代身份证复印件（反面） |
| 委托代理人二代身份证复印件（正面） | 委托代理人二代身份证复印件（反面） |

牵头人名称：（盖单位章） 法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字） 成员名称：（盖单位章） 法定代表人：（签字） 年月日

三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 （联合体名称）联合体，共同参加

（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、 （某成员单位名称）为 （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字） 成员名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

四、投标保证

采用现金的，请附投标人基本账户开户许可证复印件（或基本帐户开户银行打印的账户信息，包含户名、账号、基本存款账户编号等信息）以及投标保证金银行进账单复印件

采用保函的，附投标保函扫描件（纸质保函格式附后）

采用保证保险，请附投标保证保险扫描件（纸质保证保险格式附后）

采用电子保函的，附电子保函扫描件

投标保函

（受益人名称）：

鉴于 （投标人名称，以下称“投标人”）于 年 月 日参加你方作为招标

人组织的 （招标项目及标段）的施工招标投标，我方愿意无条件地、不可撤销就

投标人履行 项目招标文件规定的投标义务，向你方出具见索即付独立保函：

1. 本保函最高担保金额人民币（大写） 元（¥ ） 。
2. 保函有效期自 年 月 日至 年 月 日止。
3. 在本保函有效期内，投标人存在下列未履行相关投标义务情形之一的，我方在收到你方提 出的书面索赔通知以及本保函原件后，在 10 个工作日内支付累计总额不超过本保函第 1 款约定的经济补偿金。
4. 投标人拒绝按照招标文件、投标文件或中标通知书要求与你方签订合同；
5. 投标截止后，投标人要求修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文 件和中标通知书的实质性内容；
6. 投标人拒绝按招标文件规定的时间、金额、形式提交履约担保;

(4) 投标人在投标截止后撤销投标文件，但招标文件未载明投标人在投标截止后撤销投标文件，应当由保函开立人支付经济补偿金的除外。

1. 你方的索赔通知，应当符合下列要求：

（1）索赔通知应当列明索赔金额，由你方加盖单位公章和法定代表人印章；

（2）提交索赔通知的同时出具一份书面申明，申明索赔款项并未由中标人或其委托代理人直接或间

接地支付给你方

（ 3 ） 索 赔 通 知 书 必 须 在 本 保 函 有 效 期 内 邮 寄 或 送 达 以 下 地址： 。

1. 本保函有效期届满，无论是否将保函原件退回我方，本保函自行失效。我方在本保函~~（~~项下

的保证责任解除，此后提出的要求我方履行担保责任的主张无效。

开立人： （盖章）

法定代表人（负责人）： （签字或盖章）

地址：

电话：

传真：

年 月 日

说明：保函开立人可以根据项目具体情况增加相关条款，但不得违背招标文件的实质性内容，以及相关法律法规的规定。

建设工程投标保证保险

（招标人名称）：

鉴于 投标人名称 （以下简称“投标人”）于 年 月 日参加你方组织的 招标项目及标段 施工的招标投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单

号： ）。我方愿就投标人履行招标文件规定的投标义务，向贵方提供如下保证保险： 一、保证保险金额

我方保证保险的保险金额（最高限额）为人民币 元（大写） 元（¥ ）。二、保证保险的责任范围

我方在投标人发生以下情形之一时，承担保险责任：

1、投标截止后投标人违反招标文件的规定修改、补充或撤销投标文件的实质性内容或者要求更改招标文件和中标通知书的实质性内容；

2、投标人中标后未按招标文件或中标通知书的要求签署合同；

3、《建设工程招标文件》规定的其他有关投标实质性违约情形。三、代偿的安排

贵方要求我方承担保证保险责任的，应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。

我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在 10 个工作日内进行核定后，按照保险合同的约定承担保证保险责任。

四、保单凭证的生效

本保单凭证自我方加盖保单专用章并交付贵方之日起生效。

本保险在投标有效期到期后 30 日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后 30 日（含）内保持

有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标有效期到期后 30 日（含）内送达我方。具体保险期限以保险合同载明为准。

五、本保险保单凭证/保函载明事宜以保险合同约定为准。

六、本保单凭证/保函自保险人或授权代理人签字并加盖公章之日起生效。

保险人名称：

地 址 ： 邮 政 编 码 ： 电 话： 日 期： 年 月 日

五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  | | | | | | | | |
| 注册地址 |  | | | | | 邮政编码 |  | | |
| 联系方式 | 联系人 |  | | | | 电话 |  | | |
| 传真 |  | | | | 网址 |  | | |
| 组织结构 |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 | |  | | | 电话 |  |
| 成立时间 |  | | 员工总人数： | | | | | | |
| 企业资质等级 |  | | 其中 | 项目经理 | | | |  | |
| 营业执照号 |  | | 高级职称人员 | | | |  | |
| 注册资金 |  | | 中级职称人员 | | | |  | |
| 开户银行 |  | | 初级职称人员 | | | |  | |
| 账号 |  | | 技工 | | | |  | |
| 经营范围 |  | | | | | | | | |
| 备注 |  | | | | | | | | |

注：如为联合体投标，需提供联合体各方的。

**（二）近三年完成的类似项目情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 项目规模 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.本表后附类似项目业绩证明资料复印件，复印件加盖投标人公章。

（三）正在实施的和新承接的项目情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 项目规模 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

**（四）证件复印件（所有证书和资料复印件与扫描件同等效力）**

包含：

企业营业执照、资质证书、安全生产许可证书、**湖南省外企业入湘施工登记证明（仅省外企业提供）**的复印件。

注：如为联合体投标，需提供联合体各方的。

（五）拟投入本项目的主要施工设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号  规格 | 数量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 额定功率  （kW） | 生产  能力 | 用于施工  部位 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（六）拟配备本项目的试验和检测仪器设备表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 仪器设备  名称 | 型号  规格 | 数量 | 国别  产地 | 制造  年份 | 已使用台时  数 | 用途 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（七）项目管理机构组成表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 | | | | | 备注 |
| 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 社保 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**（八）主要人员简历表**

“主要人员简历表”中的项目经理应附身份证、注册建造师证、安全生产考核合格证、社保证明复印件， 管理过的项目业绩须附相关证明资料；项目设计负责人应附身份证、资格证、社保证明复印件，管理过的项目业绩须附相关证明资料；技术负责人应附身份证、职称证、社保证明复印件；

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | | 年龄 |  | 学历 | | |  |
| 职称 |  | | 职务 |  | 拟在本合同任职 | | |  |
| 毕业学校 | 年毕业于学校专业 | | | | | | | |
| 主要工作经历 | | | | | | | | |
| 时间 | | 参加过的类似项目 | | | | 担任职务 | 发包人及联系电话 | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |
|  | |  | | | |  |  | |

拟任项目经理未在其他建设工程项目中担任同类职务的查询和证明方式：本省企业和省外入湘企业在 “湖南省建筑市场监管公共服务平台”查询。同时，请省外入湘企业提供企业所在地市州及以上住房城乡建设主管部门出具的未在其他建设工程项目中担任同类职务证明或提供官方网站查询的相关信息的网页截图。

（九）企业体系认证情况附有关证明文件复印件

**（十）企业信誉和履约能力有关证明文件复印件**

**（十一）企业及拟任项目经理的不良行为记录发生情况**

企业不良行为记录扣分有效期为 180 天，拟任项目经理不良行为记录扣分有效期为 720 天。（在本省行政区域内发生不良行为的，以资格审查或开标时省住房和城乡建设厅已发的文件为准，自公布之日起计算.

省外企业应当在投标文件中如实反映和提供企业及其拟任项目经理有效期限内符合上述规定的不良行为记录，并附企业注册所在地省级建设行政主管部门的证明文件或相关官方网站下载资料。扣分期限内的不良行为记录情况

扣分期限内的不良行为记录情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 发生时间 | 简要情况说明 | 证明材料索引 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：如为联合体投标，需提供联合体各方的。

**六、其他资料**

项目

投 标 文 件

（商务部分）

投 标 人： （全称） （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

**一、投标报价书**

主要包括以下内容：

1. 投标总价（包括本项目建安工程、勘测设计费）封面；
2. 投标总价扉页
3. 工程计价总说明
4. 建设项目（单项工程）工程造价汇总表
5. 单位工程费用计算表
6. 单位工程工程量清单与造价表
7. 清单项目直接费用预算表
8. 清单项目人材机用量与单价表
9. 清单项目费用计算表（综合单价表）
10. 总价措施项目清单计费表
11. 其他项目清单与计价汇总表
12. 暂列金额明细表
13. 材料（工程设备）暂估单价及调整表
14. 专业工程暂估价及结算价表
15. 计日工表
16. 总承包服务费计价表
17. 发包人提供材料与工程设备一览表
18. 人工、主要材料（工程设备）、机械用量汇总与单价表

说明：以上表格如为空白表格，可不提供，本“投标报价书”纸质文件可以另册装订。

表（7）清单项目直接费用预算表、表（8）清单项目人材机用量与单价表和表（9）清单项目费用计算表（综合单价表）纸质文件可不提供。

项目

投 标 文 件

（技术部分）

投 标 人： （全称） （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年 月 日

##### 一、**承包人工程设计**

承包人建议书应至少包括以下内容（A4）：

一、设计说明；

二、设计图纸（设计成果深度达到施工图水平，纸质版可为A4缩印本）；

三、合理化建议；

四、其他（投标人自拟）；

##### 

**二、承包人施工组织设计**

一、施工方案与技术措施（包括施工平面布置图）；

二、质量管理体系与措施；

三、安全管理体系与措施；

四、环境保护管理体系与措施；

五、工程进度计划与保证措施；

六、资源配备计划；