岳阳城投投资建设项目合同书                         【设计类】

设计项目

建设工程设计合同

发 包 人：

设 计 人：

合同编号：

合同金额：

年  月  日

发包人：岳阳市城市建设投资有限公司

设计人:

经公开招标，发包人委托设计人承担                  设计任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程设计质量，经双方协商一致，签订本合同。

第一条、项目概况

1.1、工程名称：岳阳学院项目（一期）--修建性详细规划设计、建筑方案设计、初步设计服务项目

1.2、工程地点：位于岳阳市南湖新区龙山南麓、黄梅港西部，北抵赶山路，西临东坡路，南至樊陈路，东达郭麻路。

1.3、立项文号：岳发改核审〔2021〕92号

1.4、资金来源：企业自筹及银行贷款

1.5、建设内容：根据《湖南理工学院南湖学院转设为岳阳科技学院（岳阳学院）工作方案》，岳阳学院定位为多学科应用型的本科院校，类别为以理工学科为主的综合大学。规划办学规模15000人，本项目办学规模为6000人。岳阳学院规划总净用地面积785988.96㎡（折合1180亩），总建筑面积444215㎡，本项目净用地面积362421.04㎡（折合544亩），本项目总建筑面积189192㎡，其中计容建筑面积174192㎡，生均面积29.03㎡/生，不计容建筑面积15000㎡（含地下车库等）。本项目建设内容包括学院生活区、教学区和运动区，以及教育教学设施采购，本项目配建停车位1067个，其中，地上639个，地下428个。

第二条  本合同依据下列文件签订

2.1、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。

2.2、国家及地方现行有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

2.3、建设工程批准文件。

2.4、中标通知书、招投标文件（如有）。

第三条  本合同设计内容、工期及要求

3.1、设计界定范围： 本次招标设计任务要求 。

3.2、本合同设计项目的内容、深度及标准。包括项目的方案设计及优化、初步设计及优化和概算编制项目建设期间后续服务工作（含各阶段的报批、报建），具体设计内容详见市招投标监管部门备案的招标文件（编号：               ）。

3.3、投资控制要求：严格按照立项批复的金额进行设计及优化，不允许突破立项总金额。

3.4、设计工期要求：总设计周期为45日历天

3.4.1规划方案设计：合同生效后20天完成方案设计优化。

3.4.2初步设计及概算：方案优化确定或审查通过后25天内完成初步设计和概算。

第四条  发包人应向设计人提交的有关资料及文件

4.1、招标文件。

4.2、有关勘察资料。

第五条  设计人应向发包人交付的设计资料及文件

5.1、修建性详细规划、方案设计与初步设计文件及预算文本；

5.2、配合相关主管部门审批所需的设计文件（包含但不限于修建性详细规划、方案设计、初步设计等文件）；

5.3、经审核通过后的设计等文件电子版及时提供发包人存档并刻录光盘（包含但不限于修建性详细规划、方案设计、初步设计等文件）；

5.4、提供的设计过程文件、最终成果等文件，载体是纸张、U盘和电子光盘。根据发包人需要，设计文件另附效果图和（或）动画。

第六条  合同价款及支付

6.1、本项目设计费为               元人民币（￥：         元 ）［详见中标通知书（编号：                   ）］。包括了招标和合同范围内的所有费用(含后续服务费及专家评审费用）。

6.2、本合同价款由岳阳市城市建设投资有限公司支付。

6.2.1发包人与设计人签订正式合同、设计人完成修建性详细规划设计与方案设计任务提交设计成果并获得资规局出具的修建性详细规划调整及建筑设计方案评审会议纪要后支付至合同金额的30%；

6.2.2发包人取得初步设计概算批复后，根据初步设计概算批复工程费为基数经市城建投评审中心初审、市财评办结算复审，按市财评办结算复审金额支付剩余全部费用 。

第七条  履约保证金

# 依据市城建投（《关于履约保证金缴纳退付规定的通知》）（岳城投[2010]19号）文件要求，设计人在接到本项目中标通知书（或设计委托书）后，已于    年   月    日开具履约保函。该履约保函的解除凭本项目工程竣工验收合格证明办理。

第八条  双方责任

8.1、发包人责任：

8.1.1发包人按本合同第四条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内（含15天），设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

8.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

设计人在未签合同前，经发包人书面同意为发包人所做的各项额外设计工作，应按相应收费标准收取设计费。

8.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，设计人应予配合，并积极提交设计成果。

8.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作方便条件。

8.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

8.1.6 发包人派驻本项目代表：         电话：

8.2、设计人责任：

8.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

8.2.2设计人采用的主要技术标准是：与该工程相关的国家现行法律法规及设计规范所确定的标准。

8.2.3设计人按合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

8.2.4设计人设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容作必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件, 并负责在提交设计资料后一年内向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。如在提交资料后一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，如因此出现重大设计变更或方案调整，经双方协商，所从事的增补设计工作可适当增加设计费用。

8.2.5设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

8.2.6设计人设计证书等级：         证书编号：

8.2.7本项目设计负责人：          技术职称（执业资格）：                   职称证号：           身份证号码：               电话：

第九条  违约责任

9.1、在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，或已完成设计工作，尚未开工工程即取消或停止的项目，双方协商，支付该阶段一定比例的设计费。

9.2、发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费。

9.3、设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并承担相应的赔偿责任。除设计方差错造成工程质量事故损失的违约责任外，因设计不到位造成工程变更（增加）的，应按相应比例扣减设计费用。

9.4、由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。延误超过30天，发包人有权解除合同，不支付设计费，并要求设计人赔偿因此而造成的经济损失。

9.5、合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应赔偿发包人损失。

第十条  其他

10.1、设计人安排                作为本工程现场服务代表，配合发包人及施工单位解决有关设计问题。

10.2、设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。

10.3、本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

10.4、发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。

10.5、发包人委托设计人承担合同内容之外的工作服务，另行支付费用。

10.6、由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.7、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成，依法向项目所在地人民法院起诉。

10.8、本合同一式十份，发包人伍份，设计人伍份，合同经双方签字盖章（含骑缝章）并经市城建投备案（加盖合同审查专用章）后生效。

10.9、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

10.10、其它约定事项：

发包人名称(盖章)：              设计人名称(盖章)：

法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：          或委托代理人（签字）：

地址：                          地址：

电话（传真）：                  电话（传真）：

开户银行：                      开户银行:

银行帐号：                      银行帐号：