## B.0.1 单位工程造价计价表
单位工程费用表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）路基及路面工程 |  |  |  | 第 1 页 总 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 基数说明 |  | 金额
1 | 桩基工程 |  | 桩基工程 |  | 130887.98
2 | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 11076591.45
3 | 工程造价 |  | 专业造价总合计 |  | 11207479.43
编制日期：2021-8-9 |  |  |  | 广联达科技股份有限公司

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）路基及路面工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 车行道 | 分部小计 |  |  |  | 8048216.41
1 | D2-114 换 | 彩色沥青混凝土面层 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4 | 100m2 | 182.309 |  | 11813.81 | 2153763.89
2 | D2-88 | 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2) | 100m2 | 182.309 |  | 144.14 | 26278.02
3 | D2-102 换 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):6 | 100m2 | 182.309 |  | 7342.57 | 1338616.59
4 | D2-91 | 同步沥青碎石封层(1cm厚) | 100m2 | 182.309 |  | 932.46 | 169995.85
5 | D9-9 | 非预应力钢筋制作安装 钢筋网片 | t |  |  | 5697.39
6 | D9-9 | 非预应力钢筋制作安装 钢筋网片 | t | 183.6869 |  | 5697.39 | 1046536.14
7 | D9-2 换 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Ф10以外 换为【圆钢 Φ12】 | t |  |  | 6835.61
8 | D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):22 | 100m2 | 155.141 |  | 13131.17 | 2037182.84
9 | D2-134 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 155.141 |  | 144.76 | 22458.21
10 | D2-46 换 | 级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 163.937 |  | 3291.62 | 539618.31
11 | D9-4 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以外 | t | 2.06 |  | 6032.52 | 12426.99
12 | D9-4 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以外 | t | 2.04 |  | 6032.52 | 12306.34
13 | D2-170 | 侧平石、缘石安砌 麻石缘石 | 100m | 43.981 |  | 7010.37 | 308323.08
14 | D2-162 | 侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 | m3 | 131.943 |  | 591.17 | 78000.74
15 | 借F3-128 | 成品垃圾箱安装 | 10个 | 3.7 |  | 16004.22 | 59215.61
16 | D2-24 | 土工布 | 100m2 | 38.712 |  | 1181.44 | 45735.91
17 | D2-140 | 路面处理 沥青路面灌缝 | 100m | 17.42 |  | 2080.62 | 36244.4
18 | 借A2-51 | 注浆 压密注浆 | 10m3 |  |  | 1148.33
19 | 借A2-51 | 注浆 压密注浆 | 10m3 | 81.504 |  | 1148.33 | 93593.49
|  | 便道 | 分部小计 |  |  |  | 170148.88
20 | D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):22 | 100m2 | 10 |  | 13131.17 | 131311.7
21 | D2-134 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 10 |  | 144.76 | 1447.6
22 | D2-126 换 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm 实际缝深(cm):8 | 100m | 2 |  | 782.81 | 1565.62
23 | D2-128 换 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 实际缝深(cm):8 | 100m | 2 |  | 1453.88 | 2907.76
24 | D2-46 换 | 级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 | 10 |  | 3291.62 | 32916.2

## B.0.3 建筑工程概算表
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）路基及路面工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 车行道 | [8 empty] | 8048216.41 | 807598.67 | 7052063.24 | 188554.51
1 | D2-114 换 | 彩色沥青混凝土面层 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4 | 100m2 |  | 182.309 | 11813.81 | 703.76 | 10909.42 | 200.63 |  | 2153763.89 | 128301.78 | 1988885.45 | 36576.65
2 | D2-88 | 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2) | 100m2 |  | 182.309 | 144.14 | 5.88 | 116.53 | 21.73 |  | 26278.02 | 1071.98 | 21244.47 | 3961.57
3 | D2-102 换 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5 实际厚度(cm):6 | 100m2 |  | 182.309 | 7342.57 | 598.75 | 6524.84 | 218.98 |  | 1338616.59 | 109157.51 | 1189537.06 | 39922.02
4 | D2-91 | 同步沥青碎石封层(1cm厚) | 100m2 |  | 182.309 | 932.46 | 143.75 | 709.36 | 79.35 |  | 169995.85 | 26206.92 | 129322.71 | 14466.22
5 | D9-9 | 非预应力钢筋制作安装 钢筋网片 | t |  |  | 5697.39 | 1245 | 4387.24 | 65.15
6 | D9-9 | 非预应力钢筋制作安装 钢筋网片 | t |  | 183.6869 | 5697.39 | 1245 | 4387.24 | 65.15 |  | 1046536.14 | 228690.24 | 805878.69 | 11967.2
7 | D9-2 换 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 圆钢(直径mm) Ф10以外 换为【圆钢 Φ12】 | t |  |  | 6835.61 | 800.29 | 5947.99 | 87.33
8 | D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):22 | 100m2 |  | 155.141 | 13131.17 | 859.51 | 12245.18 | 26.48 |  | 2037182.84 | 133345.24 | 1899729.47 | 4108.13
9 | D2-134 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 |  | 155.141 | 144.76 | 125 | 19.76 |  |  | 22458.21 | 19392.63 | 3065.59
10 | D2-46 换 | 级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 |  | 163.937 | 3291.62 | 291.23 | 2827.38 | 173.01 |  | 539618.31 | 47743.37 | 463512.2 | 28362.74
11 | D9-4 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以外 | t |  | 2.06 | 6032.52 | 861.43 | 5083.76 | 87.33 |  | 12426.99 | 1774.55 | 10472.55 | 179.9
12 | D9-4 | 非预应力钢筋制作安装 现浇 带肋钢筋(直径mm) Ф10以外 | t |  | 2.04 | 6032.52 | 861.43 | 5083.76 | 87.33 |  | 12306.34 | 1757.32 | 10370.87 | 178.15
13 | D2-170 | 侧平石、缘石安砌 麻石缘石 | 100m |  | 43.981 | 7010.37 | 872.5 | 6107.6 | 30.27 |  | 308323.08 | 38373.42 | 268618.36 | 1331.3
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）路基及路面工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
14 | D2-162 | 侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 | m3 |  | 131.943 | 591.17 | 86.25 | 504.92 |  |  | 78000.74 | 11380.08 | 66620.66
15 | 借F3-128 | 成品垃圾箱安装 | 10个 |  | 3.7 | 16004.22 | 624.38 | 15379.41 | 0.43 |  | 59215.61 | 2310.21 | 56903.82 | 1.59
16 | D2-24 | 土工布 | 100m2 |  | 38.712 | 1181.44 | 663.75 | 517.69 |  |  | 45735.91 | 25695.09 | 20040.82
17 | D2-140 | 路面处理 沥青路面灌缝 | 100m |  | 17.42 | 2080.62 | 449.75 | 1412.27 | 218.6 |  | 36244.4 | 7834.65 | 24601.74 | 3808.01
18 | 借A2-51 | 注浆 压密注浆 | 10m3 |  |  | 1148.33 | 301.38 | 310.89 | 536.06
19 | 借A2-51 | 注浆 压密注浆 | 10m3 |  | 81.504 | 1148.33 | 301.38 | 310.89 | 536.06 |  | 93593.49 | 24563.68 | 25338.78 | 43691.03
|  | 便道 | [8 empty] | 170148.88 | 15814.66 | 152276.66 | 2057.56
1 | D2-118 换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm 实际厚度(cm):22 | 100m2 |  | 10 | 13131.17 | 859.51 | 12245.18 | 26.48 |  | 131311.7 | 8595.1 | 122451.8 | 264.8
2 | D2-134 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 |  | 10 | 144.76 | 125 | 19.76 |  |  | 1447.6 | 1250 | 197.6
3 | D2-126 换 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm 实际缝深(cm):8 | 100m |  | 2 | 782.81 | 526.88 | 224.6 | 31.33 |  | 1565.62 | 1053.76 | 449.2 | 62.66
4 | D2-128 换 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 实际缝深(cm):8 | 100m |  | 2 | 1453.88 | 1001.75 | 452.13 |  |  | 2907.76 | 2003.5 | 904.26
5 | D2-46 换 | 级配碎石基层 机械拌合 厚度20cm 实际厚度(cm):15 | 100m2 |  | 10 | 3291.62 | 291.23 | 2827.38 | 173.01 |  | 32916.2 | 2912.3 | 28273.8 | 1730.1
|  | 小计 | [8 empty] | 8150445.29
编制人： |  |  |  | 审核人：

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）路基及路面工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 823413.318 |  | 1 | 823413.32
2 | 01010300003@1 | 螺纹钢筋 HRB400 Φ10以外 | kg | 4202.5 |  | 4.83 | 20298.08
3 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm | m2 | 18165.51 |  | 0.06 | 1089.93
4 | 03130100025 | 碳钢电焊条 J422 Φ4.0 | kg | 1910.015 |  | 6.02 | 11498.29
5 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 1.42 |  | 230.09 | 326.73
6 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 75.224 |  | 6.5 | 488.96
7 | 03210500011 | 钢筋网片 | t | 189.198 |  | 4132.74 | 781906.14
8 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 159.045 |  | 5.35 | 850.89
9 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 1183.4 |  | 7.43 | 8792.66
10 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 64877.184 |  | 0.36 | 23355.79
11 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 269.28 |  | 0.36 | 96.94
12 | 04030400001@1 | 粗净砂 | m3 | 17.653 |  | 247.94 | 4376.88
13 | 04050100003@1 | 碎石 5mm～10mm | m3 | 165.719 |  | 147.62 | 24463.44
14 | 04050100004@1 | 碎石 5mm～20mm | m3 | 1490.466 |  | 147.62 | 220022.59
15 | 04050100009@1 | 碎石 20mm～40mm | m3 | 1064.494 |  | 157.11 | 167242.65
16 | 04050100017@1 | 碎石 最大粒径40mm | m3 | 0.592 |  | 157.11 | 93.01
17 | 04070200002@1 | 石屑 0mm～5mm | m3 | 881.862 |  | 111.52 | 98345.25
18 | 04090100003@1 | 石灰膏 | m3 | 4.695 |  | 327.58 | 1537.99
19 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 9.743 |  | 1637.17 | 15950.95
20 | 13310100005 | 乳化沥青 | kg | 9388.914 |  | 2.22 | 20843.39
21 | 13310300001@1 | 改性沥青 | t | 27.346 |  | 3585.66 | 98053.46
22 | 13350700001 | 塑料油膏 | kg | 185.6 |  | 4.8 | 890.88
23 | 13371100002@1 | 抗裂贴 | m2 | 4317.162 |  | 4.51 | 19470.4
24 | 14030500001@1 | 柴油 0# | kg | 4922.343 |  | 7.11 | 34997.86
25 | 14312100009 | 硅酸钠(水玻璃) | kg | 652.032 |  | 1.07 | 697.67
26 | 14410000043 | 环氧密封胶 | kg | 1045.2 |  | 23.19 | 24238.19
27 | 34091900015 | 成品垃圾箱 | 个 | 37.74 |  | 1500 | 56610
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 2459952.34
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）路基及路面工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
28 | 34110100002 | 水 | t | 1570.415 |  | 3.2 | 5025.33
29 | 34110100002@1 | 水 | t | 1016.29 |  | 3.2 | 3252.13
30 | 34110200001 | 电 | kW·h | 1.68 |  | 0.69 | 1.16
31 | 36071700002@1 | 麻石锁边石(100*15*20cm) | m | 4464.072 |  | 58.44 | 260880.37
32 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 94473.743 |  | 1 | 94473.74
33 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 67920 |  | 1 | 67920
34 | CLFTZ@1 | 材料费调整 | 元 | 0.02 |  | 1 | 0.02
35 | 80210400002@1 | 商品混凝土(碎石) C15 | m3 | 134.582 |  | 486.49 | 65472.8
36 | 80210400005 | 商品混凝土(碎石) C30 | m3 | 3705.764 |  | 528.96 | 1960200.93
37 | 80250900001@2 | 商品彩色沥青混凝土AC-10 | m3 | 738.351 |  | 2649.402 | 1956188.62
38 | 80250900003@1 | 商品沥青混凝土 AC-20 | m3 | 1104.793 |  | 1044.71 | 1154188.3
39 | 80010300003 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | t | 0.303 |  | 653.09 | 197.89
40 | J10-7 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 3 | 台班 | 11.306 |  | 126.886 | 1434.57
41 | J11-27 | 液压注浆泵 HYB50/50-1型 | 台班 | 109.704 |  | 230.083 | 25241.03
42 | J1-16 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 2 | 台班 | 11.654 |  | 1077.173 | 12553.37
43 | J1-20 | 平地机 功率(kW) 120 | 台班 | 2.087 |  | 1332.574 | 2781.08
44 | J1-25 | 轮胎压路机 工作质量(t) 16 | 台班 | 3.653 |  | 1252.166 | 4574.16
45 | J1-27 | 轮胎压路机 工作质量(t) 26 | 台班 | 10.757 |  | 1666.746 | 17929.19
46 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 | 台班 | 13.308 |  | 1128.15 | 15013.42
47 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 | 台班 | 17.137 |  | 1397.011 | 23940.58
48 | J1-34 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 18 | 台班 | 3.479 |  | 1701.936 | 5921.04
49 | J1-52 | 稳定土拌合机 功率(kW) 105 | 台班 | 4.001 |  | 1065.866 | 4264.53
50 | J1-53 | 沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168 | 台班 | 5.834 |  | 501.593 | 2926.29
51 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 | 台班 | 5.652 |  | 701.022 | 3962.18
52 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 | 台班 | 18.777 |  | 1335.858 | 25083.41
53 | J1-66 | 沥青灌缝机 | 台班 | 4.912 |  | 211.784 | 1040.28
54 | J1-67 | 液态沥青运输车 容量(L以内) 5000 | 台班 | 10.209 |  | 594.624 | 6070.52
55 | J4-3 | 载重汽车 装载质量(t) 4 | 台班 | 2.7 |  | 430.845 | 1163.28
56 | J5-10 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) | 台班 | 0.541 |  | 199.796 | 108.09
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 5721808.31
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（北尾路-临港三路）路基及路面工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
50
57 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 117.621 |  | 168.176 | 19781.03
58 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 0.007 |  | 217.368 | 1.52
59 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 | 台班 | 7.418 |  | 31.326 | 232.38
60 | J6-22 | 混凝土振动器 附着式 | 台班 | 460.578 |  | 9.494 | 4372.73
61 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 | 台班 | 17.818 |  | 39.661 | 706.68
62 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 10.1 |  | 43.967 | 444.07
63 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.709 |  | 26.901 | 19.07
64 | J9-18 | 对焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 96.838 |  | 112.323 | 10877.13
65 | J9-2 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 1.923 |  | 88.228 | 169.66
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 36604.27
|  | 合计： |  |  |  |  | 8218364.92
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司