## B.0.1 单位工程造价计价表
单位工程费用表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  | 第 1 页 总 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 基数说明 |  | 金额
1 | 机械土石方（强夯地基）工程 |  | 机械土石方（强夯地基）工程 |  | 1626.89
2 | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 260784.91
3 | 园林绿化工程 |  | 园林绿化工程 |  | 7764719.31
4 | 工程造价 |  | 专业造价总合计 |  | 8027131.11
编制日期：2021-8-9 |  |  |  | 广联达科技股份有限公司

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第1页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 洞庭大桥—浩吉铁路 | 分部小计 |  |  |  | 3102180.56
|  | 麻石立缘石、树池 | 分部小计 |  |  |  | 1191229.23
1 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10㎡ |  |  | 27.39
2 | 借D2-162 | 人工铺装 混凝土垫层[商品混凝土（砾石） C15 换成 商品混凝土（砾石） C20] | m3 | 293.55 |  | 591.17 | 173537.95
3 | 借D2-170 | 侧平石、缘石安砌 麻石缘石 | 100m | 97.85 |  | 8493.29 | 831068.43
4 | 借D2-174 | 砌筑树池 麻石 | 100m | 19.14 |  | 9750.41 | 186622.85
|  | 绿化部分 | 分部小计 |  |  |  | 968536.9
5 | F1-31 | 整理绿化用地 | 100㎡ | 218.001 |  | 393.75 | 85837.89
6 | F1-5 | 砍伐乔、灌木（单株） 地径≤30cm 运距5km内(实际运距10KM) | 10株 | 38.9 |  | 521.47 | 20285.18
7 | F1-13 | 挖乔灌木树根（单株） 地径≤30cm 运距5km内(实际运距10KM) | 10株 | 38.9 |  | 542.83 | 21116.09
8 | F1-89 | 起挖乔木（带土球） 土球直径（cm以内） 180 | 10株 | 31.9 |  | 5754.1 | 183555.79
9 | F1-149 | 栽植乔木 土球直径（cm以内） 140[ 换成 大乔木（胸径20cm以上）] | 10株 | 31.9 |  | 3114.34 | 99347.45
10 | F5-1 | 树木支撑 树棍桩 四脚桩 | 10株 | 31.9 |  | 222.15 | 7086.59
11 | F5-30 | 草绳绕树干 胸径（cm以内） 25 | m | 638 |  | 11.53 | 7356.14
12 | F1-374 | 成活期养护 洒水车浇灌 多排常绿乔木 胸径（cm以内） 25 | 100株/月 | 9.57 |  | 397.49 | 3803.98
13 | F1-374 | 成活期养护 洒水车浇灌 多排常绿乔木 胸径（cm以内） 25(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 28.71 |  | 397.49 | 11411.94
14 | F1-29 | 清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内(实际运距10KM) | 100㎡ | 380.33 |  | 247.25 | 94036.59
15 | F1-33 | 机械铺填种植土 | 100m3 | 65.4003 |  | 863.59 | 56479.05
16 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75
17 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 大叶黄杨球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 8.3 |  | 166.65 | 1383.2
18 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 | 2.49 |  | 139.57 | 347.53
19 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 7.47 |  | 139.57 | 1042.59
20 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75
21 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 含笑球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 1.7 |  | 166.65 | 283.31
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第2页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
22 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 | 0.51 |  | 139.57 | 71.18
23 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 1.53 |  | 139.57 | 213.54
24 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75
25 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 四季桂球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 7.7 |  | 166.65 | 1283.21
26 | F1-405 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 100 | 100株/月 | 2.31 |  | 112.62 | 260.15
27 | F1-405 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 100(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 6.93 |  | 112.62 | 780.46
28 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75
29 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 山茶球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 8.5 |  | 166.65 | 1416.53
30 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 | 2.55 |  | 139.57 | 355.9
31 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 7.65 |  | 139.57 | 1067.71
32 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5
33 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 结香球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 8.4 |  | 121.73 | 1022.53
34 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 | 2.52 |  | 115.13 | 290.13
35 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 7.56 |  | 115.13 | 870.38
36 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75
37 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 红叶石楠球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 2.9 |  | 166.65 | 483.29
38 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 | 0.87 |  | 139.57 | 121.43
39 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8 | 100株/月 | 2.61 |  | 139.57 | 364.28
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第3页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
)
40 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5
41 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 银姬小蜡球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 6.4 |  | 121.73 | 779.07
42 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 | 1.92 |  | 115.13 | 221.05
43 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 5.76 |  | 115.13 | 663.15
44 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5
45 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 龟甲冬青球（高度80-100cm，蓬径100cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 3.2 |  | 121.73 | 389.54
46 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 | 0.96 |  | 115.13 | 110.52
47 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 2.88 |  | 115.13 | 331.57
48 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75
49 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 红继木球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 4.3 |  | 166.65 | 716.6
50 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 | 1.29 |  | 139.57 | 180.05
51 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 3.87 |  | 139.57 | 540.14
52 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75
53 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 金森女贞球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 5.5 |  | 166.65 | 916.58
54 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 | 1.65 |  | 139.57 | 230.29
55 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 4.95 |  | 139.57 | 690.87
56 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5
57 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） | 10株 | 0.8 |  | 121.73 | 97.38
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第4页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
40[ 换成 无刺构骨球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形)]
58 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 | 0.24 |  | 115.13 | 27.63
59 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 0.72 |  | 115.13 | 82.89
60 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5
61 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 火棘球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形)] | 10株 | 5.3 |  | 121.73 | 645.17
62 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 | 1.59 |  | 115.13 | 183.06
63 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 | 4.77 |  | 115.13 | 549.17
64 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 无刺构骨（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 273.52 |  | 147.8 | 40426.26
65 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 8.2056 |  | 438.1 | 3594.87
66 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 24.6168 |  | 438.1 | 10784.62
67 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 春鹃（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 30.8 |  | 147.8 | 4552.24
68 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 0.924 |  | 438.1 | 404.8
69 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 2.772 |  | 438.1 | 1214.41
70 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 小叶栀子（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 270.97 |  | 147.8 | 40049.37
71 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 8.1291 |  | 438.1 | 3561.36
72 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 24.3873 |  | 438.1 | 10684.08
73 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 红叶石楠（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡ | 10㎡ | 138.83 |  | 147.8 | 20519.07
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第5页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
二年生)]
74 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 4.1649 |  | 438.1 | 1824.64
75 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 12.4947 |  | 438.1 | 5473.93
76 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 红继木（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 10.87 |  | 147.8 | 1606.59
77 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 0.3261 |  | 438.1 | 142.86
78 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 0.9783 |  | 438.1 | 428.59
79 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 小叶女贞（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 22.68 |  | 147.8 | 3352.1
80 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 0.6804 |  | 438.1 | 298.08
81 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 2.0412 |  | 438.1 | 894.25
82 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 金边六月雪（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 179.26 |  | 147.8 | 26494.63
83 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 5.3778 |  | 438.1 | 2356.01
84 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 16.1334 |  | 438.1 | 7068.04
85 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 红花酢浆草（高度20-25cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 3.96 |  | 147.8 | 585.29
86 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 0.1188 |  | 438.1 | 52.05
87 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 0.3564 |  | 438.1 | 156.14
88 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 迎春（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 13.6 |  | 147.8 | 2010.08
89 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 0.408 |  | 438.1 | 178.74
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第6页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
90 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 1.224 |  | 438.1 | 536.23
91 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 金边黄杨（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ | 236.92 |  | 147.8 | 35016.78
92 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 | 7.1076 |  | 438.1 | 3113.84
93 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 21.3228 |  | 438.1 | 9341.52
94 | F1-219 | 草本花卉片植 密度（株/㎡） ≤64[ 换成 玉带草(高度20-25cm，蓬径20-25cm，64株/㎡二年生)] | 10㎡ | 67.07 |  | 131.8 | 8839.83
95 | F1-424 | 成活期养护 洒水车浇灌 地被植物 | 1000㎡/月 | 2.0121 |  | 434.93 | 875.12
96 | F1-424 | 成活期养护 洒水车浇灌 地被植物(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 6.0363 |  | 434.93 | 2625.37
97 | F1-248 | 草皮铺种 满铺[ 换成 草皮（马尼拉、黑麦草及狗牙根混铺）] | 100㎡ | 93.153 |  | 667 | 62133.05
98 | F1-426 | 成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪 | 1000㎡/月 | 27.9459 |  | 429.52 | 12003.32
99 | F1-426 | 成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 | 83.8377 |  | 429.52 | 36009.97
|  | 石栏杆 | 分部小计 |  |  |  | 501834.62
100 | F3-53 | 成品栏杆安装 石栏杆、预制混凝土栏杆[ 换成 石栏杆,商品混凝土（砾石） C25 换成 商品混凝土（砾石） C30] | 10m | 81.5 |  | 6157.48 | 501834.62
|  | 生态修复 | 分部小计 |  |  |  | 205181.45
101 | F1-224 | 栽植湿生植物 根盘直径15cm以内 10芽以上[ 换成 水生植物(水生美人蕉30%、翠芦莉25%、芦苇30%、再力花15%)] | 100株(丛) | 76.2848 |  | 40.75 | 3108.6
102 | F1-248 | 草皮铺种 满铺[ 换成 莎草(满铺)] | 100㎡ | 89.2738 |  | 667 | 59545.61
103 | F1-249 换 | 播草籽(34110100002量*2 人工*2)[ 换成 黑麦草及狗牙根混播] | 100㎡ | 246.9715 |  | 577.1 | 142527.24
|  | 三级驿站 | 分部小计 |  |  |  | 112859.67
104 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10㎡ | 8.464 |  | 27.39 | 231.83
105 | 借A2-10 | 垫层 混凝土 | 10m3 | 0.05018 |  | 5989.5 | 300.55
106 | 借A19-9 | 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板 | 100㎡ | 0.00502 |  | 4491.92 | 22.55
107 | 借A5-91 | 现浇混凝土构件 独立矩形柱 | 10m3 | 0.1728 |  | 6140.06 | 1061
108 | 借A19-18 | 现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 | 100㎡ | 0.2304 |  | 6947 | 1600.59
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第7页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
钢支撑
109 | 借A5-2 | 圆钢 直径(mm) 8 | t | 0.0455 |  | 6612.52 | 300.87
110 | 借A5-3 | 圆钢 直径(mm) 10 | t | 0.04739 |  | 6213.77 | 294.47
111 | 借A5-56 | 铁件 | t | 0.012 |  | 11800.06 | 141.6
112 | 借B4-13 | 250*250木柱[ 换成 250*250木柱] | m3 | 2.8 |  | 3007.47 | 8420.92
113 | 借B4-23 | 180*250木梁 | m3 | 4.896 |  | 4682.87 | 22927.33
114 | 借B4-23 | 200*200木梁[ 换成 180*250木梁] | m3 | 2.048 |  | 4682.87 | 9590.52
115 | 借B4-118 | 木作工程 屋面板制安 厚2.0cm[板材 换成 钉贴杉木瓦] | 10㎡ | 7.56 |  | 550.1 | 4158.76
116 | F3-79 | 塑木凳面 (缝5mm内)[ 换成 LX100X40园林用防腐木手扫柚木色漆（坐凳）] | 10㎡ | 1.0144 |  | 2490.87 | 2526.74
117 | 借B4-23 | 80*120木梁[ 换成 80*120木梁] | m3 | 1.0291 |  | 4682.87 | 4819.24
118 | 借B4-23 | 150*100木梁[ 换成 150*100木梁] | m3 | 0.672 |  | 4682.87 | 3146.89
119 | 借B4-13 | 180*180木柱[ 换成 180*180木柱] | m3 | 0.2592 |  | 3007.47 | 779.54
120 | 借B7-39 | 手扫柚木色漆 | 10㎡ | 21.6768 |  | 504.23 | 10930.09
121 | 借B10-18 | 专项脚手架 木构架安装起重脚手架 檐高≤6m | 10㎡ | 12.8 |  | 1441.11 | 18446.21
122 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10㎡ | 6.4 |  | 27.39 | 175.3
123 | F2-5 | 基础垫层 碎石 干铺[碎石 换成 级配碎石] | m3 | 9.6 |  | 280.66 | 2694.34
124 | F2-4 | 基础垫层 混凝土 | m3 | 6.4 |  | 561.13 | 3591.23
125 | F2-7 | 块料面层 花岗岩地面 厚30mm[ 换成 500X500X20切面芝麻灰花岗岩,水泥砂浆 1∶1,水泥砂浆 1：3,素水泥浆 1：0.42] | 10㎡ | 6.4 |  | 1443.06 | 9235.58
126 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10㎡ | 2.5392 |  | 27.39 | 69.55
127 | F2-5 | 基础垫层 碎石 干铺[碎石 换成 级配碎石] | m3 | 3.8088 |  | 280.66 | 1068.98
128 | F2-4 | 基础垫层 混凝土 | m3 | 2.5392 |  | 561.13 | 1424.82
129 | F2-8 | 块料面层 花岗岩地面 厚50mm[ 换成 600X300X50烧面福建青(收边),水泥砂浆 1∶1,水泥砂浆 1：3,素水泥浆 1：0.42] | 10㎡ | 2.5392 |  | 1929.81 | 4900.17
|  | 其他配套设施 | 分部小计 |  |  |  | 117959.26
130 | F3-128 | 成品垃圾箱安装[ 换成 成品四分类垃圾箱] | 10个 | 3.8 |  | 15982.98 | 60735.32
131 | F3-76 | 园林桌椅安装 木座椅[ 换成 成品防腐木座椅] | 10张 | 2 |  | 12497.08 | 24994.16
132 | 借D5-925 | 成品导览牌[ 换成 成品导览牌] | 块 | 9 |  | 2503.23 | 22529.07
133 | 借D5-925 | 安全标识[ 换成 安全标识] | 块 | 8 |  | 1003.23 | 8025.84
单位工程概预算表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第8页 共8页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
134 | F3-122 | 救生圈 | 10个 | 0.8 |  | 2093.59 | 1674.87
135 | 借D5-925 | 成品标识牌[ 换成 成品标识牌] | 套 |  |  | 3503.23
|  | 拆除部分 | 分部小计 |  |  |  | 4579.43
136 | 借D10-24 | 拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内 | 100m2 | 3.25 |  | 733.64 | 2384.33
137 | 借D10-42 | 拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除 | 10m3 | 1.9 |  | 358.75 | 681.63
138 | 借D1-111 | 挖掘机挖石碴 平地 装车 | 100m3 | 0.385 |  | 926.7 | 356.78
139 | 借D1-116 换 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10 | 100m3 | 0.385 |  | 3004.39 | 1156.69

## B.0.3 建筑工程概算表
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 洞庭大桥—浩吉铁路 | [8 empty] | 3102180.56 | 1137170.31 | 1750606.19 | 214404.17
|  | 麻石立缘石、树池 | [8 empty] | 1191229.23 | 125777.63 | 1062489.69 | 2961.92
1 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10㎡ |  |  | 27.39 | 20 |  | 7.39
2 | 借D2-162 | 人工铺装 混凝土垫层[商品混凝土（砾石） C15 换成 商品混凝土（砾石） C20] | m3 |  | 293.55 | 591.17 | 86.25 | 504.92 |  |  | 173537.95 | 25318.69 | 148219.27
3 | 借D2-170 | 侧平石、缘石安砌 麻石缘石 | 100m |  | 97.85 | 8493.29 | 872.5 | 7590.52 | 30.27 |  | 831068.43 | 85374.13 | 742732.38 | 2961.92
4 | 借D2-174 | 砌筑树池 麻石 | 100m |  | 19.14 | 9750.41 | 788.13 | 8962.28 |  |  | 186622.85 | 15084.81 | 171538.04
|  | 绿化部分 | [8 empty] | 968536.9 | 716544.85 | 46075.59 | 205916.57
1 | F1-31 | 整理绿化用地 | 100㎡ |  | 218.001 | 393.75 | 393.75 |  |  |  | 85837.89 | 85837.89
2 | F1-5 | 砍伐乔、灌木（单株） 地径≤30cm 运距5km内(实际运距10KM) | 10株 |  | 38.9 | 521.47 | 278.39 | 20.93 | 222.15 |  | 20285.18 | 10829.37 | 814.18 | 8641.64
3 | F1-13 | 挖乔灌木树根（单株） 地径≤30cm 运距5km内(实际运距10KM) | 10株 |  | 38.9 | 542.83 | 228.75 |  | 314.08 |  | 21116.09 | 8898.38 |  | 12217.71
4 | F1-89 | 起挖乔木（带土球） 土球直径（cm以内） 180 | 10株 |  | 31.9 | 5754.1 | 4417.25 | 240.9 | 1095.95 |  | 183555.79 | 140910.28 | 7684.71 | 34960.81
5 | F1-149 | 栽植乔木 土球直径（cm以内） 140[ 换成 大乔木（胸径20cm以上）] | 10株 |  | 31.9 | 3114.34 | 2475.63 | 16 | 622.71 |  | 99347.45 | 78972.6 | 510.4 | 19864.45
6 | F5-1 | 树木支撑 树棍桩 四脚桩 | 10株 |  | 31.9 | 222.15 | 100 | 122.15 |  |  | 7086.59 | 3190 | 3896.59
7 | F5-30 | 草绳绕树干 胸径（cm以内） 25 | m |  | 638 | 11.53 | 7.88 | 3.65 |  |  | 7356.14 | 5027.44 | 2328.7
8 | F1-374 | 成活期养护 洒水车浇灌 多排常绿乔木 胸径（cm以内） 25 | 100株/月 |  | 9.57 | 397.49 | 78.88 | 91.17 | 227.44 |  | 3803.98 | 754.88 | 872.5 | 2176.6
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
9 | F1-374 | 成活期养护 洒水车浇灌 多排常绿乔木 胸径（cm以内） 25(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 28.71 | 397.49 | 78.88 | 91.17 | 227.44 |  | 11411.94 | 2264.64 | 2617.49 | 6529.8
10 | F1-29 | 清除杂草、草皮、地被植物 运距5km内(实际运距10KM) | 100㎡ |  | 380.33 | 247.25 | 151.25 |  | 96 |  | 94036.59 | 57524.91 |  | 36511.68
11 | F1-33 | 机械铺填种植土 | 100m3 |  | 65.4003 | 863.59 | 100 |  | 763.59 |  | 56479.05 | 6540.03 |  | 49939.02
12 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75 | 43.75 | 33
13 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 大叶黄杨球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 8.3 | 166.65 | 164.25 | 2.4 |  |  | 1383.2 | 1363.28 | 19.92
14 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 2.49 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 347.53 | 163.1 | 42.5 | 141.93
15 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 7.47 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 1042.59 | 489.29 | 127.51 | 425.79
16 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75 | 43.75 | 33
17 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 含笑球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 1.7 | 166.65 | 164.25 | 2.4 |  |  | 283.31 | 279.23 | 4.08
18 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 0.51 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 71.18 | 33.41 | 8.71 | 29.07
19 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机 | 100株/月 |  | 1.53 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 213.54 | 100.22 | 26.12 | 87.21
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
械*0.8)
20 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75 | 43.75 | 33
21 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 四季桂球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 7.7 | 166.65 | 164.25 | 2.4 |  |  | 1283.21 | 1264.73 | 18.48
22 | F1-405 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 100 | 100株/月 |  | 2.31 | 112.62 | 48.25 | 13.64 | 50.73 |  | 260.15 | 111.46 | 31.51 | 117.19
23 | F1-405 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 100(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 6.93 | 112.62 | 48.25 | 13.64 | 50.73 |  | 780.46 | 334.37 | 94.53 | 351.56
24 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75 | 43.75 | 33
25 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 山茶球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 8.5 | 166.65 | 164.25 | 2.4 |  |  | 1416.53 | 1396.13 | 20.4
26 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 2.55 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 355.9 | 167.03 | 43.53 | 145.35
27 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 7.65 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 1067.71 | 501.08 | 130.59 | 436.05
28 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5 | 37.5 | 24
29 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 结香球（高 | 10株 |  | 8.4 | 121.73 | 120.13 | 1.6 |  |  | 1022.53 | 1009.09 | 13.44
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形)]
30 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 2.52 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 290.13 | 149.94 | 42.71 | 97.47
31 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 7.56 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 870.38 | 449.82 | 128.14 | 292.42
32 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75 | 43.75 | 33
33 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 红叶石楠球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 2.9 | 166.65 | 164.25 | 2.4 |  |  | 483.29 | 476.33 | 6.96
34 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 0.87 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 121.43 | 56.99 | 14.85 | 49.59
35 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 2.61 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 364.28 | 170.96 | 44.55 | 148.77
36 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5 | 37.5 | 24
37 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 银姬小蜡球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 6.4 | 121.73 | 120.13 | 1.6 |  |  | 779.07 | 768.83 | 10.24
38 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 1.92 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 221.05 | 114.24 | 32.54 | 74.27
39 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200( | 100株/月 |  | 5.76 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 663.15 | 342.72 | 97.63 | 222.8
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8)
40 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5 | 37.5 | 24
41 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 龟甲冬青球（高度80-100cm，蓬径100cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 3.2 | 121.73 | 120.13 | 1.6 |  |  | 389.54 | 384.42 | 5.12
42 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 0.96 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 110.52 | 57.12 | 16.27 | 37.13
43 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 2.88 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 331.57 | 171.36 | 48.82 | 111.4
44 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75 | 43.75 | 33
45 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 红继木球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 4.3 | 166.65 | 164.25 | 2.4 |  |  | 716.6 | 706.28 | 10.32
46 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 1.29 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 180.05 | 84.5 | 22.02 | 73.53
47 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 3.87 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 540.14 | 253.49 | 66.06 | 220.59
48 | F1-40 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 50 | 10株 |  |  | 76.75 | 43.75 | 33
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
49 | F1-182 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 50[ 换成 金森女贞球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 5.5 | 166.65 | 164.25 | 2.4 |  |  | 916.58 | 903.38 | 13.2
50 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 1.65 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 230.29 | 108.08 | 28.17 | 94.05
51 | F1-406 | 成活期养护 洒水车浇灌 球状灌木 蓬径（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 4.95 | 139.57 | 65.5 | 17.07 | 57 |  | 690.87 | 324.23 | 84.5 | 282.15
52 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5 | 37.5 | 24
53 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 无刺构骨球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 0.8 | 121.73 | 120.13 | 1.6 |  |  | 97.38 | 96.1 | 1.28
54 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 0.24 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 27.63 | 14.28 | 4.07 | 9.28
55 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 0.72 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 82.89 | 42.84 | 12.2 | 27.85
56 | F1-39 | 人工换土 乔灌木、丛竹 土球直接、盘径（cm以内） 40 | 10株 |  |  | 61.5 | 37.5 | 24
57 | F1-181 | 栽植灌木 土球直径（cm以内） 40[ 换成 火棘球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形)] | 10株 |  | 5.3 | 121.73 | 120.13 | 1.6 |  |  | 645.17 | 636.69 | 8.48
58 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200 | 100株/月 |  | 1.59 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 183.06 | 94.61 | 26.95 | 61.5
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
59 | F1-396 | 成活期养护 洒水车浇灌 灌木 冠丛高（cm以内） 200(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 100株/月 |  | 4.77 | 115.13 | 59.5 | 16.95 | 38.68 |  | 549.17 | 283.82 | 80.85 | 184.5
60 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 无刺构骨（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 273.52 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 40426.26 | 40207.44 | 218.82
61 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 8.2056 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 3594.87 | 1818.61 | 806.04 | 970.23
62 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 24.6168 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 10784.62 | 5455.82 | 2418.11 | 2910.69
63 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 春鹃（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 30.8 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 4552.24 | 4527.6 | 24.64
64 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 0.924 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 404.8 | 204.79 | 90.76 | 109.25
65 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 2.772 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 1214.41 | 614.36 | 272.29 | 327.76
66 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 小叶栀子（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 270.97 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 40049.37 | 39832.59 | 216.78
67 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 8.1291 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 3561.36 | 1801.65 | 798.52 | 961.18
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
68 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 24.3873 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 10684.08 | 5404.96 | 2395.56 | 2883.55
69 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 红叶石楠（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 138.83 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 20519.07 | 20408.01 | 111.06
70 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 4.1649 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 1824.64 | 923.07 | 409.12 | 492.46
71 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 12.4947 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 5473.93 | 2769.2 | 1227.35 | 1477.37
72 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 红继木（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 10.87 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 1606.59 | 1597.89 | 8.7
73 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 0.3261 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 142.86 | 72.27 | 32.03 | 38.56
74 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 0.9783 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 428.59 | 216.82 | 96.1 | 115.67
75 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 小叶女贞（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 22.68 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 3352.1 | 3333.96 | 18.14
76 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 0.6804 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 298.08 | 150.8 | 66.84 | 80.45
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
77 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 2.0412 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 894.25 | 452.39 | 200.51 | 241.35
78 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 金边六月雪（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 179.26 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 26494.63 | 26351.22 | 143.41
79 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 5.3778 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 2356.01 | 1191.88 | 528.26 | 635.87
80 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 16.1334 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 7068.04 | 3575.65 | 1584.78 | 1907.61
81 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 红花酢浆草（高度20-25cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 3.96 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 585.29 | 582.12 | 3.17
82 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 0.1188 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 52.05 | 26.33 | 11.67 | 14.05
83 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 0.3564 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 156.14 | 78.99 | 35.01 | 42.14
84 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 迎春（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 13.6 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 2010.08 | 1999.2 | 10.88
85 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 0.408 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 178.74 | 90.43 | 40.08 | 48.24
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
86 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 1.224 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 536.23 | 271.28 | 120.23 | 144.73
87 | F1-198 | 灌木成片栽植 种植密度（株/㎡） ≤36[ 换成 金边黄杨（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 236.92 | 147.8 | 147 | 0.8 |  |  | 35016.78 | 34827.24 | 189.54
88 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50 | 1000㎡/月 |  | 7.1076 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 3113.84 | 1575.26 | 698.18 | 840.4
89 | F1-399 | 成活期养护 洒水车浇灌 片植灌木 冠丛高（cm以内） 50(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 21.3228 | 438.1 | 221.63 | 98.23 | 118.24 |  | 9341.52 | 4725.77 | 2094.54 | 2521.21
90 | F1-219 | 草本花卉片植 密度（株/㎡） ≤64[ 换成 玉带草(高度20-25cm，蓬径20-25cm，64株/㎡二年生)] | 10㎡ |  | 67.07 | 131.8 | 131 | 0.8 |  |  | 8839.83 | 8786.17 | 53.66
91 | F1-424 | 成活期养护 洒水车浇灌 地被植物 | 1000㎡/月 |  | 2.0121 | 434.93 | 258.88 | 65.83 | 110.22 |  | 875.12 | 520.89 | 132.46 | 221.77
92 | F1-424 | 成活期养护 洒水车浇灌 地被植物(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 6.0363 | 434.93 | 258.88 | 65.83 | 110.22 |  | 2625.37 | 1562.68 | 397.37 | 665.32
93 | F1-248 | 草皮铺种 满铺[ 换成 草皮（马尼拉、黑麦草及狗牙根混铺）] | 100㎡ |  | 93.153 | 667 | 651 | 16 |  |  | 62133.05 | 60642.6 | 1490.45
94 | F1-426 | 成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪 | 1000㎡/月 |  | 27.9459 | 429.52 | 226.25 | 80.68 | 122.59 |  | 12003.32 | 6322.76 | 2254.68 | 3425.89
95 | F1-426 | 成活期养护 洒水车浇灌 暖地型草坪(人工*0.8 材料*0.8 机械*0.8) | 1000㎡/月 |  | 83.8377 | 429.52 | 226.25 | 80.68 | 122.59 |  | 36009.97 | 18968.28 | 6764.03 | 10277.66
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
|  | 石栏杆 | [8 empty] | 501834.62 | 97800 | 404034.62
1 | F3-53 | 成品栏杆安装 石栏杆、预制混凝土栏杆[ 换成 石栏杆,商品混凝土（砾石） C25 换成 商品混凝土（砾石） C30] | 10m |  | 81.5 | 6157.48 | 1200 | 4957.48 |  |  | 501834.62 | 97800 | 404034.62
|  | 生态修复 | [8 empty] | 205181.45 | 138404.41 | 66777.03
1 | F1-224 | 栽植湿生植物 根盘直径15cm以内 10芽以上[ 换成 水生植物(水生美人蕉30%、翠芦莉25%、芦苇30%、再力花15%)] | 100株(丛) |  | 76.2848 | 40.75 | 40.75 |  |  |  | 3108.6 | 3108.6
2 | F1-248 | 草皮铺种 满铺[ 换成 莎草(满铺)] | 100㎡ |  | 89.2738 | 667 | 651 | 16 |  |  | 59545.61 | 58117.23 | 1428.38
3 | F1-249 换 | 播草籽(34110100002量*2 人工*2)[ 换成 黑麦草及狗牙根混播] | 100㎡ |  | 246.9715 | 577.1 | 312.5 | 264.6 |  |  | 142527.24 | 77178.58 | 65348.65
|  | 三级驿站 | [8 empty] | 112859.67 | 54648.06 | 56992.97 | 1218.64
1 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10㎡ |  | 8.464 | 27.39 | 20 |  | 7.39 |  | 231.83 | 169.28 |  | 62.55
2 | 借A2-10 | 垫层 混凝土 | 10m3 |  | 0.05018 | 5989.5 | 900 | 5089.5 |  |  | 300.55 | 45.16 | 255.39
3 | 借A19-9 | 现浇混凝土模板 混凝土基础 垫层 木模板 | 100㎡ |  | 0.00502 | 4491.92 | 2514.4 | 1942.67 | 34.85 |  | 22.55 | 12.62 | 9.75 | 0.17
4 | 借A5-91 | 现浇混凝土构件 独立矩形柱 | 10m3 |  | 0.1728 | 6140.06 | 622.86 | 5517.2 |  |  | 1061 | 107.63 | 953.37
5 | 借A19-18 | 现浇混凝土模板 矩形柱 木模板 钢支撑 | 100㎡ |  | 0.2304 | 6947 | 4794.47 | 1925.42 | 227.11 |  | 1600.59 | 1104.65 | 443.62 | 52.33
6 | 借A5-2 | 圆钢 直径(mm) 8 | t |  | 0.0455 | 6612.52 | 1442.04 | 5113.19 | 57.29 |  | 300.87 | 65.61 | 232.65 | 2.61
7 | 借A5-3 | 圆钢 直径(mm) 10 | t |  | 0.04739 | 6213.77 | 1070.27 | 5097.24 | 46.26 |  | 294.47 | 50.72 | 241.56 | 2.19
8 | 借A5-56 | 铁件 | t |  | 0.012 | 11800.06 | 3062.5 | 8318.59 | 418.97 |  | 141.6 | 36.75 | 99.82 | 5.03
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
9 | 借B4-13 | 250*250木柱[ 换成 250*250木柱] | m3 |  | 2.8 | 3007.47 | 830.4 | 2171.01 | 6.06 |  | 8420.92 | 2325.12 | 6078.83 | 16.97
10 | 借B4-23 | 180*250木梁 | m3 |  | 4.896 | 4682.87 | 2491.2 | 2173.56 | 18.11 |  | 22927.33 | 12196.92 | 10641.75 | 88.67
11 | 借B4-23 | 200*200木梁[ 换成 180*250木梁] | m3 |  | 2.048 | 4682.87 | 2491.2 | 2173.56 | 18.11 |  | 9590.52 | 5101.98 | 4451.45 | 37.09
12 | 借B4-118 | 木作工程 屋面板制安 厚2.0cm[板材 换成 钉贴杉木瓦] | 10㎡ |  | 7.56 | 550.1 | 193.28 | 348.49 | 8.33 |  | 4158.76 | 1461.2 | 2634.58 | 62.97
13 | F3-79 | 塑木凳面 (缝5mm内)[ 换成 LX100X40园林用防腐木手扫柚木色漆（坐凳）] | 10㎡ |  | 1.0144 | 2490.87 | 696.25 | 1791.47 | 3.15 |  | 2526.74 | 706.28 | 1817.27 | 3.2
14 | 借B4-23 | 80*120木梁[ 换成 80*120木梁] | m3 |  | 1.0291 | 4682.87 | 2491.2 | 2173.56 | 18.11 |  | 4819.24 | 2563.74 | 2236.85 | 18.64
15 | 借B4-23 | 150*100木梁[ 换成 150*100木梁] | m3 |  | 0.672 | 4682.87 | 2491.2 | 2173.56 | 18.11 |  | 3146.89 | 1674.09 | 1460.63 | 12.17
16 | 借B4-13 | 180*180木柱[ 换成 180*180木柱] | m3 |  | 0.2592 | 3007.47 | 830.4 | 2171.01 | 6.06 |  | 779.54 | 215.24 | 562.73 | 1.57
17 | 借B7-39 | 手扫柚木色漆 | 10㎡ |  | 21.6768 | 504.23 | 477.28 | 26.95 |  |  | 10930.09 | 10345.9 | 584.19
18 | 借B10-18 | 专项脚手架 木构架安装起重脚手架 檐高≤6m | 10㎡ |  | 12.8 | 1441.11 | 832 | 550.96 | 58.15 |  | 18446.21 | 10649.6 | 7052.29 | 744.32
19 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10㎡ |  | 6.4 | 27.39 | 20 |  | 7.39 |  | 175.3 | 128 |  | 47.3
20 | F2-5 | 基础垫层 碎石 干铺[碎石 换成 级配碎石] | m3 |  | 9.6 | 280.66 | 70.76 | 209.9 |  |  | 2694.34 | 679.3 | 2015.04
21 | F2-4 | 基础垫层 混凝土 | m3 |  | 6.4 | 561.13 | 63.31 | 497.82 |  |  | 3591.23 | 405.18 | 3186.05
22 | F2-7 | 块料面层 花岗岩地面 厚30mm[ 换成 500X500X20切面芝麻灰花岗岩,水泥砂浆 1∶1,水泥砂浆 1：3,素水泥浆 1：0.42] | 10㎡ |  | 6.4 | 1443.06 | 438.75 | 999.6 | 4.71 |  | 9235.58 | 2808 | 6397.44 | 30.14
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 定额编号 | 工程项目或项目名称 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） |  |  |  |  | 合价（元）
[6 empty] | 定额基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 |  | 金额 | 人工费 | 材料费 | 机械费
23 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10㎡ |  | 2.5392 | 27.39 | 20 |  | 7.39 |  | 69.55 | 50.78 |  | 18.76
24 | F2-5 | 基础垫层 碎石 干铺[碎石 换成 级配碎石] | m3 |  | 3.8088 | 280.66 | 70.76 | 209.9 |  |  | 1068.98 | 269.51 | 799.47
25 | F2-4 | 基础垫层 混凝土 | m3 |  | 2.5392 | 561.13 | 63.31 | 497.82 |  |  | 1424.82 | 160.76 | 1264.06
26 | F2-8 | 块料面层 花岗岩地面 厚50mm[ 换成 600X300X50烧面福建青(收边),水泥砂浆 1∶1,水泥砂浆 1：3,素水泥浆 1：0.42] | 10㎡ |  | 2.5392 | 1929.81 | 517.5 | 1407.6 | 4.71 |  | 4900.17 | 1314.04 | 3574.18 | 11.96
|  | 其他配套设施 | [8 empty] | 117959.26 | 3722.85 | 114234.78 | 1.63
1 | F3-128 | 成品垃圾箱安装[ 换成 成品四分类垃圾箱] | 10个 |  | 3.8 | 15982.98 | 624.38 | 15358.17 | 0.43 |  | 60735.32 | 2372.64 | 58361.05 | 1.63
2 | F3-76 | 园林桌椅安装 木座椅[ 换成 成品防腐木座椅] | 10张 |  | 2 | 12497.08 | 443.75 | 12053.33 |  |  | 24994.16 | 887.5 | 24106.66
3 | 借D5-925 | 成品导览牌[ 换成 成品导览牌] | 块 |  | 9 | 2503.23 | 2.63 | 2500.6 |  |  | 22529.07 | 23.67 | 22505.4
4 | 借D5-925 | 安全标识[ 换成 安全标识] | 块 |  | 8 | 1003.23 | 2.63 | 1000.6 |  |  | 8025.84 | 21.04 | 8004.8
5 | F3-122 | 救生圈 | 10个 |  | 0.8 | 2093.59 | 522.5 | 1571.09 |  |  | 1674.87 | 418 | 1256.87
6 | 借D5-925 | 成品标识牌[ 换成 成品标识牌] | 套 |  |  | 3503.23 | 2.63 | 3500.6
|  | 拆除部分 | [8 empty] | 4579.43 | 272.51 | 1.51 | 4305.41
1 | 借D10-24 | 拆除人行道 花岗岩面层 机械拆除 厚6cm以内 | 100m2 |  | 3.25 | 733.64 | 34.25 |  | 699.39 |  | 2384.33 | 111.31 |  | 2273.02
2 | 借D10-42 | 拆除地上构筑物 石砌体 机械拆除 | 10m3 |  | 1.9 | 358.75 | 20.25 |  | 338.5 |  | 681.63 | 38.48 |  | 643.15
3 | 借D1-111 | 挖掘机挖石碴 平地 装车 | 100m3 |  | 0.385 | 926.7 | 318.75 |  | 607.95 |  | 356.78 | 122.72 |  | 234.06
4 | 借D1-116 换 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10 | 100m3 |  | 0.385 | 3004.39 |  | 3.92 | 3000.47 |  | 1156.69 |  | 1.51 | 1155.18
编制人： |  |  |  | 审核人：
建筑工程概算表
单位工程概算编号： |  |  |  | 工程名称（单位工程）：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 14 页
|  | 小计 | [8 empty] | 3102180.56
编制人： |  |  |  | 审核人：

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 1137170.18 |  | 1 | 1137170.18
2 | 01090100011 | 圆钢 Φ8 | kg | 46.41 |  | 4.84 | 224.62
3 | 01090100013 | 圆钢 Φ10 | kg | 48.338 |  | 4.84 | 233.96
4 | 02330300001 | 草绳 | kg | 13717 |  | 0.73 | 10013.41
5 | 03010300040 | 自攻螺钉 M6mm×25mm | 个 | 102 |  | 0.04 | 4.08
6 | 03010500089 | 对拉螺栓 | kg | 0.622 |  | 6.59 | 4.1
7 | 03010700015 | 膨胀螺栓 M8×75 | 套 | 131.872 |  | 0.35 | 46.16
8 | 03130100006 | 低合金钢焊条 E43 系列 | kg | 0.432 |  | 26.55 | 11.47
9 | 03130700007 | 石料切割锯片 | 片 | 1.788 |  | 35.4 | 63.3
10 | 03210100034 | 铁钉 Φ5以内 | kg | 0.1 |  | 6.5 | 0.65
11 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 22.016 |  | 6.5 | 143.1
12 | 03210100040 | 圆钉 L50～75 | kg | 0.235 |  | 6.5 | 1.53
13 | 03210700004 | 镀锌铁丝 Φ0.7 | kg | 0.607 |  | 5.35 | 3.25
14 | 03210700011 | 镀锌铁丝 Φ3.0 | kg | 31.9 |  | 5.35 | 170.67
15 | 03210700013 | 镀锌铁丝 Φ4.0 | kg | 202.369 |  | 5.35 | 1082.67
16 | 03210900015 | 铁件 综合 | kg | 16.443 |  | 7.05 | 115.92
17 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 484.296 |  | 0.36 | 174.35
18 | 04010100001@1 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 1818.824 |  | 0.36 | 654.78
19 | 04030300001 | 天然细砂 | m3 | 19.758 |  | 206.25 | 4075.09
20 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 1.448 |  | 247.94 | 359.02
21 | 04030400001@1 | 粗净砂 | m3 | 41.998 |  | 247.94 | 10412.98
22 | 04031100003 | 河砂 综合 | m3 | 0.049 |  | 236.18 | 11.57
23 | 04050100001 | 碎石 | m3 | 14.75 |  | 190.82 | 2814.6
24 | 04050100017@1 | 碎石 最大粒径40mm | m3 | 0.608 |  | 153.09 | 93.08
25 | 04090100003@1 | 石灰膏 | m3 | 10.447 |  | 327.58 | 3422.23
26 | 04090700002 | 熟石膏粉 | kg | 4.552 |  | 1.21 | 5.51
27 | 05010300001 | 杉原条 | m3 | 4.198 |  | 1347.05 | 5654.92
28 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.069 |  | 1830 | 126.27
29 | 05030100004 | 松木锯材 | m3 | 0.064 |  | 1700 | 108.8
30 | 05030400001 | 枋材 | m3 | 12.761 |  | 1980 | 25266.78
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 1202469.05
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
31 | 05030900002 | 塑木木楞 40×30 | m | 54.453 |  | 22 | 1197.97
32 | 05031300001 | 板材 | m3 | 1.988 |  | 1270 | 2524.76
33 | 05250300005 | 树棍 L=1.2m | 根 | 1276 |  | 2.92 | 3725.92
34 | 08030000005 | 花岗岩板 30mm厚(芝麻灰) | m2 | 65.28 |  | 85 | 5548.8
35 | 08030000006 | 花岗岩板 50mm厚(芝麻灰) | m2 | 25.9 |  | 125 | 3237.5
36 | 08170100005@1 | 救生圈 | 个 | 8.16 |  | 150 | 1224
37 | 12410100004@1 | 成品导览牌 | 块 | 9 |  | 2500 | 22500
38 | 12410100004@5 | 成品安全标识 | 块 | 8 |  | 1000 | 8000
39 | 13011300004 | 调和漆 | kg | 0.867 |  | 13.64 | 11.83
40 | 13011500005 | 酚醛清漆 各色 | kg | 21.026 |  | 16.36 | 343.99
41 | 13310500003 | 水柏油 | kg | 12.164 |  | 2.68 | 32.6
42 | 13371100001 | 土工布 | m2 | 0.158 |  | 6.86 | 1.08
43 | 13371100006 | 无纺土工布 | m2 | 25932.004 |  | 1.5 | 38898.01
44 | 14010100001 | 熟桐油 | kg | 3.902 |  | 30.87 | 120.45
45 | 14030100001@1 | 汽油 | kg | 95.694 |  | 8.51 | 814.36
46 | 14050100006 | 油漆溶剂油 200# | kg | 13.223 |  | 6.45 | 85.29
47 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 2.354 |  | 4.51 | 10.62
48 | 14430300015 | 塑料粘胶带 20mm×50m | 卷 | 0.576 |  | 2.75 | 1.58
49 | 17250000033 | 硬塑料管 dn20 | m | 8.479 |  | 1.43 | 12.12
50 | 31190100001@1 | 栏杆 成品 | m | 855.75 |  | 450 | 385087.5
51 | 32072100001 | 草籽 | kg | 617.429 |  | 26 | 16053.15
52 | 32270100002 | 复合肥 | kg | 3723.343 |  | 1.2 | 4468.01
53 | 32270500001 | 杀虫杀菌剂 综合 | kg | 251.805 |  | 29.2 | 7352.71
54 | 34091900012 | 塑木凳椅条 80×40 | m2 | 10.651 |  | 53.81 | 573.13
55 | 34091900015 | 成品垃圾箱 | 个 | 38.76 |  | 1500 | 58140
56 | 34091900034 | 成品木座椅 | 张 | 20 |  | 1200 | 24000
57 | 34110100002 | 水 | t | 0.356 |  | 3.2 | 1.14
58 | 34110100002@1 | 水 | t | 8471.872 |  | 3.2 | 27109.99
59 | 34110200001 | 电 | kW·h | 2.373 |  | 0.8 | 1.9
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 611078.41
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
60 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 5.809 |  | 36.71 | 213.25
61 | 36071700002@1 | 麻石缘石 150×250 | m | 9931.775 |  | 73.05 | 725516.16
62 | 36071700004@1 | 麻石树池石 150×300 | m | 1942.71 |  | 87.66 | 170297.96
63 | 88010100002 | 钢管使用费 | t·月 | 0.576 |  | 75 | 43.2
64 | 88010100003 | 扣件使用费 | 个·月 | 144.806 |  | 0.2 | 28.96
65 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 17354.901 |  | 1 | 17354.9
66 | 80210400002@1 | 商品混凝土(碎石) C15 | m3 | 309.046 |  | 486.49 | 150347.79
67 | 80210400004@1 | 商品混凝土(碎石) C25 | m3 | 18.338 |  | 511.58 | 9381.35
68 | 80210400005@1 | 商品混凝土(碎石) C30 | m3 | 1.702 |  | 528.96 | 900.29
69 | 80010100003 | 预拌同配比砂浆 C30(42.5) 砂子4.75mm | m3 | 0.052 |  | 407.08 | 21.17
70 | 80010300003 | 预拌干混砌筑砂浆 DM M10.0 | t | 0.312 |  | 401.39 | 125.23
71 | WJJ320301@10 | 金森女贞球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形) | 株 | 55.55 |  | 266.06 | 14779.63
72 | WJJ320301@11 | 无刺构骨球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形) | 株 | 8.08 |  | 150 | 1212
73 | WJJ320301@12 | 火棘球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形) | 株 | 53.53 |  | 111 | 5941.83
74 | WJJ320301@13 | 大叶黄杨球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形) | 株 | 83.83 |  | 238.53 | 19995.97
75 | WJJ320301@14 | 含笑球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形)] | 株 | 17.17 |  | 229.36 | 3938.11
76 | WJJ320301@3 | 四季桂球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形) | 株 | 77.77 |  | 293.58 | 22831.72
77 | WJJ320301@4 | 山茶球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形) | 株 | 85.85 |  | 522.11 | 44823.14
78 | WJJ320301@5 | 结香球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形) | 株 | 84.84 |  | 150 | 12726
79 | WJJ320301@6 | 红叶石楠球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形) | 株 | 29.29 |  | 293.58 | 8598.96
80 | WJJ320301@7 | 银姬小蜡球（高度100-120cm，蓬径120cm，冠形优美之球形) | 株 | 64.64 |  | 111 | 7175.04
81 | WJJ320301@8 | 龟甲冬青球（高度80-100cm，蓬径100cm，冠形优美之球形) | 株 | 32.32 |  | 128.44 | 4151.18
82 | WJJ320301@9 | 红继木球（高度120-150cm，蓬径150cm，冠形优美之球形) | 株 | 43.43 |  | 275.23 | 11953.24
83 | WJJ320303@1 | 无刺构骨（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 2776.228 |  | 115.56 | 320820.91
84 | WJJ320303@10 | 金边黄杨（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 2404.738 |  | 132.12 | 317713.98
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 1870891.97
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
85 | WJJ320303@11 | 金边六月雪（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 1819.489 |  | 82.44 | 149998.67
86 | WJJ320303@2 | 春鹃（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 312.62 |  | 118.8 | 37139.26
87 | WJJ320303@3 | 小叶栀子（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 2750.346 |  | 115.56 | 317829.98
88 | WJJ320303@4 | 红叶石楠（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 1409.125 |  | 109.06 | 153679.17
89 | WJJ320303@5 | 红继木（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 110.331 |  | 118.8 | 13107.32
90 | WJJ320303@6 | 小叶女贞（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 230.202 |  | 89.28 | 20552.43
91 | WJJ320303@8 | 红花酢浆草（高度20-25cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 40.194 |  | 23.9 | 960.64
92 | WJJ320303@9 | 迎春（高度25-30cm，蓬径20-25cm，36株/㎡二年生) | m2 | 138.04 |  | 53 | 7316.12
93 | WJJ320701@1 | 草皮（马尼拉、黑麦草及狗牙根混铺） | m2 | 10060.524 |  | 15.5 | 155938.12
94 | WJJ320701@3 | 草皮 | m2 | 9641.568 |  | 35 | 337454.88
95 | WJJ321302@1 | 玉带草(高度20-25cm，蓬径20-25cm，64株/㎡二年生) | m2 | 680.761 |  | 35 | 23826.64
96 | WJJ321501@1 | 水生植物(水生美人蕉30%、翠芦莉25%、芦苇30%、再力花15%) | 株(丛) | 7742.902 |  | 90 | 696861.18
97 | J1-2 | 履带式推土机 功率(kW) 90 | 台班 | 0.029 |  | 1605.915 | 46.57
98 | J12-60 | 绿化高空修剪车 提升高度12m | 台班 | 4.201 |  | 662.501 | 2783.17
99 | J12-61 | 手推喷药机 300L | 台班 | 17.205 |  | 67.418 | 1159.93
100 | J12-62 | 绿篱修剪机 | 台班 | 56.658 |  | 58.521 | 3315.68
101 | J12-63 | 草坪修剪机 | 台班 | 18.556 |  | 65.642 | 1218.05
102 | J1-35 | 电动夯实机 夯击能量(N·m) 250 | 台班 | 4.943 |  | 26.008 | 128.56
103 | J1-6 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 0.6 | 台班 | 53.46 |  | 1356.282 | 72506.84
104 | J1-69 | 履带式液压挖掘机带液压破碎锤 中型 | 台班 | 1.043 |  | 2797.545 | 2917.84
105 | J1-7 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量(m3) 1 | 台班 | 0.096 |  | 1957.861 | 187.95
106 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 | 台班 | 22.422 |  | 887.046 | 19889.35
107 | J3-22 | 汽车式起重机 提升质量(t) 16 | 台班 | 29.093 |  | 1201.695 | 34960.91
108 | J4-13 | 自卸汽车 装载质量(t) 12 | 台班 | 1.075 |  | 1063.916 | 1143.71
109 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 | 台班 | 0.023 |  | 490.673 | 11.29
110 | J4-34 | 洒水车 罐容量(L) 8000 | 台班 | 70.888 |  | 537.271 | 38086.07
111 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 | 台班 | 63.049 |  | 442.952 | 27927.68
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 2120948.01
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：岳阳市沿江环湖岸线综合整治及生态廊道项目（洞庭大桥-浩吉铁路）景观工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
112 | J4-5 | 载重汽车 装载质量(t) 6 | 台班 | 0.058 |  | 461.73 | 26.78
113 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 | 台班 | 7.858 |  | 520.867 | 4092.97
114 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 17.863 |  | 168.176 | 3004.13
115 | J6-14 | 干混砂浆罐式搅拌机 200(L) | 台班 | 0.008 |  | 217.368 | 1.74
116 | J7-1 | 钢筋调直机 直径(mm) 14 | 台班 | 0.022 |  | 39.661 | 0.87
117 | J7-12 | 木工圆锯机 直径(mm) 500 | 台班 | 0.016 |  | 26.211 | 0.42
118 | J7-124 | 电锤 520W | 台班 | 0.406 |  | 7.884 | 3.2
119 | J7-2 | 钢筋切断机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.012 |  | 43.967 | 0.53
120 | J7-3 | 钢筋弯曲机 直径(mm) 40 | 台班 | 0.068 |  | 26.901 | 1.83
121 | J9-11 | 直流弧焊机 容量(kV·A) 32 | 台班 | 0.053 |  | 93.674 | 4.96
122 | J9-14 | 点焊机 容量(kV·A) 75 | 台班 | 0.011 |  | 140.88 | 1.55
123 | J9-40 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 45×35×45 | 台班 | 0.005 |  | 17.627 | 0.09
124 | JX005 | 机械费 | 元 | 1067.888 |  | 0.92 | 982.46
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 8121.53
|  | 合计： |  |  |  |  | 5813508.97
编制日期：2021-8-9 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司