## B.0.1 单位工程造价计价表
单位工程费用表
工程名称：东坡路面工程 |  |  |  | 第 1 页 总 1 页
序号 | 名称 | 费率(%) | 基数说明 |  | 金额
1 | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 道路、管网、市政排水设施维护、综合管廊、水处理工程 |  | 17640176.32
2 | 工程造价 |  | 专业造价总合计 |  | 17640176.32
编制日期：2023-6-8 |  |  |  | 广联达科技股份有限公司

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概预算表
工程名称：东坡路面工程 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
| 一 | 新建车行道 | 分部小计 |  |  |  | 10051261.14
| 1.1 | 细粒式改性沥青混凝土AC-13 4cm | 分部小计 |  |  |  | 1144899.65
1 | D2-106 换 | 细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 3 实际厚度(cm):4 换为【改性细粒式沥青砼 AC-13】 | 100m2 | 209.15 |  | 5474.06 | 1144899.65
| 1.2 | 粘层:改性乳化沥青 | 分部小计 |  |  |  | 36402.56
2 | D2-88 | 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2) | 100m2 | 209.15 |  | 174.05 | 36402.56
| 1.3 | 中粒式沥青混凝土AC-20 5cm | 分部小计 |  |  |  | 1252559.61
3 | D2-102 | 中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 5 | 100m2 | 209.15 |  | 5988.81 | 1252559.61
| 1.4 | 粘层:乳化沥青 | 分部小计 |  |  |  | 36402.56
4 | D2-88 | 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2) | 100m2 | 209.15 |  | 174.05 | 36402.56
| 1.5 | 粗粒式沥青混凝土AC-25 7cm | 分部小计 |  |  |  | 1647917.95
5 | D2-98 换 | 粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 厚度(cm) 6 实际厚度(cm):7 | 100m2 | 209.15 |  | 7879.12 | 1647917.95
| 1.6 | 粘层:乳化沥青 | 分部小计 |  |  |  | 36402.56
6 | D2-88 | 黏(粘)层 乳化沥青 油量(0.5kg/m2) | 100m2 | 209.15 |  | 174.05 | 36402.56
| 1.7 | 同步碎石封层 1cm | 分部小计 |  |  |  | 229952.06
7 | D2-91 | 同步沥青碎石封层(1cm厚) | 100m2 | 209.15 |  | 1099.46 | 229952.06
| 1.8 | 透层:煤油稀释沥青 | 分部小计 |  |  |  | 69617.67
8 | D2-86 | 透层 乳化沥青 油量(1.0kg/m2) | 100m2 | 209.15 |  | 332.86 | 69617.67
| 1.9 | 5%水泥稳定碎石 18cm | 分部小计 |  |  |  | 3019710.1
9 | D2-42 换 | 水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):18 | 100m2 | 422.748 |  | 7111.08 | 3006194.85
10 | D2-56 | 多合料基层养生 洒水养护 | 100m2 | 422.748 |  | 31.97 | 13515.25
| 1.10 | 4%水泥稳定碎石 18cm | 分部小计 |  |  |  | 1491795.08
11 | D2-42 换 | 水泥稳定料基层 水泥稳定碎石 厚度20cm 实际厚度(cm):18 | 100m2 | 216.086 |  | 6871.74 | 1484886.81
12 | D2-56 | 多合料基层养生 洒水养护 | 100m2 | 216.086 |  | 31.97 | 6908.27
| 1.11 | 级配碎石 15cm | 分部小计 |  |  |  | 827908.26
13 | D2-66 换 | 碎石底层 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【级配碎石】 | 100m2 | 217.15 |  | 3812.61 | 827908.26
| 1.12 | 道路床（槽）整形 | 分部小计 |  |  |  | 37267.28
14 | D2-6 | 车行道路床整形碾压 | 100m2 | 217.15 |  | 171.62 | 37267.28
| 1.13 | 沥青混凝土路面铣刨 | 分部小计 |  |  |  | 2298.87
15 | D10-47 | 铣刨沥青路面 厚(1-5cm) | 100m2 | 2.4 |  | 745.51 | 1789.22
16 | D1-111 | 挖掘机挖石碴 平地 装车 | 100m3 | 0.12 |  | 960.01 | 115.2
17 | D1-116 换 | 自卸汽车运石碴 运距1km以内 实际运距(km):10 | 100m3 | 0.12 |  | 3287.08 | 394.45
| 1.14 | 自粘式土工布 | 分部小计 |  |  |  | 9345.77
18 | D2-24 | 土工布 | 100m2 | 5.8 |  | 1611.34 | 9345.77
| 1.15 | 20cm厚C30水泥混凝土路面（临时便 | 分部小计 |  |  |  | 99324.39
单位工程概预算表
工程名称：东坡路面工程 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
道）
19 | D2-118 | 水泥混凝土路面 厚度20cm | 100m2 | 8.4 |  | 11320.59 | 95092.96
20 | D2-134 | 水泥混凝土路面养生 塑料膜养护 | 100m2 | 8.4 |  | 134.51 | 1129.88
21 | D2-138 | 水泥混凝土路面刻纹机刻纹 | 100m2 |  |  | 204.61
22 | D2-128 换 | 缩缝 人工填灌缝塑料油膏 缝深(cm) 5cm 实际缝深(cm):7 | 100m | 1.68 |  | 1200.24 | 2016.4
23 | D2-126 换 | 缩缝 锯缝机锯缝 缝深(cm) 5cm 实际缝深(cm):7 | 100m | 1.68 |  | 645.92 | 1085.15
| 1.16 | 级配碎石基层 15cm（临时便道） | 分部小计 |  |  |  | 35228.52
24 | D2-66 换 | 碎石底层 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【级配碎石】 | 100m2 | 9.24 |  | 3812.61 | 35228.52
| 1.17 | C30混凝土护管（交叉口管线保护） | 分部小计 |  |  |  | 74228.25
25 | D5-11 换 | 管道(渠)垫层及基础 满包混凝土加固 换为【商品混凝土(砾石) C30】 | 10m3 | 12.5 |  | 5938.26 | 74228.25
| 二 | 新建人行道 | 分部小计 |  |  |  | 3612808.03
| 2.1 | 人行道路床（槽）整形 | 分部小计 |  |  |  | 20891.24
26 | D2-7 | 人行道整形碾压 | 100m2 | 99.02 |  | 210.98 | 20891.24
| 2.2 | 人行道 C25生态透水混凝土（8cm）面层 | 分部小计 |  |  |  | 1074266.99
27 | D2-122 换 | 透水水泥混凝土路面面层 厚4cm 实际厚度(cm):8 | 100m2 | 99.02 |  | 10848.99 | 1074266.99
| 2.3 | 人行道基层 无砂混凝土 20cm | 分部小计 |  |  |  | 1269982.99
28 | D2-151 换 | 人行道板垫层 混凝土垫层 厚度10cm 实际厚度(cm):20 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 100m2 | 99.02 |  | 12825.52 | 1269982.99
| 2.4 | 人行道透水底基层 级配碎石 15cm | 分部小计 |  |  |  | 377524.64
29 | D2-66 换 | 碎石底层 厚度20cm 实际厚度(cm):15 换为【级配碎石】 | 100m2 | 99.02 |  | 3812.61 | 377524.64
| 2.5 | 人行道 C25生态透水混凝土 盲道 | 分部小计
30 | D2-159 换 | 人行道板安砌 混凝土压模地面 换为【商品混凝土(砾石) C25】 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 100m2 |  |  | 6095.36
| 2.6 | 锁边石 15*20cm | 分部小计 |  |  |  | 178896.56
31 | D2-166 | 锁边石安装 | 100m | 23.1 |  | 7744.44 | 178896.56
| 2.7 | 平石制安 12*40cm | 分部小计 |  |  |  | 211042.38
32 | D2-168 | 侧平石、缘石安砌 麻石平石 勾缝 | 100m | 18.04 |  | 11698.58 | 211042.38
| 2.8 | 立石制安 35*15cm | 分部小计 |  |  |  | 184889
33 | D2-166 | 侧平石、缘石安砌 麻石侧石 勾缝 | 100m | 15.2 |  | 12163.75 | 184889
| 2.9 | 路缘石C15垫层 | 分部小计 |  |  |  | 152972.5
34 | D2-162 | 侧平石、缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层 | m3 | 268.1 |  | 570.58 | 152972.5
| 2.10 | 果皮箱 | 分部小计 |  |  |  | 11700
35 | 补子目1 | 果皮箱 | 套 | 26 |  | 450 | 11700
| 2.11 | 现浇混凝土踏步 | 分部小计 |  |  |  | 14983.93
单位工程概预算表
工程名称：东坡路面工程 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
36 | D3-40 换 | 现浇混凝土工程 踏步 换为【商品混凝土(砾石) C25】 | 10m3 | 1.8 |  | 5799.14 | 10438.45
37 | 借A19-48 | 现浇混凝土模板 台阶 木模板木支撑 | 100m2水平投影面积 | 0.9 |  | 5050.53 | 4545.48
| 2.12 | 预制混凝土栏杆 | 分部小计 |  |  |  | 115657.8
38 | 借A11-118 | 预制混凝土栏杆 | 100m | 4.6 |  | 25143 | 115657.8

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：东坡路面工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | H00001 | 人工费 | 元 | 1696155.677 |  | 0.918 | 1557070.91
2 | RGFTZ | 人工费调整 | 元 | -4.296 |  | 1 | -4.3
3 | 02090100002 | 塑料薄膜 δ0.006mm | m2 | 924 |  | 0.06 | 55.44
4 | 03130700006 | 锯缝机锯片 Φ500 | 片 | 1.042 |  | 230.09 | 239.75
5 | 03210100038 | 圆钉 | kg | 8.002 |  | 6.5 | 52.01
6 | 03210900016 | 套筒铁件 | kg | 54.6 |  | 7.43 | 405.68
7 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 354903.45 |  | 0.45 | 159706.55
8 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 61.748 |  | 212.94 | 13148.62
9 | 04050100003 | 碎石 5mm～10mm | m3 | 190.117 |  | 151.54 | 28810.33
10 | 04050100004 | 碎石 5mm～20mm | m3 | 933.243 |  | 160.61 | 149888.16
11 | 04050400002 | 级配碎石 | m3 | 6472.406 |  | 160.61 | 1039533.13
12 | 04050500002 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量5% | m3 | 7723.606 |  | 335.4 | 2590497.45
13 | 04050500002@3 | 厂拌水泥稳定碎石 水泥含量4% | m3 | 3947.891 |  | 322.3 | 1272405.27
14 | 04070200002 | 石屑 0mm～5mm | m3 | 43.503 |  | 123.95 | 5392.2
15 | 04090100003 | 石灰膏 | m3 | 16.397 |  | 380.7 | 6242.34
16 | 04230100001 | 增强剂 SR | kg | 12386.686 |  | 10 | 123866.86
17 | 05030100002 | 杉木锯材 | m3 | 0.45 |  | 1279.82 | 575.92
18 | 05030400002 | 板方材 | m3 | 0.412 |  | 1211.01 | 498.94
19 | 12210100002@1 | 预制混凝土栏杆 | m | 469.2 |  | 150 | 70380
20 | 13310100005 | 乳化沥青 | kg | 54065.275 |  | 2.81 | 151923.42
21 | 13310300001 | 改性沥青 | t | 31.373 |  | 4736.61 | 148601.67
22 | 13350700001 | 塑料油膏 | kg | 136.416 |  | 4.8 | 654.8
23 | 13351300001 | 界面剂 | kg | 3044.865 |  | 2.01 | 6120.18
24 | 13371100002@1 | 自粘式土工布 | m2 | 646.816 |  | 8.853 | 5726.26
25 | 13371100006 | 无纺土工布 | m2 | 58.126 |  | 3.38 | 196.47
26 | 14030500001 | 柴油 0# | kg | 3555.55 |  | 7.91 | 28124.4
27 | 14353500012 | 隔离剂 | kg | 4.5 |  | 4.51 | 20.3
28 | 14410000013 | 胶粘剂 | kg | 18826.47 |  | 14.34 | 269971.58
29 | 14410000024 | 石材(云石)胶 | kg | 165.6 |  | 13.88 | 2298.53
30 | 18250500016 | 固定铁件 100×100×8mm | kg | 736 |  | 5.75 | 4232
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 7636634.87
编制日期：2023-6-8 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：东坡路面工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
31 | 34050700003 | 铣刨鼓边刀 | 把 | 2.88 |  | 19.8 | 57.02
32 | 34050700004 | 铣刨鼓边刀刀座 | 副 | 0.432 |  | 165 | 71.28
33 | 34110100002 | 水 | t | 4293.986 |  | 3.2 | 13740.76
34 | 35010300002 | 木模板 2440×1220×15 | m2 | 40.581 |  | 28.7 | 1164.67
35 | 36071700001@1 | 麻石平石 12*40cm | m | 1831.06 |  | 97.728 | 178945.83
36 | 36071700003@1 | 麻石侧石 15*20cm | m | 2344.65 |  | 58.02 | 136036.59
37 | 36071700003@2 | 麻石侧石 350×150 | m | 1542.8 |  | 101.56 | 156686.77
38 | 80250200010 | 改性细粒式沥青砼 AC-13 | m3 | 847.058 |  | 1168.66 | 989922.8
39 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 170475.436 |  | 1 | 170475.44
40 | BCCLF3 | 果皮箱 | 套 | 26 |  | 450 | 11700
41 | CLFTZ | 材料费调整 | 元 | 5.398 |  | 1 | 5.4
42 | 80210400002@1 | 商品混凝土(砾石) C15 | m3 | 273.462 |  | 473.24 | 129413.16
43 | 80210400004 | 商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 18.27 |  | 492.55 | 8998.89
44 | 80210400004@1 | 无砂大孔径商品混凝土(砾石) C25 | m3 | 2020.008 |  | 565.637 | 1142591.27
45 | 80210400005@1 | 商品混凝土（碎石） | m3 | 126.875 |  | 503.17 | 63839.69
46 | 80210400005@2 | 商品混凝土（碎石） | m3 | 171.36 |  | 503.17 | 86223.21
47 | 80250900003 | 商品沥青混凝土 AC-16 | m3 | 1056.208 |  | 1035.86 | 1094083.62
48 | 80250900004 | 商品沥青混凝土 AC-25 | m3 | 1478.691 |  | 965.03 | 1426981.18
49 | J0001H | 折旧费 | 元 | 638.647 |  | 0.92 | 587.56
50 | J0001H@1 | 折旧费 | 元 | 114.682 |  | 1 | 114.68
51 | J0002H | 检修费 | 元 | 107.561 |  | 0.92 | 98.96
52 | J0002H@1 | 检修费 | 元 | 24.77 |  | 1 | 24.77
53 | J0003H | 维护费 | 元 | 480.823 |  | 0.92 | 442.36
54 | J0003H@1 | 维护费 | 元 | 72.917 |  | 1 | 72.92
55 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 7.863 |  | 1 | 7.86
56 | J0008H | 其他费用 | 元 | 3.05 |  | 0.92 | 2.81
57 | J0008H@1 | 其他费用 | 元 | 5.822 |  | 1 | 5.82
58 | J0011 | 柴油 | kg | 51.341 |  | 7.91 | 406.11
59 | J0015 | 电 | kW·h | 197.789 |  | 0.69 | 136.47
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 5612837.9
编制日期：2023-6-8 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：东坡路面工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
60 | J1-1 | 履带式推土机 功率(kW) 75 | 台班 | 11.075 |  | 1391.012 | 15405.46
61 | J1-13 | 轮胎式装载机 斗容量(m3) 0.5 | 台班 | 33.271 |  | 661.517 | 22009.33
62 | J1-19 | 平地机 功率(kW) 90 | 台班 | 8.305 |  | 1001.126 | 8314.35
63 | J1-27 | 轮胎压路机 工作质量(t) 26 | 台班 | 20.707 |  | 1666.746 | 34513.31
64 | J1-29 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 8 | 台班 | 3.58 |  | 996.158 | 3566.25
65 | J1-3 | 履带式推土机 功率(kW) 105 | 台班 | 14.969 |  | 1669.616 | 24992.48
66 | J1-30 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 10 | 台班 | 17.987 |  | 1128.15 | 20292.03
67 | J1-31 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 12 | 台班 | 28.76 |  | 1236.903 | 35573.33
68 | J1-32 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 13 | 台班 | 26.563 |  | 1397.011 | 37108.8
69 | J1-33 | 钢轮振动压路机 工作质量(t) 15 | 台班 | 34.579 |  | 1516.261 | 52430.79
70 | J1-53 | 沥青碎石同步封层机 HGYZJ06168 | 台班 | 6.693 |  | 501.593 | 3357.16
71 | J1-54 | 汽车式沥青喷洒机 箱容量(L) 4000 | 台班 | 27.4 |  | 701.022 | 19208
72 | J1-55 | 沥青混凝土摊铺机 装载质量(t) 8 | 台班 | 40.575 |  | 1335.858 | 54202.44
73 | J1-67 | 液态沥青运输车 容量(L以内) 5000 | 台班 | 11.712 |  | 594.624 | 6964.24
74 | J4-30 | 机动翻斗车 装载质量(t) 1 | 台班 | 67.136 |  | 212.17 | 14244.25
75 | J4-33 | 洒水车 罐容量(L) 4000 | 台班 | 24.995 |  | 490.673 | 12264.37
76 | J6-12 | 灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200 | 台班 | 14.2 |  | 168.176 | 2388.1
77 | J6-18 | 混凝土抹平机 功率(kW) 5.5 | 台班 | 816.915 |  | 24.122 | 19705.62
78 | J6-19 | 混凝土切缝机 功率(kW) 7.5 | 台班 | 31.473 |  | 31.326 | 985.92
79 | J6-2 | 双卧轴式混凝土搅拌机 出料容量(L) 500 | 台班 | 80.107 |  | 304.658 | 24405.24
80 | J6-20 | 混凝土振动器 平板式 | 台班 | 237.648 |  | 10.322 | 2453
81 | JXRGF | 人工费 | 元 | 231.2 |  | 0.918 | 212.24
|  | 本页小计： |  |  |  |  | 414596.71
|  | 合计： |  |  |  |  | 13664069.48
编制日期：2023-6-8 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司