## B.0.1-1 单位工程费用表
单位工程费用表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 8306.08
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 126.68
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 10.82
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 8168.58
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 1.5 |  | 124.59
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 16.61
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 13.29
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 249.18
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 796.87
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 578.04
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 6.25 |  | 516.11
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 63.6
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 10664.37
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 959.79
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 11624.16
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 36477.62
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 16023.06
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 20454.56
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 182.39
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 72.96
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 58.36
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 1459.1
7 | 企业管理费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 37 |  | 6458.09
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 23 |  | 4014.49
单位工程费用表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期人工费+技术措施基期人工费 | 16 |  | 2792.69
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 309.09
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 51824.79
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 4664.23
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 56489.02
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 12248.38
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 3993.88
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 7704.73
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 549.77
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 61.24
单位工程费用表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 24.5
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 19.6
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 3 |  | 367.45
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 475.75
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 345.1
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 4.37 |  | 215.44
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 82.54
12 | 其他
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 13840
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 1245.6
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 15085.6
1 | 直接费 | 人工费+材料费（不含设备/其他）+机械费 |  |  | 167864.94
单位工程费用表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
1.1 | 人工费 | 人工费+技术措施项目人工费 |  |  | 15606.63
1.2 | 材料费（不含设备/其他） | 材料费+主材费+技术措施项目材料费+技术措施项目主材费 |  |  | 150954.04
1.3 | 机械费 | 机械费+技术措施项目机械费 |  |  | 1304.27
2 | 设备费/其他 | 设备费+技术措施项目设备费+单株超过3万元的苗木
3 | 大型施工机械进出场及安拆费 | 直接费+设备费/其他 | 0.5 |  | 839.32
4 | 工程排水费 | 直接费+设备费/其他 | 0.2 |  | 335.73
5 | 冬雨季施工增加费 | 直接费+设备费/其他 | 0.16 |  | 268.58
6 | 零星工程费 | 直接费+设备费/其他 | 4 |  | 6714.6
7 | 企业管理费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 9.65 |  | 7623.73
8 | 其他管理费 | 设备费/其他 | 2
9 | 利润 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 7 |  | 5530.16
10 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 基期直接费+技术措施基期直接费 | 3.93 |  | 3104.79
11 | 安全责任险、环境保护税 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费 | 0.6 |  | 1153.69
12 | 其他
单位工程费用表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 名称 | 基数说明 | 费率(%) |  | 金额
13 | 税前造价 | 直接费+设备费/其他+大型施工机械进出场及安拆费+工程排水费+冬雨季施工增加费+零星工程费+企业管理费+其他管理费+利润+绿色施工安全防护措施项目费+安全责任险、环境保护税+其他 |  |  | 193435.54
14 | 销项税额 | 税前造价-甲供合计 | 9 |  | 17409.2
15 | 单位工程概算总价 | 税前造价+销项税额 |  |  | 210844.74

## B.0.2 单位工程概预算表
单位工程概算表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 |  | 单价 | 综合合价
|  | 雨水花园 | 分部小计 |  |  |  | 36415.72
1 | 借D1-37 | 挖掘机挖土方 挖土装车 普通土 | 1000m3 | 0.276 |  | 3884.87 | 1072.22
2 | 借D1-59 换 | 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 | 1000m3 | 0.276 |  | 26209.61 | 7233.85
3 | 借D1-22 | 人工平整场地、回填 原土夯实 平地 | 100m2 | 2.76 |  | 121 | 333.96
4 | F2-5 换 | 基础垫层 碎石 干铺 换为【碎石 30mm～50mm】 | m3 | 55.2 |  | 241.63 | 13337.98
5 | F2-5 换 | 基础垫层 碎石 干铺 换为【碎石 5mm～31.5mm】 | m3 | 27.6 |  | 231.65 | 6393.54
6 | F1-33 | 机械铺填种植土 | 100m3 | 1.242 |  | 921.23 | 1144.17
| 补充主材001@1 | 介质土 | m3 | 124.2 |  | 336.44 | 41785.85
7 | B01 | 松树皮覆盖 | m2 | 276 |  | 25 | 6900
|  | 植草沟 | 分部小计 |  |  |  | 702.22
8 | 借D1-4 | 人工挖沟槽、基坑土方 普通土 深度在2m以内 | 100m3 | 0.144 |  | 3906.9 | 562.59
9 | F1-32 | 人工铺填种植土 | 100m3 | 0.072 |  | 1939.28 | 139.63
|  | 溢流井 | 分部小计 |  |  |  | 48000
10 | B02 | 400*700成品塑料井 | 座 | 12 |  | 4000 | 48000
|  | PE盲管 | 分部小计 |  |  |  | 3660.17
11 | 借D5-228 | 塑料管安装(对接熔接) 管外径(mm以内) 160 | 100m | 1.5 |  | 1251.63 | 1877.45
| WJJ172514@1 | PE管 DN150 | m | 151.5 |  | 50.77 | 7691.66
12 | 借D6-647 | 穿孔管钻孔 塑料管管径(mm以内) 200 | 100个 | 18 |  | 99.04 | 1782.72
|  | 透水砖铺装 | 分部小计 |  |  |  | 86641.41
13 | F2-2 | 整理路床 机械打夯 | 10m2 | 36.5 |  | 25.87 | 944.26
14 | F2-5 | 基础垫层 碎石 干铺 | m3 | 73 |  | 231.65 | 16910.45
15 | F2-4 换 | 基础垫层 混凝土 换为【透水混凝土 C25】 | m3 | 54.75 |  | 590.12 | 32309.07
16 | 借G1-73 换 | 人行道面层 广场砖 换为【彩色混凝土透水砖 200×100×60】 | 100m2 | 3.65 |  | 9993.87 | 36477.63

## B.0.5 人工、所有材料(工程设备)、机械用量汇总与单价表
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
1 | BCRGF0 | 松树皮覆盖人工费 | 元 | 276 |  | 5 | 1380
2 | H00001 | 人工费 | 元 | 37439.928 |  | 0.918 | 34369.85
3 | 04010100001 | 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 | kg | 4050.09 |  | 0.49 | 1984.54
4 | 04030400001 | 粗净砂 | m3 | 10.287 |  | 212.94 | 2190.51
5 | 04050100001 | 碎石 | m3 | 80.3 |  | 151.54 | 12168.66
6 | 04050100006 | 碎石 5mm～31.5mm | m3 | 30.36 |  | 151.54 | 4600.75
7 | 04050100012 | 碎石 30mm～50mm | m3 | 60.72 |  | 160.61 | 9752.24
8 | 34110100002 | 水 | t | 42.916 |  | 3.2 | 137.33
9 | 34110200001 | 电 | kW·h | 18.615 |  | 0.69 | 12.84
10 | 36050900002 | 彩色混凝土透水砖 200×100×60 | m2 | 328.5 |  | 48.69 | 15994.67
11 | 80270200003 | 透水混凝土 C25 | m3 | 55.845 |  | 520 | 29039.4
12 | 88010500001 | 其他材料费 | 元 | 246.726 |  | 1 | 246.73
13 | BCCLF0 | 松树皮覆盖 | m2 | 276 |  | 20 | 5520
14 | BCCLF1 | DN700成品塑料井 | 座 | 12 |  | 4000 | 48000
15 | WJJ172514@1 | PE管 DN150 | m | 151.5 |  | 50.77 | 7691.66
16 | 补充主材001@1 | 介质土 | m3 | 124.2 |  | 336.44 | 41785.85
17 | J0001H | 折旧费 | 元 | 2508.458 |  | 1 | 2508.46
18 | J0002H | 检修费 | 元 | 540.093 |  | 1 | 540.09
19 | J0003H | 维护费 | 元 | 1509.605 |  | 1 | 1509.61
| 本页小计： | [5 empty] | 219433.19
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司
人工、所有材料、机械汇总表
工程名称：二医院家属区海绵改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 数量 |  | 单价 | 合价 | 备注
20 | J0004H | 安拆费及场外运费 | 元 | 150.812 |  | 1 | 150.81
21 | J0008H | 其他费用 | 元 | 109.009 |  | 1 | 109.01
22 | J0011 | 柴油 | kg | 337.062 |  | 7.91 | 2666.16
23 | J0013 | 汽油 | kg | 12.538 |  | 9.36 | 117.36
24 | J0015 | 电 | kW·h | 311.935 |  | 0.69 | 215.24
25 | JXRGF | 人工费 | 元 | 2401.92 |  | 0.918 | 2204.96
| 本页小计： | [5 empty] | 5463.54
| 合计： | 合计： |  |  |  |  | 224896.73
编制日期：2023-7-18 |  |  |  |  | 广联达科技股份有限公司